СОГЛАСОВАНО:

Начальника финансового управления

______________________ В.Н. Соколова

Заведующий отделом экономики

______________________ М.А. Банкетова

Мониторинг финансирования и итогов реализации муниципальных программ

Ковернинского муниципального округа за 2025 год

В 2025 году в Ковернинском муниципальном округе реализовывалась 31 муниципальная программа. Перечень муниципальных программ утвержден распоряжением Администрации Ковернинского муниципального района от 21.10.2020 № 469-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ковернинского муниципального округа Нижегородской области».

1. «Развитие образования Ковернинского муниципального округа Нижегородской области».

| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2025 год (на 01.01.2025 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2025 год (на 31.12.2025г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2025 год (расход на 31.12.2025г.), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2025 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФБ | 0 | 75504 | 75318,6 | - | 99,8 |
| ОБ | 405594,8 | 405092,3 | 335732,6 | 82,8 | 82,9 |
| МБ | 271792,7 | 296417,3 | 285750,6 | 105,1 | 96,4 |
| Итого: | 677387,5 | 777013,6 | 696801,8 | 102,9 | 89,7 |

Подпрограмма 1. «Развитие общего образования». Финансирование подпрограммы составило 526157 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 24818,6 тыс.руб., ОБ – 297123,9 тыс.руб., МБ – 204214,5 тыс.руб.

На совершенствование дошкольного образования как института социального развития направлено 149649 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 88086  тыс.руб., МБ – 61563 тыс.руб.

На обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, подведомственных управлению образования затраты составили 350305,7 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 5771,9 тыс.руб., ОБ – 201882,3 тыс.руб., МБ – 142651,5 тыс.руб.

В рамках федерального проекта "Современная школа", на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» направлено 3112 тыс.руб. из средств бюджета области.

В рамках национального проекта «Молодежь и дети», федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", с 2022 года в каждой школе работает советник по воспитанию. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 19114,9 тыс.руб. (ФБ – 19046,7 тыс.руб., ОБ – 68,2 тыс.руб.).

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях составила 3975,4 тыс.руб. из областного бюджета.

Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи». Финансирование подпрограммы составило 25771,2 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 193,9 тыс.руб., МБ – 25577,3 тыс.руб.

Денежные средств в размере 14180,2 тыс.руб. (ОБ – 136,2 тыс.руб., МБ – 14044 тыс.руб.) были направлены на формирование единого воспитательного пространства в Ковернинском муниципальном округе, развитие системы дополнительного образования, а именно на осуществление видов деятельности МОУ ДО «Районный центр внешкольной работы».

На организацию отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации направлено 1552 тыс.руб. (ОБ – 57,7 тыс.руб., МБ – 1494,3 тыс.руб.).  В организациях отдыха и оздоровления отдохнуло 1,3 тыс.детей.

Ведется организационно-воспитательная работа с молодежью, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, вовлечение молодых людей в общественную и политическую жизнь, содействие в решении социально-экономических проблем молодежи, содействие развитию института молодой семьи – 255,1 тыс.руб. (МБ).

Расходы на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 9783,9 тыс.руб. (МБ).

Подпрограмма 3. «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования». Финансирование подпрограммы составило 1048,2 тыс.руб. из средств областного бюджета. Средства были направлены на организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области к военной службе». Финансирование подпрограммы составило 20 тыс.руб. из средств бюджета округа.

Средства затрачены на проведение мероприятий направленных на формирование духовности, нравственности, патриотизма.

Подпрограмма 5. «Ресурсное обеспечение сферы образования в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области». Финансирование подпрограммы составило 109949,1 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 50500 тыс.руб., ОБ – 35961,4 тыс.руб., МБ – 23487,7 тыс.руб.

Средства направлены:

1. в рамках ГП  РФ «Развитие образования», на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт МОУ «Скоробогатовская средняя школа») – 80683,9 тыс.руб. (ФБ – 50500 тыс.руб., ОБ – 26149,7 тыс.руб., МБ – 4034,2 тыс.руб.);

2.  в рамках ГП «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» произведен капитальный ремонт  в МОУ «Ковернинская средняя школа № 2» (капитальный ремонт кровли) -  8335 тыс.руб. (ОБ – 7918,2 тыс.руб., МБ – 416,8 тыс.руб.);

3. На реализацию мероприятий по исполнению требований по антитеррористической защищенности объектов образования (АТЗ)  – 3787 тыс.руб. (ОБ – 1893,5 тыс.руб., МБ – 1893,5 тыс.руб.);

4. на  противопожарные мероприятия – 1078,6 тыс.руб. (МБ) - монтаж молниезащиты, установка металлических дверей, люков, приобретение оборудования для пожарной сигнализации, замер сопротивления изоляции тока;

5.  на капитальный ремонт образовательных организаций – 5490,4 тыс.руб. (МБ) - кап.ремонт кровли котельной МДОУ д/с «Чебурашка», канализационного колодца МДОУ д/с «Чебурашка», кап.ремонт оконных блоков в МОУ «Горевская средняя школа» (4 шт), управления образования (2 шт), капитальный ремонт крыши МОУ ДО «РЦВР»;

6. на разработку, экспертизу  сметной документации,  инженерное сопровождение, подготовка дизайн – проекта помещения здания МОУ «Скоробогатовская средняя школа» – 5166,7  тыс.руб. (МБ);

7. на текущий ремонт – 2007,7 тыс.руб. (МБ) - ремонт тамбура центрального входа и помещений сырого цеха МДОУ д/с «Колосок»,электромонтажные работы и ремонт помещений МУ «ППМС-Цент р.п.Ковернино»;

8. благоустройство территорий МДОУ д/с «Солнышко», МОУ «Семинская основная школа»- 2663,9 тыс.руб. (МБ);

9. установка приборов речевого оповещения - 721 тыс.руб. (МБ);

10. приобретена электромясорубка в МДОУ д/с «Сказка» - 14,9 тыс.руб. (МБ).

Подпрограмма 6. «Социально-правовая защита детей в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области». Финансирование подпрограммы составило 1405,2 тыс.руб. из средств областного бюджета. Средства направлены на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.

В рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на базе детского сада «Рябинка» работает консультационный центр, в котором оказывается помощь родителям по вопросам воспитания. Также на базе этого детского сада работает Школа приемных родителей «Солнышко», целью которой является подготовка граждан, выразивших желание принять на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей. В районном центре внешкольной работы действует Семейный клуб по развитию сотрудничества семьи и образовательной организации.

Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 32451,1 тыс.руб. из средств бюджета округа.

На обеспечение функций муниципальных органов управления в сфере образования направлено 5678,1 тыс.руб. На обеспечение деятельности информационно-методического, диагностического кабинета, централизованной бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания муниципальных образовательных учреждений направлено 26773 тыс.руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год - R=0,97 – высокая.

2. «Укрепление общественного здоровья в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области».

| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2025 год (на 01.01.2025 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2025 год (на 31.12.2025г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2025 год (расход на 31.12.2025г.), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2025 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ | 52 | 52 | 52 | 100 | 100 |
| Итого: | 52 | 52 | 52 | 100 | 100 |

Проведено 4 заседания межведомственной антинаркотической комиссии.

Проведено 230 акций антинаркотической и профилактической направленности, организован просмотр видеофильмов о вреде наркотиков, проведены интеллектуальные и спортивные игры, розданы листовки и буклеты.

Проведен конкурс рисунков на антинаркотическую тематику: "Здоровым будешь, все добудешь". Организованы экскурсии в полицию, музей и пожарную часть.

Размещены в социальных сетях материалы, демонстрирующие последствия употребления, распространения и хранения наркотических и психоактивных веществ. Просмотров более 2000.

Продолжается реализация антинаркотического проекта в формате иммерсивного театра «ТВОЙ ВЫХОД».

Организованы мероприятия по ВИЧ-инфекции, направленные на формирование ответственного отношения к здоровью – 12 тыс.руб. В мероприятии приняли участие 100 обучающихся школ округа.

В декабре проведено мероприятие «Спорт для всех» для подростков (массовое катание на коньках), находящихся на профилактических учетах. Проведено социально-психологическое тестирование обучающихся. Изготовлены плакаты и буклеты профилактической направленности – 40 тыс.руб.

Проведены профилактические мероприятия репродуктивного здоровья 200 граждан мужского пола, проведена профилактика заболеваний полости рта у 200 человек, приняты меры по снижению потребления соли и сахара у 2000 граждан Ковернинского округа.  Данные мероприятия проводятся посредством приобщения к здоровому образу жизни и физическим нагрузкам, диспансеризации и профилактических медицинских осмотров молодежи, выявления путем анкетирования основных факторов риска развития заболеваний (курение, злоупотребление алкоголем, избыточная масса тела и ожирение, низкая физическая активность, повышенный уровень холестерина), раздачи информационных листовок и размещения памяток на информационных стендах.

Количество лиц, страдающих наркотической зависимостью, находящихся под диспансерным наблюдением и состоящих на учете у врача-психиатра- нарколога - 3 человека. С ними регулярно проводятся реабилитационные мероприятия. Потребители наркотических средств посещают врача психиатр-нарколога регулярно, проводятся беседы, лечение по необходимости.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год - R=0,93 – высокая.

3. «Развитие физической культуры и спорта Ковернинского муниципального округа Нижегородской области».

| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2025 год (на 01.01.2025 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2025 год (на 31.12.2025г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2025 год (расход на 31.12.2025г.), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2025 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | 0 | 158,9 | 158,9 | - | 100 |
| МБ | 27624,9 | 27007,6 | 26995 | 97,7 | 99,9 |
| Итого: | 27624,9 | 27166,5 | 27153,9 | 98,3 | 99,9 |

Подпрограмма 1. «Организация спортивно-массовых мероприятий и предоставление населению физкультурно-оздоровительных услуг». Финансирование подпрограммы составило 25208,1 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 158,9 тыс.руб.,  МБ – 25049,2 тыс.руб..

На организацию и проведение внутрирайонных мероприятий и совершенствование спортивного мастерства направлено 1198,9 тыс.руб. (ОБ – 158,9 тыс.руб., МБ – 1040 тыс.руб.).

Обеспечение функционирования отрасли составило 24009,2 тыс.руб. (МБ).

В округе проведено 86 спортивных мероприятий (2969 участников), и приняли участие в 79 мероприятиях областного и межмуниципального уровня (1095 участников).

Проводились соревнования по волейболу, мини-футболу, футболу, настольному теннису, легкой атлетике, хоккею с шайбой, шахматам и лыжным гонкам, этап велопробега, «Дни здоровья», Фестивали, Спартакиады, Первенства, Кубки по различным видам спорта.

Функционирует муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО на базе МУ «Спорткомплекс «Узола», проводились «Дни открытых дверей».   Команды округа активно участвуют в областных мероприятиях регионального центра тестирования. Выполнили нормативы комплекса ГТО 205 человек (72 золотых, 48 серебряных, 85 бронзовых).

Присвоены массовые спортивные разряды 207 человек.

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 1945,8 тыс.руб. (МБ). Расходы направлены на содержание аппарата управления.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год - R=1,0 – высокая.

4. «Развитие культуры Ковернинского муниципального округа Нижегородской области».

| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2025 год (на 01.01.2025 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2025 год (на 31.12.2025г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2025 год (расход на 31.12.2025г.), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2025 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФБ | 0 | 140,3 | 140,3 | - | 100 |
| ОБ | 156,4 | 835,4 | 835,4 | в 5,3 раза | 100 |
| МБ | 87071 | 90156,5 | 90153,8 | 103,5 | 99,9 |
| Итого: | 87227,4 | 91132,2 | 91129,5 | 104,5 | 99,9 |

Подпрограмма 1. «Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры». Финансирование подпрограммы составило 21240,6 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 40,3 тыс.руб., ОБ – 802,1 тыс.руб.,  МБ – 20398,2 тыс.руб.

Получена субсидия на комплектование книжных фондов общедоступных библиотек Российской Федерации – 213,8 тыс.руб. (ФБ – 40,3 тыс.руб., ОБ – 13,4 тыс.руб., МБ – 160,1 тыс.руб.).

На обеспечение библиотечного и информационного обслуживания направлено 21026,8 тыс.руб. (ОБ – 788,7 тыс.руб., МБ – 20238,1 тыс.руб.).

За отчетный период количество посещений общедоступных библиотек составило 129440 (2024 год – 123704).

К сети «Интернет» подключено 14 из 16 публичных библиотек.

Подпрограмма 2. «Народное художественное творчество». Финансирование подпрограммы составило 46460,6 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 100 тыс.руб., ОБ – 33,3 тыс.руб., МБ – 46327,3 тыс.руб.

Федеральный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» - получена субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.чел. - приобретено световое и мультимедийное оборудование в Сухоносовский СДК – 141,6 тыс.руб. (ФБ – 100 тыс.руб., ОБ – 33,3 тыс.руб., МБ – 8,3 тыс.руб.).

Проведена большая работа по укреплению материально-технической базы учреждений культуры. Приобретены новые музыкальные инструменты, оборудование, мебель – 1201,3 тыс.руб. (МБ). Произведены электромонтажные работы в Семинском СДК – 2390,8 тыс.руб. (МБ).

Расходы на сохранение и развитие народного и художественного творчества составили 38526,5 тыс.руб. (МБ).

На развитие кинематографии направлено 4200,4 тыс.руб. (МБ).

Творческие коллективы учреждений принимают активное участие в различных фестивалях и конкурсах.

Количество участников клубных формирований – 1643 чел. (2024 год – 1625 чел.).

Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов – 2959 чел. (2024 год – 2650 чел.).

Подпрограмма 3. «Развитие музейного дела». Финансирование подпрограммы составило 6870,5 тыс.руб. из средств бюджета округа.

Произведено благоустройство территории, капитальный ремонт коридора фонда хранилища, выполнение работ по обследованию и ПСД, приобретена мебель, жалюзи – 823 тыс.руб.

На обеспечение предоставления доступа к культурному наследию, находящемуся в музее МУК МВЦ «Отчина» направлено 6047,5 тыс.руб.

Музей посетило 3927 чел. (2024 год – 3699 чел.).

Подпрограмма 4. «Деятельность и развитие школ дополнительного образования». Финансирование подпрограммы составило 9516,6  тыс.руб. из средств бюджета округа.

Средства направлены на обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей (МОУ ДО «Детская музыкальная школа», МОУ ДО «Детская художественная школа»).

Количество обучающихся в школах дополнительного образования составляет 119 человек.

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 6341,2 тыс.руб. из средств бюджета округа.

На содержание аппарата управления направлено 1182,5 тыс.руб. На обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии направлено 5158,7 тыс.руб.

Подпрограмма 6. «Развитие внутреннего и въездного туризма».

Финансирование подпрограммы составило 700 тыс.руб. из средств бюджета округа.

Изготовлено сувенирной продукции на сумму 328,9 тыс.руб. Количество изданных рекламно-информационных материалов о туристском потенциале округа составило 400 экз.

На проведение мероприятий, направленных на развитие туризма направлено – 371,1 тыс.руб.

Ковернинский муниципальный округ посетили 5051 человек. (2024 год – 4500 чел.).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год - R=0,85 – средняя.

5. «Социальная поддержка граждан Ковернинского муниципального округа Нижегородской области».

| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2025 год (на 01.01.2025 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2025 год (на 31.12.2025г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2025 год (расход на 31.12.2025г.), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2025 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ | 2159,2 | 1976,3 | 1857,9 | 86 | 94 |
| Итого: | 2159,2 | 1976,3 | 1857,9 | 86 | 94 |

Оказана материальная помощь семьям и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (28 чел.) – 341,4 тыс.руб.

Выплата ежемесячной денежной выплаты гражданам удостоенным звания «Почетный гражданин Ковернинского округа» составила 339 тыс.руб. – 8 чел.

Расходы на организацию мероприятий в области социальной политики составили 408,3 тыс.руб. (поздравление юбиляров, проведение мероприятий в честь Дня Победы, Дня семьи, Дня защиты детей, Дня семьи, любви и верности, Дня памяти и скорби, Дня Матери,  декады инвалидов, участие в областных и межокружных мероприятиях)  – 678 чел.

Предоставлена субсидия на оказание финансовой поддержки РВО и РОО ВОИ – 550,2 тыс.руб.

Расходы на оказание социальной поддержки одаренных детей – 169 тыс.руб., поощрение победителей окружных и областных олимпиад (16 чел.), присуждение премии «Ученик года» - 11 чел., награждение медалистов – 17 чел.

Проведение мероприятия, посвященного Дню памяти погибших в локальных войнах – 50 тыс.руб. (30 чел.).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год - R=0,73 – удовлетворительная.

6. «Содействие занятости населения Ковернинского муниципального округа Нижегородской области».

| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2025 год (на 01.01.2025 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2025 год (на 31.12.2025г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2025 год (расход на 31.12.2025г.), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2025 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | 73,7* | 73,7* | 0 | - | - |
| МБ | 675,1 | 513,9 | 513,9 | 76,1 | 100 |
| ВИ | 354,4 | 354,4 | 510 | 143,9 | 143,9 |
| Итого: | 1103,2 | 942 | 1023,9 | 92,8 | 108,7 |

* - средства областного бюджета направляются через ЦЗН трудоустроенным лицам.

Организация оплачиваемых общественных работ - участники отсутствуют, деньги из областного бюджета через ЦЗН трудоустроенным лицам не направлялись.

Денежные средства направлены на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Трудоустроено 85 человек из числа несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет желающих работать в свободное от учебы время. Трудятся они большей частью рабочими по благоустройству: озеленение, прополка, полив, уборка территории.

По  состоянию   на   01.01.2026 г. уровень безработицы составил 0,01  %, численность безработных -  1  чел.

Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы  за период с 01.01.2025 г- 31.12.2025 г .- 364 человека, нашли работу за тот же период 356 чел.

На 01.01.2026 г.- 221 вакансия (с учетом квоты в счет инвалидов и лиц моложе 18 лет), средняя заработная плата по заявленным вакансиям составила 37 088 руб.

### По  состоянию  на 01.01.2026г. (период с 01.01.2025г.-30.06.2025 г.) обратилось в службу занятости в плане поиска работы в связи с увольнением  по  сокращению штата, ликвидации организации   4 чел.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год - R=0,68 – неудовлетворительная.

При отмене реализации мероприятия программы на очередной год, следует отменить и плановые непосредственные результаты и целевые показатели по данному мероприятию до конца финансового года.

7. «Обеспечение граждан Ковернинского муниципального округа Нижегородской области доступным и комфортным жильем».

| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2025 год (на 01.01.2025 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2025 год (на 31.12.2025г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2025 год (расход на 31.12.2025г.), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2025 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства публично - правовой компании "Фонд развития территорий" | 0 | 5517,3 | 5517,3 | - | 100 |
| ОБ | 34523,8 | 35496 | 35496 | 102,8 | 100 |
| МБ | 11368,7 | 12293,6 | 11377,7 | 100,1 | 92,5 |
| Итого: | 45892,5 | 53306,9 | 52391 | 114,2 | 98,3 |

Подпрограмма 1. «Выполнение обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан». Финансирование подпрограммы составило 44187,3 тыс.руб., в т.ч. средства публично - правовой компании "Фонд развития территорий" – 5517,3 тыс.руб., ОБ – 35496 тыс.руб., МБ – 3174 тыс.руб.

Предоставлено 7 жилых помещений для детей-сирот – 20699,2 тыс.руб. (ОБ).

Предоставлено 4 жилых помещения лицам, нуждающимся в жилых помещениях, утратившим жилье в результате пожара, по договорам социального найма – 10746,5 тыс.руб. (ОБ – 8596,2 тыс.руб., МБ – 2150,3 тыс.руб.).

Выплаты гражданам на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным на приобретение или строительство жилья составили 8,8 тыс.руб. (МБ) – 1 чел.

Произведен ремонт в 2 муниципальных жилых помещениях - 166,9 тыс.руб. (МБ) по адресу:

- д.Сухоноска, ул.Юбилейная, д.15, кв.20 – ремонт оконных блоков;

- р.п.Ковернино, ул.Луговая, д.18 – демонтаж аварийной нежилой части дома.

В рамках выполнения мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, дополнительно приобретены 4 квартиры на вторичном рынке жилья, расселен дом блокированной застройки, переходящий с 2024 на 2025 год контракт (3 квартиры) –  12044,3 тыс.руб. (Фонд развития – 5517,3 тыс.руб., ОБ – 6200,6 тыс.руб., МБ – 326,4 тыс.руб.). Улучшили жилищные условия 11 чел.

Выполнен снос аварийного жилья – 521,6 тыс.руб. (МБ) – 1 дом по адресу р.п.Ковернино ул.Заречная д.17.

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 8203,7 тыс.руб. из средств бюджета округа.

Денежные средства направлены на обеспечение функций муниципальных органов.

Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении архитектуры, капитального строительства и ЖКХ администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области – 85% (имеются 2 свободные вакансии).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год - R=0,65– неудовлетворительная.

Рекомендуется, в случае если планируемые изменения объема бюджетных ассигнований оказывают значительное влияние на изменение значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, более чем на 5% от запланированного - муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Совета депутатов о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

8. «Обеспечение населения Ковернинского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2025 год (на 01.01.2025 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2025 год (на 31.12.2025г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2025 год (расход на 31.12.2025г.), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2025 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | 2787,7 | 22250,4 | 22250,4 | в 8 раз | 100 |
| МБ | 39197,5 | 40211,6 | 38287,2 | 97,7 | 95,2 |
| Итого: | 41985,2 | 62462 | 60537,6 | 144,2 | 96,9 |

Подпрограмма 1. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры».  Финансирование подпрограммы составило 46324,2 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 22250,4 тыс.руб., МБ – 24073,8 тыс.руб.

Возмещение недополученных доходов предприятиям ЖКХ, возникших в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с установленными предельными индексами – 37,9 тыс.руб. (МБ).

Приобретен для МП «ЖКХ «Ковернино» специализированный автомобиль – автоцистерна 2070 тыс.руб. (МБ). Приобретение котла и горелки на сумму 1006,9 тыс.руб. (МБ).

Предоставлена субсидия на погашение кредиторской задолженности за энергоресурсы предприятию МП «ЖКХ «Ковернино» - 18678,1 тыс.руб. (ОБ – 15178,1 тыс.руб., МБ – 3500 тыс.руб.).

Выдано 6 разрешений на производство инженерно-коммуникационных работ.

Осуществляется контроль за деятельностью предприятия ЖКХ – проведена 1 балансовая комиссия.

Расходы на содержание мест захоронения составили 407,7 тыс.руб. (МБ).

В рамках проекта «Память поколений» произведено благоустройство  памятников погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в с. Хохлома – 484,8 тыс.руб. (ОБ – 480 тыс.руб., МБ – 4,8 тыс.руб.) и в с. Сёмино – 303 тыс.руб. (ОБ – 300 тыс.руб., МБ – 3 тыс.руб.).

Устройство колодцев в п. Ковернино на сумму 641,1 тыс. руб. (ОБ).

На мероприятия по благоустройству территорий (приобретение рассады, обкос травы, вывоз мусора в период месячника по благоустройству, зарплата дворников) – 15527 тыс.руб. (МБ).

В рамках программы реализовано 2 проекта инициативного бюджетирования «Вам решать»:

- выполнение работ по обустройству детской площадки в д.Гавриловка, ул.Солнечная – 3709 тыс.руб. (ОБ – 2922,7 тыс.руб., МБ – 786,3 тыс.руб.);

- обустройство детской площадки около д.1а по ул.Юбилейная д.Сухоноска – 3458,6 тыс.руб. (ОБ – 2728,4 тыс.руб., МБ – 730,2 тыс.руб.).

Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковернинского муниципального округа».  Финансирование подпрограммы составило 14213,4 тыс.руб. (МБ).

Средства были направлены на обеспечение качественного уличного освещения населенных пунктов – 14196 тыс.руб.

Размещены информационные стенды в местах общего пользования в 28 многоквартирных домах о необходимости проведения энергосберегающих мероприятий, установлено 4 прибора учета коммунальных ресурсов – 17,4 тыс.руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год - R=0,94– высокая.

9.  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Ковернинском муниципальном округе  Нижегородской области».

| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2025 год (на 01.01.2025 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2025 год (на 31.12.2025г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2025 год (расход на 31.12.2025г.), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2025 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ | 31496,8 | 33223,6 | 32483,7 | 103,1 | 97,8 |
| Итого: | 31496,8 | 33223,6 | 32483,7 | 103,1 | 97,8 |

### На эксплуатационно-техническое обслуживание муниципального сегмента региональной автоматизированной системы РАСЦО было израсходовано 439,9 тыс.руб.

### Приобретены цветные листовки на тему «Памятка по противопожарной безопасности» в количестве 3000 шт., уголок гражданской обороны в количестве 100 шт., батарейки 44 шт. к пожарным извещателям. Всего на проведение профилактических мероприятий затрачено 47,3 тыс.руб.

### Территориальными органами администрации округа были произведены затраты по обеспечению деятельности муниципальной пожарной охраны в размере 22273,6 тыс. руб.

### Проведены мероприятия по обустройству подъездов к пирсам, расчистке и углублению пожарных водоемов в д.Талицы, д.Быково, д.Брындино, д.Михайлово и в р.п.Ковернино ул.Поселок Автобаза и пер.Озерный – 1141,2 тыс.руб.

### Также были проведены мероприятия по созданию (обновлению) вокруг населенных пунктов противопожарных минерализованных полос – 526,8 тыс.руб.

### В отчетном периоде прошли дистанционное обучение с получением удостоверений установленного образца 2 человека,  с присвоением категории «Председатель комиссии по ЧС и ОПБ ОМСУ», «Руководитель структурного подразделения ОМСУ, уполномоченный на решение задач в области ГО и ЗНТЧС». В ООО «Юнитория» Учебный центр «ОбрПрофи» прошли дистанционное обучение с получением удостоверений установленного образца – 11 человек с присвоением категории «Члены эвакуационных комиссий» -1 чел., «Руководитель спасательной службы» -2 чел., «Члены комиссии ПУФ» -2 чел., «Члены комиссии по ЧС и ОПБ»- 6 чел.

### Прошел курсовую подготовку главный специалист по защите гостайны 1 чел.. Всего на обучение в отчетном периоде было затрачено 159,9 тыс.руб.

### В целях материально- технического оснащения для секретного делопроизводства приобретен сейф – 40 тыс.руб.

### На аренду каналов связи мультисервисной транспортной сети системы 112 и каналов связи с системами приема и обработки информации и сигналов, поступающих в ДДС от датчиков, установленных на контролируемых стационарных и подвижных объектах  было затрачено 428,3 тыс. руб.

### Прошли дистанционное обучение с получением удостоверений установленного образца – чел., «Специалист ЕДДС МО» - сумма обучения  24,2  тыс.руб.

### Приобретен компьютерный комплекс, мини-АТС, офисная мебель, спец.одежда – 354,3 тыс.руб.

### На содержание ЕДДС за отчетный период было затрачено 6577,6 тыс. руб.

### В рамках АПК «Безопасный город» выделено 470,6 тыс. руб. на оказание услуг организации системы видеонаблюдения с предоставлением оборудования и сервисного обслуживания системы. Установлено 4 уличных камеры видеонаблюдения, из них 3 камеры видеонаблюдения в парке им. Разумовского и 1 камера в центре р.п.Ковернино.

### Создан резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ковернинского муниципального округа.

### В отчетном периоде произошло 20 пожаров, погибли 3 человека. Материальный ущерб от пожаров составил 4603,3 тыс.руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год - R=0,84– средняя.

10. «Информационное общество Ковернинского муниципального округа Нижегородской области».

| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2025 год (на 01.01.2025 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2025 год (на 31.12.2025г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2025 год (расход на 31.12.2025г.), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2025 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | 2882,3 | 2882,3 | 2738,2 | 95 | 95 |
| МБ | 1232,7 | 1180,3 | 1137 | 92,2 | 96,3 |
| Итого: | 4115 | 4062,6 | 3875,2 | 94,2 | 95,4 |

Подпрограмма 1. «Информационная среда». Финансирование подпрограммы составило 3458,8 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 2738,2 тыс.руб., МБ – 720,6 тыс.руб. - предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления, а также по вопросам, имеющим большую социальную значимость, путем производства и выпуска печатных средств массовой информации.

Количество печатных изданий газеты «Ковернинские новости» тиражом 99 номеров – 2552 экз. Уровень обеспеченности местными печатными СМИ жителей Ковернинского муниципального округа Нижегородской области – 140,2 экз./тыс.чел.

Подпрограмма 2. «Электронный документооборот». Финансирование подпрограммы на 2026 год не предусмотрено.

Число пользователей единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг - 9024 чел.

Доля граждан, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме – 23,8%.

Подпрограмма 3. «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС». Финансирование подпрограммы составило 416,4 тыс.руб. из средств бюджета округа.

Денежные средства направлены на абонентскую плату за пользование информационной услугой.

Количество автотранспорта бюджетных организаций, на котором установлено оборудование спутниковой навигации с использованием системы ГЛОНАСС – 38 ед.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год - R=0,98– высокая.

11. «Усиление безопасности и обеспечение сохранности архивных фондов Ковернинского муниципального округа Нижегородской области».

| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2025 год (на 01.01.2025 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2025 год (на 31.12.2025г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2025 год (расход на 31.12.2025г.), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2025 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ | 638 | 638 | 617,9 | 96,8 | 96,8 |
| Итого: | 638 | 638 | 617,9 | 96,8 | 96,8 |

Денежные средства направлены на осуществление ремонта помещения №9 архивохранилища (ремонт полов) – 280 тыс.руб.

Приобретен МФУ, внешний DVD привод, клавиатура, вентилятор – 105,2 тыс.руб. Приобретено 10 стеллажей и 65 спецкоробов для хранения архивных документов – 232,7 тыс.руб.

Осуществляется своевременный прием на постоянное, долговременное хранение документов юридических лиц, в т.ч. документов по личному составу ликвидированных государственных и негосударственных организаций.

Обеспечена 100% сохранность документов, находящихся в ведомственных архивах.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год - R=0,99– высокая.

12.  «Управление муниципальным имуществом Ковернинского муниципального округа Нижегородской области».

| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2025 год (на 01.01.2025 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2025 год (на 31.12.2025г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2025 год (расход на 31.12.2025г.), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2025 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФБ | 0 | 389,3 | 389,3 | - | 100 |
| ОБ | 0 | 129,7 | 129,7 | - | 100 |
| МБ | 6866 | 7223,4 | 7154,4 | 104,2 | 99 |
| Итого: | 6866 | 7742,4 | 7673,4 | 111,7 | 99,1 |

Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». Финансирование подпрограммы составило 2599,2 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 389,3 тыс.руб., ОБ – 129,7 тыс.руб., МБ – 2080,2 тыс.руб.

Денежные средства были направлены на проведение инвентаризации и паспортизации муниципального имущества, рыночную оценку, межевание земельных участков и постановку на кадастровый учет – 2208,7 тыс.руб. (ФБ – 389,3 тыс.руб., ОБ – 129,7 тыс.руб., МБ – 1689,7 тыс.руб.).

Аварийно диспетчерское обслуживание газопроводов: ТО и АДО газопроводов и газового оборудования – 390,5 тыс.руб. (МБ).

Доля земельных участков, являющихся государственной и муниципальной собственностью по которым проведены проверки их использования, к общему количеству земельных участков, подлежащих приватизации – 100%.

Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности Ковернинского муниципального округа Нижегородской области, к общему количеству объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре имущества муниципальной собственности Ковернинского муниципального округа Нижегородской области – 95%.

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 5074,2 тыс.руб. (МБ) - на обеспечение функций муниципальных органов.

Величина прямых финансовых поступлений в бюджет муниципального округа, администрируемых Комитетом имущественных отношений администрации Ковернинского муниципального округа – 18407 тыс.руб.

Подпрограмма 3. «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». Финансирование по данной подпрограмме не предусмотрено.

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества из перечня муниципального имущества  предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства.

Количество объектов муниципального имущества, включенных в перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП – 15 ед.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год - R=0,77– удовлетворительная.

13. «Развитие агропромышленного комплекса Ковернинского муниципального округа Нижегородской области».

| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2025 год (на 01.01.2025 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2025 год (на 31.12.2025г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2025 год (расход на 31.12.2025г.), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2025 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФБ | 38917,9 | 27980,6 | 27980,6 | 71,9 | 100 |
| ОБ | 115982,3 | 80139,7 | 79819,9 | 68,8 | 99,6 |
| МБ | 12571,2 | 8630,8 | 8569,5 | 68,2 | 99,3 |
| ВИ | 161200 | 161200 | 1136374,8 | в 7 раз | в 7 раз |
| Итого: | 328671,4 | 277951,1 | 1252744,8 | в 3,8 раз | в 4,5 раза |

Подпрограмма 1. «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». Финансирование подпрограммы составило 1233578,6 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 27980,6 тыс.руб., ОБ – 67223,2 тыс.руб., МБ – 2000 тыс.руб., ВИ – 1136374,8 тыс.руб.

Денежные средства были направлены на развитие отраслей агропромышленного комплекса, а именно:

- субсидии на поддержку производства молока – 1142921,4 тыс.руб. (ФБ – 21134,9 тыс.руб., ОБ – 22003,5 тыс.руб., ВИ – 1099783 тыс.руб.) Произведено молока 33,2 тыс.тонн.;

- субсидии на поддержку проведения агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв – 11697,2 тыс.руб. (ОБ – 3502,9 тыс.руб., ВИ – 8194,3 тыс.руб.). Общая посевная площадь – 30185,6 га;

- возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства – 19168,9 тыс.руб. (ФБ – 6128,9 тыс.руб., ОБ – 12818,7 тыс.руб., ВИ – 221,3 тыс.руб.). Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных 2431 усл.г.;

- возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства – 2645 тыс.руб. (ФБ – 131,4 тыс.руб., ОБ – 1393,8 тыс.руб., ВИ – 1119,8 тыс.руб.). Засеяно 10% площади элитными семенами.;

- возмещение части затрат на приобретение дизельного топлива для проведения весенних полевых работ – 1400 тыс.руб. (МБ);

- субсидии на поддержку мясного скотоводства – 6401 тыс.руб. (ОБ). Производство скота и птицы на убой в живом весе 1681,3 тонн.;

- возмещение части затрат на поддержку производства картофеля и овощей открытого грунта – 780,5 тыс.руб. (ФБ – 585,4 тыс.руб., ОБ – 195,1 тыс.руб.);

- возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники  – 47964,6 тыс.руб. (ОБ – 20908,2 тыс.руб., ВИ – 27056,4 тыс.руб.). Приобретено 26 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования;

- поощрение организаций агропромышленного комплекса, их руководителей, работников, в т.ч. специалистов и субъектов малого сельскохозяйственного бизнеса – 425 тыс.руб. (МБ).;

- проведение конкурсов, выставок и мероприятий по распространению передового опыта – 175 тыс.руб. (МБ).

Подпрограмма 2. «Эпизоотическое благополучие Ковернинского муниципального округа и предотвращение заноса, распространения и ликвидация африканской чумы свиней». Подпрограмма реализуется без финансовых затрат. В рамках подпрограммы осуществляется контроль по предупреждению особо опасных животных и управлению природно-очаговыми заболеваниями, снижению инфекционных болезней и инвазионной заболеваемости животных; противо-эпизоотические мероприятия в отношении вируса африканской чумы свиней; обеспечение низкой численности популяции диких кабанов.

Подпрограмма 3. «Комплексное развитие сельских территорий Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». Финансирование подпрограммы составило 9893,7 тыс.руб., в т.ч. из средств ОБ – 3324,2 тыс.руб., МБ – 6569,5 тыс.руб.

Выполнен ремонт дорог по ул.Лесная д.Семино и ул.Центральная д.Тарасово.

Подпрограмма 4. «Развитие малых форм хозяйствования Ковернинского муниципального округа Нижегородской области». На реализацию данной подпрограммы финансирование на 2025 год не запланировано.

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы». Финансирование подпрограммы составило 9272,5 тыс.руб. из средств областного бюджета – субвенции на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год - R=0,93– высокая.

14. «Повышение эффективности бюджетных расходов в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области».

| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2025 год (на 01.01.2025 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2025 год (на 31.12.2025г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2025 год (расход на 31.12.2025г.), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2025 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ | 13874,2 | 17614,4 | 17609,5 | 126,9 | 99,9 |
| Итого: | 13874,2 | 17614,4 | 17609,5 | 126,9 | 99,9 |

Денежные средства направлены на обеспечение деятельности финансового управления администрации Ковернинского муниципального округа.

Муниципальный долг по состоянию на 31.12.2025 г. отсутствует.

Решением Совета депутатов Ковернинского муниципального округа от 24 декабря 2024 года № 79 "О бюджете муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", утверждены программы муниципальных заимствований Ковернинского муниципального округа соответственно на 2025– 2027 годы.

Муниципальная гарантия в 2025 году не предоставлялась.

Бюджет муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов сформирован на основе проектов по 29 из 31 муниципальным программам Ковернинского муниципального округа исходя из планируемых и достигаемых результатов. По двум муниципальным программам («Использование и охрана земель на территории Ковернинского муниципального округа Нижегородской области», «Повышение финансовой грамотности населения Ковернинского муниципального округа») финансирование не предусмотрено. По всем муниципальным программам разработаны планы реализации на 2025-2027 годы.

Все процедуры исполнения бюджета осуществляются финансовым управлением и главными распорядителями бюджетных средств в единой информационной базе с применением электронной цифровой подписи.

Документооборот с участниками бюджетного процесса, а также с муниципальными учреждениями осуществляется с использованием телекоммуникационных каналов связи.

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального округа за 2024 год проведены 21.05.2025 г.

На официальном сайте администрации Ковернинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.kovernino.nobl.ru размещен информационный сборник «Бюджет для граждан».

Публичные слушания по бюджету муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов проведены 16.12.2025 г.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год - R=1,0– высокая.

15. «Развитие предпринимательства Ковернинского муниципального округа  Нижегородской области».

| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2025 год (на 01.01.2025 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2025 год (на 31.12.2025г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2025 год (расход на 31.12.2025г.), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2025 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ | 4367,8 | 2757,4 | 2752,8 | 63 | 99,8 |
| Итого: | 4367,8 | 2757,4 | 2752,8 | 63 | 99,8 |

Проведен конкурс «Лучшее декоративно-художественное и световое оформление витрин предприятий потребительского рынка к празднованию Нового 2025 года и Рождества Христова» -30,0 тыс. руб., награждены 5 победителей.

На организацию мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего предпринимательства (субсидии АНО «ЦПП») направлено 2556  тыс. руб.

На проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса, в т.ч. организация и проведение праздника «День российского предпринимательства» в Ковернинском округе – 151,2 тыс. руб.;

На организацию и проведение ярмарок в Ковернинском муниципальном округе – 15,6 тыс. руб.

АНО «Центр поддержки предпринимательства» Ковернинского округа оказано 3532 услуг.

Проведено 6 ярмарок «Ковернинское подворье» – 15,6 тыс. руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год - R=0,89– средняя.

16. «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных учреждениях здравоохранения, осуществляющих деятельность на территории Ковернинского муниципального округа Нижегородской области».

| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2025 год (на 01.01.2025 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2025 год (на 31.12.2025г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2025 год (расход на 31.12.2025г.), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2025 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ | 1470 | 300 | 300 | 20,4 | 100 |
| Итого: | 1470 | 300 | 300 | 20,4 | 100 |

Денежные средства были направлены на реализацию мероприятия  - предоставление единовременной выплаты (подъемных) фельдшерам, в том числе прибывшим в Ковернинский муниципальный округ из других территорий Нижегородской области, других субъектов Российской Федерации для работы в государственных учреждениях здравоохранения, осуществляющих деятельность на территории Ковернинского муниципального округа - трудоустроено 2 фельдшера - в д.Каменное и д.Понурово.

Со студентами 2-3 курсов проводится информационно-разъяснительная работа (третьекурсников – 4 человека, четверокурсников – 3 человека).

### По состоянию на 31.12.2025 года участниками программы являются 6 чел.

Ежегодно министерство здравоохранения запрашивает главных врачей районных больниц о потребности в кандидатах на заключение договоров о целевом обучении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам специалитет и ординатуры. На сегодняшний день обучается 6 студентов по целевому направлению (на 1, 2, 4 и 5 курсах, в ординатуре - 1).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год - R=0,33– неудовлетворительная.

Рекомендуется, в случае если планируемые изменения объема бюджетных ассигнований оказывают значительное влияние на изменение значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, более чем на 5% от запланированного - муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Совета депутатов о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

17. «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области».

| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2025 год (на 01.01.2025 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2025 год (на 31.12.2025г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2025 год (расход на 31.12.2025г.), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2025 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ | 88 | 147,8 | 136,7 | 155,3 | 92,5 |
| Итого: | 88 | 147,8 | 136,7 | 155,3 | 92,5 |

Разъяснительная работа среди населения округа, направленная на повышение бдительности граждан, на обучение навыкам безопасного поведения при возникновении критических ситуаций, связанных с террористическими актами проводится на постоянной основе. В газете «Ковернинские новости» публикуются статьи о состоянии правопорядка на территории Ковернинского округа. За истекший период всего опубликовано 62 информации.

В ходе мероприятий совместно с сотрудниками полиции проведено 49 разъяснительных бесед с гражданами, в том числе с несовершеннолетними  лицами, в целях информирования о правилах поведения в общественных местах.

Материальное стимулирование членам добровольной народной дружины – 100,7 тыс. руб.

Не реже 2 раз в месяц проводятся профилактические рейдовые мероприятия «Правопорядок» по местам наибольшего скопления молодежи в ночное время – 3 тыс.руб..

Организация и проведение профилактических мероприятий и акций, направленных на воспитание законопослушного гражданина  среди несовершеннолетних граждан – 7 тыс.руб.

Организация занятости  несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета и проживающих в семьях, находящихся в социально – опасном положении или в трудной жизненной ситуации в свободное от учебы время – 26 тыс.руб.

В летний период с целью вовлечения несовершеннолетних в различные виды труда и отдыха организована  работа 8 лагерей с дневным пребыванием  на базе 8 общеобразовательных школ, 2 лагеря труда и отдыха, работа творческих площадок и учебных сборов на базе МОУ ДО «Районный центр внешкольной работы», лагерь «Туролид».

Всеми службами профилактики проводится большое число мероприятий с вовлечением несовершеннолетних состоящих на различных видах учета. Функционирует большое количество кружков и секций. В СК «Узола» функционирует 22 секции, которые посещают 482 ребенка. На базе образовательных организаций функционирует 120 объединений, их посещают  1365 учащихся.

Уровень преступности (количество преступлений на10 тыс. чел. населения) на 01.01.2026 составил 93,3 ед. Раскрываемость преступлений – 73%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год - R=0,83– средняя.

18. «Повышение безопасности дорожного движения в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области».

| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2025 год (на 01.01.2025 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2025 год (на 31.12.2025г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2025 год (расход на 31.12.2025г.), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2025 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ | 6065 | 10025 | 9990,4 | 164,7 | 99,7 |
| ВИ | 3337 | 3337 | 3337 | 100 | 100 |
| ОМС | 870 | 870 | 870 | 100 | 100 |
| Итого: | 10272 | 14232 | 14197,4 | 138,2 | 99,8 |

Предупреждение опасного поведения водителей автотранспортных средств – 15 тыс.руб. (ВИ).

На предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма направлено 87,2 тыс.руб. (МБ – 15,2 тыс.руб., ВИ – 72 тыс.руб.) - проведение мероприятий в рамках «Нижегородской школы безопасности «Зарница». Организована курсовая подготовка водителей школ и механиков-водителей.

На совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП израсходовано 870 тыс.руб. из средств ОМС – создание укладок для ДТП, приобретение запчастей, перевязочного материала, медикаментов, бензина, спецодежды.

Участие  в совместных профилактических операциях «Автобус», «Пешеход», «Засветись» - 67,7 тыс.руб. (МБ).

В газете «Ковернинские новости» и на официально сайте https://kovernino.nobl.ru/ размещено 19 статей по тематике безопасности дорожного движения и проблемам детского дорожно-транспортного травматизма.

На повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения и развитие улично-дорожной сети израсходовано 3250 тыс.руб. (ВИ):

- произведен косметический ремонт павильонов ожидания транспорта,  на сумму 1625 тыс.руб.;

- нанесена разметка на пешеходных переходах дорог регионального значения на сумму 1625 тыс.руб.

- установлен 1 дорожный знак возле МДОУ детский сад «Ромашка».

Предоставление субсидии ООО «Ковернинский автопарк» из бюджета Ковернинского муниципального округа на финансовое обеспечение части затрат в связи с предоставлением транспортных услуг населению и услуг по организации транспортного обслуживания населения – 9907,5 тыс.руб.

За отчетный период, в результате ДТП погибло 2 человека (2024 год – 3 человека, 2023 год – 5 человек).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год - R=1,0– высокая.

19. «Охрана окружающей среды Ковернинского муниципального округа Нижегородской области».

| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2025 год (на 01.01.2025 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2025 год (на 31.12.2025г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2025 год (расход на 31.12.2025г.), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2025 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | 744,3 | 0 | 0 | - | - |
| МБ | 200,7 | 2511,7 | 2471,3 | в 12,3 раз | 98,4 |
| Итого: | 945 | 2511,7 | 2471,3 | а 2,6 раз | 98,4 |

За 2025 год на территории Ковернинского муниципального округа проведено 193 рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением природоохранного законодательства, нанесено 2 профилактических визита – 127,7 тыс.руб. В ходе проведения данных контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 15 нарушений требований природоохранного законодательства.

Обустроено 8 контейнерных площадок - 4 площадки на территории Б-Мостовского ТО и 4 площадки в р.п.Ковернино – 1036,8 тыс.руб.

Приобретено 22 бункера и 8 контейнеров – 1247,7 тыс.руб.

Оплата услуг трактора по огруживанию мусора в д.Маза ул.Центральная - 47,6 тыс.руб.

В целях предупреждения заболевания бешенством, осуществляется возмещение затрат на снижение разносчиков заболевания бешенством (диких животных) на территории Ковернинского округа. За отчетный период получено возмещение за 20 голов – 11,5 тыс.руб.

С целью формирования у населения всех возрастов и социальных групп активной жизненной позиции в деле практического участия в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды, образовательными учреждениями округа и МОУ ДО «РЦВР» проведено 30 мероприятий, количество участников – 1305 человек.

В средствах массовой информации  было размещено 36 информационных и просветительских материалов экологической тематики.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год - R=0,95– высокой.

20. «Противодействие коррупции в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области».

| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2025 год (на 01.01.2025 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2025 год (на 31.12.2025г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2025 год (расход на 31.12.2025г.), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2025 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ | 40 | 40 | 36,9 | 92,3 | 92,3 |
| Итого: | 40 | 40 | 36,9 | 92,3 | 92,3 |

Средства были направлены на организацию антикоррупционного образования и пропаганды.

За отчетный период в органах местного самоуправления Ковернинского муниципального округа правонарушений коррупционной направленности не имеется.

Проведено 3 заседания  Межведомственного координационного  совета по противодействию коррупции.

Случаев возникновения конфликта интересов не имеется.

В отношении более 2015 проектов нормативных правовых актов проведена антикоррупционная экспетриза, коррупциогенных факторов в них не выявлено.

Прошли обучение 6 муниципальных служащих по программе противодействию коррупции.

В средствах массовой информации  было размещено 4 информационных и просветительских материала антикоррупционной тематики.

Организовано и проведено 4 приема граждан главой местного самоуправления, поступило  233 обращений (200 письменных и 33 устных). Сообщений, содержащих возможные признаки коррупционных правонарушений, не поступало.

Совершенствуется деятельность органов местного самоуправления по размещению муниципального заказа в целях противодействия коррупционным проявлениям, специалисты проходят обучение, работают в АЦК «Госзаказ», что позволяет снизить количество ошибок при ведении закупок, а также открывает доступ к возможностям участвовать в муниципальных закупках всем желающим.

### Организовано 2 совещания на тему предотвращения коррупционных нарушений в муниципальных учреждениях.

Проанализировано 108 справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими и лицами, замещающими должности муниципальной службы.

### Проведено 5 проверок внутреннего финансового аудита в администрации Ковернинского муниципального округа.

Поддерживается в актуальном состоянии  раздел   «Противодействие коррупции» на    сайте администрации Ковернинского муниципального округа.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год - R=0,90 – высокая.

21. «Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Ковернинского муниципального округа Нижегородской области, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов».

| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2025 год (на 01.01.2025 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2025 год (на 31.12.2025г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2025 год (расход на 31.12.2025г.), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2025 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 |
| Итого: | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 |

Реализуя мероприятия муниципальной программы, удалось достигнуть следующих результатов:

- Сотрудники организационно-правового отдела администрации Ковернинского муниципального округа прошли курс обучения по реализации стратегии национальной политики в КУПНО;

- Проведено 20 мероприятий, способствующих формированию толерантного сознания, основанного на понимании и принятии культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан. Количество несовершеннолетних граждан и молодежи, принявших участие в мероприятиях – 700 чел.;

- Проведена новогодняя акция «Новый год приходит в каждый дом» - 54 тыс.руб.;

- В МДОУ детский сад «Колосок» проведена игровая программа «Хоровод дружбы» - 4 тыс.руб.;

- Проведены праздничные мероприятия в День народного единства 4 ноября – фестиваль «Шире круг» - 27 тыс.руб.;

- Ковернинский округ подключен к Системе мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений. Ответственным сотрудником проводится  ежедневная работа в Системе;

- Отсутствие конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений;

- Отсутствие общественных акций протеста, в том числе на национальной или религиозной почве.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год - R=0,98– высокая.

22. «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Ковернинского муниципального округа Нижегородской области».

| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2025 год (на 01.01.2025 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2025 год (на 31.12.2025г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2025 год (расход на 31.12.2025г.), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2025 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ | 684 | 809,4 | 705 | 103,1 | 87,1 |
| Итого: | 684 | 809,4 | 705 | 103,1 | 87,1 |

### Денежные средства были направлены на оказание услуг трансляции видеосигнала с предоставлением оборудования и сервисного обслуживания системы видеонаблюдения – 397 тыс.руб.

### Установлены 3 камеры видеонаблюдения по периметру здания МОУ ДО РЦВР, 1 камера установлена в фойе МОУ ДО РЦВР, а также установлена система экстренного оповещения людей о возникновении чрезвычайной ситуации – 220 тыс.руб.

### Для обеспечения безопасности мероприятий с массовым пребыванием людей приобретен барьер ограждение стоимостью -78,0 тыс.руб.

### Изготовлены памятки по тематике противодействия экстремизму и терроризму – 10 тыс.руб.

### В течение всего отчетного периода в целях снижения риска совершения террористических актов и экстремистских проявлений осуществляется:

### - согласование с правоохранительными органами мест и организации проведения культурно-массовых мероприятий;

### - проведение надзорно-профилактических мероприятий перед открытием детских оздоровительных лагерей;

### - проведение тренировки по отработке действий групп при угрозе, возникновении и ликвидации последствий террористических актов;

### - проведение тактико-специальных учений по отработке действий групп Ковернинского муниципального округа при угрозе возникновения и ликвидации последствий террористических актов;

### - проведение совещаний на тему: «О состоянии и мерах по обеспечению антитеррористической безопасности»;

### - публикация тематических  материалов в районной газете, направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях;

### - ежеквартальное  освещение в средствах массовой информации округа результатов деятельности  правоохранительных органов в сфере профилактики и борьбы с терроризмом и экстремизмом;

### - распространение памяток детям о безопасном поведении в экстремальных ситуациях перед весенними и летними каникулами, инструктажи с персоналом образовательных организаций и обучающимися;

### - распространение памяток населению по антитеррористической направленности;

### - во всех образовательных организациях проведение цикла бесед с обучающимися и их родителями на тему: "Профилактика экстремизма, воспитание толерантности в молодежной среде", недели правовых знаний и "круглые столы" по вопросам профилактики проявлений экстремизма и воспитания толерантности.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год - R=0,92– высокая.

23. «Обеспечение жильем молодых семей Ковернинского муниципального округа Нижегородской области».

| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2025 год (на 01.01.2025 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2025 год (на 31.12.2025г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2025 год (расход на 31.12.2025г.), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2025 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | 735,3 | 0 | 0 | - | - |
| МБ | 368,8 | 0 | 0 | - | - |
| ВИ | 1000 | 0 | 0 | - | - |
| Итого: | 2104,1 | 0 | 0 | - | - |

Финансирование из бюджета муниципального округа на 2025 год не заложено по причине отсутствия финансирования в областном бюджете.

Всего, по состоянию на 31.12.2025г. участниками программы являются 11 молодых семей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год - R=0 – неудовлетворительная.

При отмене реализации мероприятия программы на очередной год, следует отменить и плановые непосредственные результаты и целевые показатели по данному мероприятию до конца финансового года.

24. «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному округу Нижегородской области».

| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2025 год (на 01.01.2025 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2025 год (на 31.12.2025г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2025 год (расход на 31.12.2025г.), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2025 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФБ | 0 | 112286,2 | 112286,2 | - | 100 |
| ОБ | 314840,5 | 103144,2 | 74270,1 | 23,6 | 72 |
| МБ | 19910,6 | 32547,4 | 22424,2 | 112,6 | 68,9 |
| Итого: | 334751,1 | 247977,8 | 208980,5 | 62,4 | 84,3 |

Выполнен проект планировки и межевания территории у д.Беляево, ожидается утверждение – 1424,8 тыс.руб. (МБ).

В рамках реализации Адресной инвестиционной программы по Нижегородской области  одобрена заявка и выделены финансовые средства на строительство единых очистных сооружений в деревне Сухоноска. Строительство рассчитано на три года.  Заключен муниципальный контракт с ООО "Гривна". В 2024 году закуплена часть технологического оборудования, подготовлена строительная площадка, подготовлен котлован с основанием под строительство аэротенок, приступили к прокладке линейной канализации, установке канализационных колодцев. В 2025 году произведена прокладка коллекторов, устройство фундамента под производственное здание, выплачен аванс на приобретение материалов и оборудования – 17954,8 тыс.руб. (ОБ – 17557,6 тыс.руб., МБ – 397,2 тыс.руб.). В настоящее время, принято решение о корректировке ПСД, на основании решения суда контракт признан недействительным – контракт расторгнут.

Прошел платеж за АДО и ТО газопровода в д.Гавриловка ул.Северная инженерной инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей, работы выполнены согласно заявок – 6,4 тыс.руб. (МБ).

Строительство котельной МОУ «Понуровская основная школа» - оплачен аванс по контракту  956,4 тыс.руб. (МБ). В настоящее время, контракт расторгнут в одностороннем порядке – недобросовестный подрядчик. Планируется повторное размещение закупки.

Выполнен капитальный ремонт отделения почтовой связи в д.Каменное – 266,6 тыс.руб. (ОБ – 207,6 тыс.руб., МБ – 59 тыс.руб.).

Ведутся проектные работы по установке котлов наружного размещения в доме культуры д.Семино, МДОУ д/с «Солнышко», МОУ «Семинская основная школа» – 366 тыс.руб. (МБ).

В рамках  субсидии на реализацию мероприятий в рамках Адресной инвестиционной программы капитальных вложений  Нижегородской области в 2024 году был сделан капитальный ремонт Семинского СДК. В отчетном периоде произведены дополнительные работы по замене электропроводки, монтажу слаботочных устройств, завершена внутренняя отделка помещений – 3260,8 тыс.руб. (МБ).

Выполнен капитальный ремонт здания прокуратуры Ковернинского муниципального округа – 4514,6 тыс.руб. (ОБ – 3748,2 тыс.руб., МБ – 766,4 тыс.руб.). Не смонтирован подъемник по безбарьерной среде, он оплачен и находится на объекте. Требуются доп.работы по вентиляции и слаботочным системам, не учтенных ранее в ПСД, по монтажу подъемника, ремонтные работы продлены в 2026 году.

В 2024 году были завершены работы по реконструкции моста через р.Большая Серьга на автомобильной дороге подъезд к пос.Заречный. В текущем году произведены работы по благоустройству прилегающей территории, объект сдан  - 10 тыс.руб. (МБ).

Заключен контракт с ООО "Гривна" на строительство водозабора, соглашение на выделение субсидий и договор с ФБУ "Росстройконтроль" на ведение строительного контроля. Реализация проекта в первом этапе программы 2025 – 2026 г.г. составила 45%. Проложено около 2 км трубопровода – 178232,1 тыс.руб. (ФБ – 112286,2 тыс.руб., ОБ – 52756,7 тыс.руб., МБ – 13189,2 тыс.руб.).

В 2024 году построена модульная лыжная база, в текущем году произведены работы по благоустройству прилегающей территории (спиливание деревьев и кустарников, планировка земельного участка) – 165 тыс.руб. (МБ).

Выполнены ремонтные работы на гидротехническом сооружении в д.Демино ул.Озерная – 32 тыс.руб. (МБ).

Выполнен капитальный ремонт кровли здания МАУ «Редакция «Ковернинские новости» - 1791 тыс.руб. (МБ). В дальнейшем необходим ремонт угла стены между типографией и библиотекой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год - R=0,60 – неудовлетворительная.

Рекомендуется, в случае если планируемые изменения объема бюджетных ассигнований оказывают значительное влияние на изменение значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, более чем на 5% от запланированного - муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Совета депутатов о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

25. «Улучшение условий и охраны труда в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области».

| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2025 год (на 01.01.2025 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2025 год (на 31.12.2025г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2025 год (расход на 31.12.2025г.), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2025 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 100 | 100 |
| ВИ | 1500 | 1500 | 2777,8 | 185,2 | 185,2 |
| Итого: | 1623,3 | 1623,3 | 2901,1 | 178,7 | 178,7 |

В 2025 году произошло 2 тяжелых несчастных случая на производстве, в т.ч. 1 со смертельным исходом (в 2024 году – 0, в 2023 году – 2 смертельных случая).

В организациях округа, в соответствии с трудовым законодательством, проведена специальная оценка условий труда на 104 рабочих местах – 265,9 тыс.руб. (МБ – 10 тыс.руб., ВИ – 255,9 тыс.руб.).

На пополнение аптечек для оказания первой помощи работникам изделиями медицинского назначения направлено 2,3 тыс.руб. (МБ).

Прошли обучение по охране труда и смежным дисциплинам 188 чел. – 200,6 тыс.руб. (МБ – 20,4 тыс.руб., ВИ – 180,2 тыс.руб.).

Проведен смотр-конкурс «Лучшая организация работы в сфере охраны труда за 2024 год» в марте 2025 года, победители (5 организаций) отмечены благодарственными письмами и денежными премиями – 66 тыс.руб. (МБ).

На предприятиях и организация округа проведены мероприятия, посвященных Всемирному дню охраны труда 28 апреля.

Оформлена годовая подписка на журнал «Охрана труда в вопросах и ответах» – 13 тыс.руб. (МБ). Всего на сайте  администрации Ковернинского муниципального округа опубликовано и размещено 18 материалов, в социальных сетях опубликовано 53 публикации, 14 информационных постов. В печатных и электронных СМИ опубликовано и размещено 15 материалов по охране труда, издано 28 буклетов по охране труда.

Проведен ежегодный конкурс рисунков «Охрана труда глазами детей». На конкурс было представлено 83 работы (82 участника). По итогам конкурса определены 9 победителей. Победителям вручены благодарственные письма и призы - 11,6 тыс.руб. (МБ).

Проведены 3 плановые проверки в рамках ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Проведено 3 заседания МВК по охране труда, с привлечением специалиста  Главного санитарного врача Роспотребнадзора и работодателями всех форм собственности.

Реализация прочих превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников с учетом Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней утвержденного приказом Минтруда России от 29.10.2021 года №771н – 2341,7 тыс.руб. (ВИ).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год - R=0,74 – удовлетворительная.

26. «Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан Ковернинского муниципального округа Нижегородской области».

| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2025 год (на 01.01.2025 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2025 год (на 31.12.2025г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2025 год (расход на 31.12.2025г.), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2025 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Итого: | 0 | 0 | 0 | - | - |

На 2025 год финансирование и реализация мероприятий программы не запланировано.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год - R=0,4 –неудовлетворительная.

27. «Программа мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Ковернинского муниципального округа Нижегородской области».

| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2025 год (на 01.01.2025 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2025 год (на 31.12.2025г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2025 год (расход на 31.12.2025г.), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2025 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ | 1185,3 | 608,6 | 608,6 | 51,3 | 100 |
| ВИ | 185,4 | 185,4 | 124,8 | 67,3 | 67,3 |
| Итого: | 1370,7 | 794 | 733,4 | 53,5 | 92,4 |

Проведен мониторинг обследования территорий, заросших борщевиком Сосновского. На официальных аккаунтах территориальных отделов в сети «Интернет» размещены 2 информации о необходимых мерах по борьбе с борщевиком Сосновского.

За отчетный период были применены химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия) в границах населенных пунктов на территориях общего пользования, земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, государственной собственности до разграничения (45,59 га) – 608,6 тыс.руб. (МБ).

Обработка гербицидами производилась также на территориях сельскохозяйственного назначения за счет средств СПК – 124,8 тыс.руб. (4,8 га).

Всего от борщевика Сосновского обработана территория 50,39 га.

Химическая обработка произведена с соблюдением регламентов применения пестицидов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год - R=0,83 –средней.

28. «Формирование современной городской среды на территории Ковернинского муниципального округа Нижегородской области»

| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2025 год (на 01.01.2025 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2025 год (на 31.12.2025г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2025 год (расход на 31.12.2025г.), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2025 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФБ | 0 | 5000 | 5000 | - | 100 |
| ОБ | 6800,3 | 2821 | 2821 | 41,5 | 100 |
| МБ | 2400,1 | 1877 | 1836,5 | 76,5 | 97,8 |
| Итого: | 9200,4 | 9698 | 9657,5 | 105 | 99,6 |

В рамках Национального проекта «Инфраструктура для жизни», Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены работы по благоустройству Парка им.Разумовского, а именно по обустройству футбольного поля - выполнены демонтажные работы, работы по планировке участка, положено асфальтовое покрытие, установлено ограждение. Выполнено устройство освещения к подходным путям в Парке – 5789,7 тыс.руб. (ФБ – 5000 тыс.руб., ОБ – 208,3 тыс.руб., МБ – 581,4 тыс.руб.).

Проведены работы по благоустройству придомовых территорий по улице  50 лет ВЛКСМ  у домов  №7, 9, 11, 51 р.п. Ковернино – 3867,8 тыс.руб. (ОБ – 2612,7 тыс.руб., МБ – 1255,1 тыс.руб.).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год - R=1,0 –высокая.

29. «Развитие транспортной инфраструктуры в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области»

| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2025 год (на 01.01.2025 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2025 год (на 31.12.2025г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2025 год (расход на 31.12.2025г.), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2025 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | 12978,9 | 22155,6 | 22155,6 | 170,7 | 100 |
| МБ | 27469,9 | 46388,2 | 44789,2 | 163 | 96,6 |
| Итого: | 40448,8 | 68543,8 | 66944,8 | 165,5 | 97,7 |

Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на сумму 9517,7 тыс.руб. (МБ), а также работы по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на сумму 28089,8 тыс.руб. (МБ).

Выполнен ремонт 6,7 км автомобильных дорог местного значения.

Выполнен ремонт дороги ул.Луговая и проезд к Церкви р.п.Ковернино, на сумму 13211,8 тыс.руб.(ОБ – 12155,5 тыс.руб., МБ – 1056,3 тыс.руб.).

В рамках программы реализовано 4 проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» на сумму 16125,5 тыс.руб. (ОБ – 10000,1 тыс.руб., МБ – 6125,4 тыс.руб.):

- ремонт участка автомобильной дороги между д.Вязовка ул.Мира и с.Белбаж ул.Советская до дома №37;

- выполнение работ по ремонту участков тротуара по ул.50 лет ВЛКСМ в р.п.Ковернино;

- ремонт автомобильной дороги к деревенскому кладбищу д.Каменное;

- дорога до д.Мокушино в асфальтовом покрытии и по деревне в щебеночном исполнении.

Доля муниципальных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности муниципальных автомобильных дорог – 45,6%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год - R=0,99 – высокая.

30. «Использование и охрана земель на территории Ковернинского муниципального округа Нижегородской области»

Финансирование по данной муниципальной программе не предусмотрено.

В рамках реализации программы осуществляется контроль за выполнением Правил землепользования и застройки, а так же иных правовых актов, регулирующих порядок использования земель на территории Ковернинского муниципального округа, контроль  за использованием земельных участков по их целевому назначению и разрешенному использованию.

Проведено 48 выездных обследований. За отчетный период фактов самовольных строений не выявлено. Выявлено 3 факта самовольного занятия земельных участков.

Объявлено 46 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований земельного законодательства.

Проведено 7 консультаций с гражданами по вопросу разъяснения земельного законодательства РФ.

Выявлено 46 неиспользуемых/используемых не в соответствии с разрешенным использованием земельный участок.

В результате проведенной работы, налогооблагаемая база по земельному налогу (кадастровая стоимость земель проданных в собственность) увеличена на 9 млн.руб. Вовлечено в оборот 293 га земельных участков.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год - R=0,88 – средняя.

31. «Повышение финансовой грамотности населения Ковернинского муниципального округа»

Финансирование по данной муниципальной программе не предусмотрено.

Целью программы является содействие формированию финансово грамотного поведения граждан и повышение защищенности их интересов в качестве потребителей финансовых услуг как необходимого условия повышения уровня и качества жизни населения Ковернинского муниципального округа.

Проведено 30 онлайн уроков по финансовой грамотности.  В диктанте по финансовой грамотности приняли участие 6 сотрудников от управления образования, 131 педагог и 186 обучающихся. В онлайн-зачете по финансовой грамотности участвовали 85 обучающихся, 66 педагогов и 5 сотрудников управления образования.

В течение года информационные материалы по программе долгосрочных сбережений размещались - в социальных сетях – в ВК https://vk.com/club21549563,  на стендах образовательных учреждений и информировалось население о данной программе.

В МОУ «Ковернинская средняя школа №2», МОУ «Гавриловская средняя школа» ведутся уроки по финансовой грамотности с 5 по 11 класс.

Управление образования и образовательные организации активно участвовали в регистрации на портале «Резидент столицы финансовой культуры» более 300 человек.

Создан банк эффективных практик по вопросам преподавания основ финансовой грамотности.

Включены элементы по финансовой грамотности на уроках обществознания, математики, информатики, окружающего мира.

Муниципальным учреждением культуры Ковернинского муниципального округа «Ковернинская централизованная библиотечная система» проведены финансовые игры-викторины (17ед.), беседы, встречи, лекции, информационные минутки, информационные часы по программе «Повышение финансовой грамотности» (25 ед.), уроки по финансовой грамотности (7 ед.), информационные акции с раздачей памяток и буклетов для граждан «Программа долгосрочных сбережений»– (4 ед.).

Размещено 92 материала профилактического характера по актуальным темам финансовой грамотности граждан  на сайте администрации Ковернинского муниципального округа https://kovernino.nobl.ru/activity/29333/ и в   социальных сетях «ВКонтакте».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год - R=0,92 – высокая.

Общий объем средств по муниципальным программам реализуемым

в Ковернинском муниципальном округе в 2025 году

| Бюджет | Утвержденный план по программе на 2025 год (на 01.01.2025 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе на 2025 год (на 31.12.2025г.), тыс.руб. | Факт выполнения за 2025 год (расход на 31.12.2025г.), тыс.руб. | % исполнения к утвержденному плану по программе на 2025 год | % исполнения к уточненному плану по программе на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 38917,9 | 221300,4 | 221115 | в 5,7 раз | 99,9 |
| Областной бюджет | 898026,6 | 675105,5 | 576407,8 | 64,2 | 85,4 |
| Бюджет муниципального округа | 571078,5 | 635360,1 | 608820 | 106,6 | 95,8 |
| Средства публично - правовой компании "Фонд развития территорий" | 0 | 5517,3 | 5517,3 | - | 100 |
| Средства областного бюджета через ЦЗН | 73,7 | 73,7 | 0 | - | - |
| Средства ОМС | 870 | 870 | 870 | 100 | 100 |
| Внебюджетные источники | 167576,8 | 166576,8 | 1143124,4 | в 6,8 раз | в 6,8 раз |
| Всего: | 1676543,5 | 1704803,8 | 2555854,5 | 152,4 | 149,9 |

Кроме того, вне муниципальных программ, в округе выполнен ряд мероприятий в рамках национальных проектов и государственных программ:

1. Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" (Здравоохранение)

Федеральный проект"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", ГП НО «Развитие здравоохранения Нижегородской области»

По «Программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», поступило средств на оказание бесплатной медицинской помощи в  2025 году 154112,2 тыс.рублей.

В рамках ГП «Развитие здравоохранения Нижегородской области» поступило средств по родовым сертификатам в 2025 году 186 тыс.руб.

Федеральный проект"Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации, ГП НО «Развитие здравоохранения Нижегородской области»

Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений.

В 2025 году продолжился  капитальный ремонт здания стационара (терапевтического и хирургического отделений) – выполнен капитальный ремонт фасада здания, завершены внутренние отделочные работы 2 этажа, произведена замена дверей 2 этажа, произведен капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией - 24307,3 тыс.руб. (ФБ – 23335 тыс.руб., ОБ – 972,3 тыс.руб.).             Завершен капитальный ремонт здания Скоробогатовской врачебной амбулатории - 3875 тыс.руб. (ФБ – 3720 тыс.руб., ОБ – 155 тыс.руб.), здания ФАП д.Шадрино - 700 тыс.руб. (ФБ – 672 тыс.руб., ОБ – 28 тыс.руб.), детского отделения стационара - помещение стоматологии - 2000 тыс.руб. (ФБ – 1920 тыс.руб., ОБ – 80 тыс.руб.).

Получена субсидия  на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания в рамках регионального проекта 'Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения' в размере 1,79 тыс.рублей. (ФБ – 1,34 тыс.руб., ОБ – 0,45 тыс.руб.).

В рамках проекта Губернаторская инициатива «Доступная медицина» 4 раза за отчетный период в округе работал «Поезд здоровья».

2. Национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика" (Малое и среднее предпринимательство)

Федеральный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"

ГП «Развитие предпринимательства Нижегородской области»

За  2025 год финансовая поддержка предоставлена 21 СМСП, в т.ч. по видам поддержки:

| Наименование вида поддержки | Сумма поддержки (млн. руб.) | Количество получателей |
| --- | --- | --- |
| Финансовая поддержка, предоставленная банк-партнер АО «Корпорация МСП», АНО «Агентство по развитию системы гарантий Нижегородской области» и другие банки |  |  |
| Оказание поддержки в виде субсидирования по льготной ставке – от 5,5% до 15% годовых (льготные займы) | 5,7 | 2 |
| Соц.контракты индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам за счет средств областного бюджета | 5,471 | 16 |
| Предоставление гарантий и поручительств Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» | 0,5932 | 3 |

3. Национальный проект "Семья"

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Выплата семьям на рождение третьего ребенка или последующих детей произведена 20 семьям на сумму 1629,8 тыс.руб.  Выплаты из средств регионального материнского (семейного) капитала получили 19 семей на сумму 934,7 тыс.руб.

Единовременную выплату при рождении третьего или последующего ребенка  в молодой семье  получили 13 семей на сумму 3900,0 тыс. руб.

Единовременную  выплату при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся по очной форме обучения получили 2 человека на сумму 200,0 тыс.руб.

Выплату  в виде родительского основного дохода (регионального материнского капитала) в 2025 году  получили 38 семей  на сумму  2214,4 руб.

Электронный сертификат в рамках дополнительной меры социальной поддержки в виде подарка новорожденному получили 39 семей на сумму 780,0 тыс.руб.

4. Национальный проект "Экологическое благополучие", ГП «Развитие лесного хозяйства Нижегородской области»

В соответствии с договорами аренды лесного фонда, арендаторами, за счет собственных средств, выполняются следующие мероприятия:

1. Строительство, реконструкция, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров – 679,82 км

2. Прокладка просек, устройство минерализованных полос -109,75км.

3. Эксплуатация пожарных водоёмов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения - 12 шт.

4. Прочистка просек и уход за минерализованными полосами -340,33 км.

5. Благоустройство зон отдыха:

- благоустройство мест отдыха - 113 шт.

- установка и эксплуатация шлагбаумов - 65 шт.

- установка стендов и аншлагов   - 113 шт.

6. Искусственное лесовосстановление -464,9 га.

7. Содействие естественному лесовосстановлению –379,3га.

8. Рубки ухода в молодняках - 414,6га

9. Прореживание выполнено на площади –4,1 га с объёмом 0,1 тыс. куб.м.

10. Проходная рубка выполнено на площади -452,9 га с объёмом 21,5 тыс. куб.м.

11. Подготовка почвы под лесные культуры -410,3 га, в т.ч. под лесные культуры будущего года –397,0 га.

12. Дополнение лесных культур -520,3 га.

13. Агротехнический уход за лесными культурами -2010,7 га.

14. Лесоводственный уход за лесными культурами –639,8 га.

Мероприятия выполняются за счёт собственных средств арендаторов лесных участков: ООО «ЛЕССНАБ», ООО «СДМГРУПП», ООО «СМК-Велес», ООО «Кутузова», ООО «Узола», ООО «Племзавод «Семинский», ООО «Лес», ООО «СПК Ковернино», АО «Агроплемкомбинат «Мир», СПК «Хохлома», ООО «СЕВЕР-ЛЕС», ООО «Высоково». ООО «Газпром газораспределение НН».

Общая площадь лесов в аренде - 168 341 га.

5. В рамках ГП «Содействие занятости населения Нижегородской области».

В Ковернинском отделе ГКУ НО НЦЗН государственную услугу по профессиональной ориентации за 12 месяцев 2025 года получили  306 человек.

Государственная услуга по содействию безработным гражданам в переезде  и безработным гражданам и членам их семей в переселении  в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости за истекший период 2025 г не оказывалась.

Проведены 17 ярмарок  вакансий  и учебных рабочих мест. Число участников мероприятий – 78 граждан и 19 работодателей.

Государственная услуга по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда предоставлена 18 гражданам, ищущим работу.

За истекший период 2025 года был зарегистрирован 1 человек в качестве безработного.

За истекший период 2025 года было выплачено пособий по безработице на сумму 4,3 тыс. руб. Средний период выплаты пособия составил 0,3 месяца,  а среднемесячное пособие - 14558 рубля.

6. В рамках подпрограммы 1 «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области» ГП НО «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» прошли средства напрямую в хозяйства:

- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях – 24163,2 тыс.руб. (ОБ);

- возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования – 275 тыс.руб. (ФБ). ООО «Племзавод «Семинский» застраховал 650 га ячменя, 275 га кукурузы, СПК «Хохлома» - 412 га яровой пшеницы.;

- возмещение части затрат, связанных с переработкой сырого молока крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию, по ставке на 1 тонну переработанного молока – 1064 тыс.руб. (ФБ);

- возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе – 18893,7 тыс.руб. (ОБ);

- осуществление выплат, предусмотренных Законом Нижегородской области от 20.12.2018 г. №158-З «О мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области» – 4665 тыс.руб. (ОБ). Трудоустроено молодых специалистов 42 чел., оказано 33 чел. ежемесячных выплат, пособий и аграрных стипендий.;

- реализация мероприятий в области известкования кислых почв на пашне – 2810 тыс.руб. (ФБ). Известковано 315 га АО «Агроплемкомбинат «Мир».

7. Предоставление материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию в рамках постановления Правительства Нижегородской области от 23.03.2007 №86

Предоставлена материальная помощь на ремонт жилого помещения 23 заявителям попавшим в трудную жизненную ситуацию – 772,7 тыс.руб.

8. В рамках ГП «Развитие транспортной системы Нижегородской области», напрямую в ООО «Ковернинский автопарк» прошли средства в размере 6000 тыс.руб. из бюджета области,  в рамках постановления Правительства Нижегородской области от 10.02.2021 №111 «Об утверждении порядка предоставления из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий по поддержке транспортных предприятий»