Администрация

Ковернинского муниципального района

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.05.2026										№627

«Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду2026-2027 годов Ковернинского муниципального округа Нижегородской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» и в целях обеспечения качественной и своевременной подготовки объектов жилищного фонда, социальной сферы, инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2026-2027 годов, администрация Ковернинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов Ковернинского муниципального округа Нижегородской области в соответствии с приложением № 1к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать теплоснабжающим организациям и теплосетевым организациям обеспечить готовность инженерной инфраструктуры и объектов топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2026-2027 годовв соответствие с требованиями, предусмотренными пунктом 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее - Правила).

3. Рекомендовать лицам, указанным в подпункте 1.3 пункта 1 Правил, обеспечить готовность теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций к отопительному периоду 2026-2027 годовв соответствие с требованиями, предусмотренными пунктом 11 Правил.

4. Рекомендовать лицам, указанным в подпунктах 1.4 и 1.5 пункта 1 Правил, обеспечить готовность многоквартирных домов к отопительному периоду 2026-2027 годов в соответствие с требованиями, предусмотренными пунктом 11 Правил.

Подготовку жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов осуществлять в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. № 170, а также с учетом предписаний и рекомендаций, выданных контролирующими органами.

5. Рекомендовать лицам, указанным в подпункте 1.6 пункта 1 Правил, обеспечить готовность тепловых сетей к отопительному периоду 2026-2027 годовв соответствие с требованиями, предусмотренными пунктом 10 Правил.

6. Рекомендовать лицам, указанным в пунктах 2-5 настоящего постановления, завершить подготовку объектов к отопительному периоду 2026-2027 годов в сроки, предусмотренные планами подготовки к отопительному периоду.

7. Установить периоды временного прекращения горячего водоснабжения, связанные с проведением планово-предупредительного ремонта, включающего гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность, в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.

8. Оперативно-диспетчерским службам ресурсоснабжающих организаций незамедлительно информировать центральную дежурно-диспетчерскую службу государственного казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области», федеральное казенное учреждение «ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области», Волжско-Окское управление Ростехнадзора при авариях на поднадзорных им объектах муниципального/ городского округа в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27 декабря 2005 г. № 323 «О единой системе оперативно-диспетчерского управления при авариях и чрезвычайных ситуациях Нижегородской области».

9. Администрации Ковернинского муниципального округа еженедельно представлять в центральную дежурно-диспетчерскую службу государственного казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области» сведения о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годовпо форме № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 17 июня 2025 г. № 291.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ковернинского муниципального округа Сидельникову Е.А.

Врип главы местного самоуправления				А.А. Васильев

Приложение № 1

к постановлению администрации Ковернинского

муниципального Нижегородской области

от 14.05.2026 №627

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов

муниципального округа Нижегородской области

1. План подготовки инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2026-2027 годов муниципального округа Нижегородской области

МП «ЖКХ «Ковернино»»

| № п/п | Мероприятие | План |  | Факт |  | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Стоимость, руб. | Количество | Стоимость, руб. |  |
| 1. | Обеспечение технического состояния и ремонт оборудования | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. | Замена КИП (манометры) | 20 шт. | 20 000 руб. | - | - | Сентябрь 2026 г. |
| 1.2. | Замена запальника для котлов | 2 шт. | 18 000 руб. | - | - | Сентябрь 2026 г. |
| 1.3. | Замена теплообменника «Ирбис» | 2 шт. | 400 000 руб. | - | - | Сентябрь 2026 г. |
| 1.4. | Замена котла «Ирбис» в сборе с автоматикой управления | 2 шт. | 600 000 руб. | - | - | Сентябрь 2026 г. |
| 1.5. | Насос циркуляторный (резерв) | 2 шт. | 150 000 руб. | - | - | Сентябрь 2026 г. |
| 1.6. | Замена дымососа котла | 1 шт. | 60 000 руб. | - | - | Сентябрь 2026 г. |
| 1.7. | Замена турбулизатора котла | 2 шт. | 150 000 руб. | - | - | Август 2026 г. |
| 2. | Средства технологического управления, технологические защиты | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Система удаленного управления котельными | 23 ед. | 825 000 руб. | 4 ед. | 143 000 руб. | Апрель 2026-апрель 2027 г. |
| 2.2. | Изготовление опознавательных табличек и информационных стендов на объектах котельных и оборудовании | 23 шт. | 230 000 руб. | - | - | Сентябрь 2026 г. |
| 2.3. | Замена предохранительного клапана котла | 10 шт. | 42 000 руб. | - | - | Сентябрь 2026 г. |
| 2.4. | Установка систем очистки теплоносителя (фильтра) и химреагенты | 10 шт. | 150 000 руб. | - | - | Сентябрь 2026 г. |
| 3. | Топливообеспечение | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1. | Газ природный | 3159,323 м3 | 33617012,90 руб. | 3159,323 м3 | 30 813 027,41 руб. | 2026 г. |
| 3.2. | Дрова | 1227, 0 тонн | 2 004 374,74 руб. | 1227, 0 тонн | 1 908 928,32 руб. | 2026 г. |
| 4. | Персонал | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1. | Проведение проверки знаний персоналом требований нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности, правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, правил устройства электроустановок | 31 чел. | 50 000 руб. | - | - | Сентябрь 2026 г. |
| 4.2. | Проведение аттестации персонала по вопросам безопасности (законодательные, нормативные и правовые акты в области промышленной и энергетической безопасности, требования безопасности гидротехнических сооружений) | 31 чел. | - | - | - | Август-сентябрь 2026 г. |
| 4.3. | Организационно-распорядительными документами назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля | 3 чел. | 19 500 руб. | - | - | Сентябрь 2026 г. |
| 4.4. | Проведение противоаварийных тренировок оперативного персонала | 28 чел. | - | - | - | Август - сентябрь 2026 г. |
| 5. | Предписания надзорных органов | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1. | Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 | Отсутствует оборудование, работающее под избыточным давлением. РСО не являются ОПО. | - | Отсутствует оборудование, работающее под избыточным давлением. РСО не являются ОПО. | - | - |
| 6. | Измерения, наладка и испытания оборудования | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.1. | Изготовление режимных карт на котлы | 23 шт. | 660 000 руб. | 23 шт. | 660 000 руб. | Май 2026 г. |
| 6.2. | Замена котла и пусконакладочные работы (котельная №5 ЦРБ) | 1 шт. | 1 500 000 руб. | 1 шт. | 1 500 000 руб. | Апрель 2026 г. |
| 6.3. | Техническое обследование подземных и надземных трубопроводов теплоснабжения методом инструментального контроля | 14 км | 500 000 руб. | - | - | Октябрь 2026 г. |
| 7. | Противоаварийные мероприятия, направленные на повышение надежности работы оборудования | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.1. | Обеспечить проведение технических освидетельствований оборудования с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию | 23 шт. | - | - | - | Сентябрь 2026 г. |
| 7.2. | Обеспечить проведение экспертизы промышленной безопасности для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки | 1 шт. | 150 000 руб. (+ сумма на устранение замечаний или замену оборудования не прошедшего экспертизу) | - | - | Сентябрь 2026 г. |
| 7.3. | Обеспечить разработку программ противоаварийных тренировок, ведение журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок | 23 шт. | 20 000 руб. | - | - | Август – сентябрь 2026 г. |
| 8. | Документация | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.1. | Утвердить перечни производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования | 23 шт. | - | - | - | Сентябрь 2026 г. |
| 8.2. | Обеспечить наличие утвержденных производственных инструкций на рабочих местах оперативного персонала | 23 шт. | - | - | - | Сентябрь 2026 г. |
| 8.3. | Организационно-распорядительными документами назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля | Отсутствует оборудование, работающее под избыточным давлением. РСО не является ОПО. | - | Отсутствует оборудование, работающее под избыточным давлением. РСО не является ОПО. | - | - |
| 8.4. | Обеспечить оформление удостоверений о проверке знаний и протоколов проверки знаний | 31 чел. | - | - | - | Сентябрь 2026 г. |
| 8.5. | Обеспечить наличие в соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» лицензии на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации | Отсутствует оборудование, работающее под избыточным давлением. РСО не является ОПО. | - | Отсутствует оборудование, работающее под избыточным давлением. РСО не является ОПО. | - | - |
| 8.6. | Обеспечить наличие договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | Договор заключен | Договор заключен | Договор заключен | Договор заключен | Договор заключен |

СПК «Хохлома»

| № п/п | Мероприятие | План |  | Факт |  | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Стоимость, руб. | Количество | Стоимость, руб. |  |
| 1. | Обеспечение технического состояния и ремонт оборудования | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. | Замена КИП (манометры) | 20 шт. | 20 000 руб. | - | - | Сентябрь 2026 г. |
| 1.2. | Насос циркуляционный (резерв) | 1 шт. | 750 000 руб. | - | - | Сентябрь 2026 г. |
| 2. | Средства технологического управления, технологические защиты | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Изготовление опознавательных табличек информационных стендов на объектах котельных и оборудовании | 2 шт. | 20 000 руб. | - | - | Сентябрь 2026 г. |
| 2.2. | Замена предохранительного клапана котла | 20 шт. | 4 200 руб. | - | - | Сентябрь 2026 г. |
| 3. | Топливообеспечение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Газ природный | 3159,323 м3 | 33617012,90 руб. | 3159,323 м3 | 30 813 027,41 руб. | 2026 г. |
| 4. | Персонал | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1. | Проведение проверки знаний персоналом требований нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности, правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, правил устройства электроустановок | 4 чел. | 6500 руб. | - | - | Сентябрь 2026 г. |
| 4.2. | Проведение аттестации персонала по вопросам безопасности (законодательные, нормативные и правовые акты в области промышленной и энергетической безопасности, требования безопасности гидротехнических сооружений) | 4 чел. | - | - | - | Август – Сентябрь 2026 г. |
| 4.3. | Организационно-распорядительными документами назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля | 2 чел. | 13 000 руб. | - | - | Сентябрь 2026 г. |
| 4.4. | Проведение противоаварийных тренировок оперативного персонала | 4 чел. | - | - | - | Август-Сентябрь |
| 5. | Предписания надзорных органов | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1. | Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 | Отсутствует оборудование, работающее под избыточным давлением. РСО не является ОПО | - | Отсутствует оборудование, работающее под избыточным давлением. РСО не является ОПО | - | - |
| 6. | Измерения, наладка и испытания оборудования | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.1. | Изготовление режимных карт на котлы | 2 шт. | 60 тыс. руб | 2 | 60 тыс. руб | Август 2026 г. |
| 7. | Противоаварийные мероприятия, направленные на повышение надежности работы оборудования | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.1. | Обеспечить проведение технических освидетельствований оборудования с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию | 2 шт. | - | - | - | Сентябрь 2026 г. |
| 7.2. | Обеспечить проведение экспертизы промышленной безопасности для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки | - | - | - | - | - |
| 7.3. | Обеспечить разработку программ противоаварийных тренировок, ведение журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок | 2 шт. | 2000 руб. | - | - | Август-Сентябрь 2026 г. |
| 8. | Документация | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.1. | Утвердить перечни производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования | 2 шт. | - | - | - | Сентябрь 2026 г. |
| 8.2. | Обеспечить наличие утвержденных производственных инструкций на рабочих местах оперативного персонала | 2 шт. | - | - | - | Сентябрь 2026 г. |
| 8.3. | Организационно-распорядительными документами назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля | Отсутствует оборудование, работающее под избыточным давлением. РСО не является ОПО | - | Отсутствует оборудование, работающее под избыточным давлением. РСО не является ОПО | - | - |
| 8.4. | Обеспечить оформление удостоверений о проверке знаний и протоколов проверки знаний | 4 чел. | - | - | - | Сентябрь 2026 г. |
| 8.5. | Обеспечить наличие в соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» лицензии на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации | Отсутствует оборудование, работающее под избыточным давлением. РСО не является ОПО | - | Отсутствует оборудование, работающее под избыточным давлением. РСО не является ОПО | - | - |
| 8.6. | Обеспечить наличие договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | Договор заключен | Договор заключен | Договор заключен | Договор заключен | Договор заключен |

2. План подготовки объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов

Ковернинского муниципального округа Нижегородской области

| Адрес | № дома | Управляющая (обслуживающая) организация | Тип системы теплоснабжения |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дом с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №) | Дом с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ) | Ремонт системы теплоснабжения | Ремонт тепловой изоляции | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры | Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств | Поверка узла учета | Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов | Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей | Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности | Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности |
|  |  |  |  |  | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата |
| р.п. Ковернино, ул. Советская | №39 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ | №8 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ | №14 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| р.п. Ковернино, ул. Казанина | №1 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| р.п. Ковернино, ул. Казанина | №2 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| р.п. Ковернино, ул. Казанина | №3 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| р.п. Ковернино, ул. Казанина | №4 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| р.п. Ковернино, ул. Чкалова | №11 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| р.п. Ковернино, ул. Чкалова | №15 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| р.п. Ковернино, ул. Чкалова | №25 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| р.п. Ковернино, ул. Чкалова | №31 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| р.п. Ковернино, ул. Южная | №26 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| р.п. Ковернино, ул. Южная | №31 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| р.п. Ковернино, ул. Южная | №78 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| р.п. Ковернино, ул. Зарубина | №6 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| р.п. Ковернино, ул. Зарубина | №8 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| р.п. Ковернино, ул. Школьная | №11 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| д. Анисимово, ул. Центральная | №1 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| д. Анисимово, ул. Центральная | №2 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| д. Анисимово, ул. Центральная | №3 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| д. Анисимово, ул. Центральная | №4 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| р.п. Ковернино, ул. 1 Мая | №2 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| д. Семино, ул. Комсомольская | №2 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| д. Семино, ул. Комсомольская | №6 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| д. Сухоноска, ул. Юбилейная | №1 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| д. Сухоноска, ул. Юбилейная | №2 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| д. Сухоноска, ул. Юбилейная | №3 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| д. Сухоноска, ул. Юбилейная | №4 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| д. Сухоноска, ул. Юбилейная | №5 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| д. Сухоноска, ул. Юбилейная | №7 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| д. Сухоноска, ул. Юбилейная | №8 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| д. Сухоноска, ул. Юбилейная | №9 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| д. Сухоноска, ул. Юбилейная | №10 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| д. Сухоноска, ул. Юбилейная | №11 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| д. Сухоноска, ул. Юбилейная | №12 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| д. Сухоноска, ул. Юбилейная | №14 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| д. Сухоноска, ул. Юбилейная | №15 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| д. Сухоноска, ул. Юбилейная | №16 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| д. Сухоноска, ул. Юбилейная | №17 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| д. Семино, ул. Центральная | №2 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| р.п. Ковернино, ул. Школьная | №3 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| р.п. Ковернино, ул. Казанина | №6 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ | №12 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ | №13 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ | №15 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| р.п. Ковернино, ул. Казанина | №8 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| р.п. Ковернино, ул. Зарубина | №24 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| р.п. Ковернино, ул. Зарубина | №26 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| р.п. Ковернино, ул. Чкалова | №27 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| р.п. Ковернино, ул. Чкалова | №29 | ООО «УК «Ковернино» | нет | да | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 20.05.2026-01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026-31.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 15.08.2026 |

3. План подготовки объектов социальной инфраструктуры Ковернинского муниципального округа Нижегородской области к отопительному периоду 2026-2027 годов

| Наименование объекта | Местонахождение объекта (адрес) | Тип системы ТС | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объект с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №) | Ремонт тепловой изоляции |  | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры |  | Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств |  | Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей | Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчёта индекса готовности | Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности |  |
|  |  |  | стоимость | дата | стоимость | дата | стоимость | дата | дата | дата | дата |  |
| ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ» | п. Ковернино, ул. Коммунистов, д. 82 | Своя котельная | - | - | 170 000 | июль 2026 г | - | - | 01.10.2026 | 10.09.2026 | 14.10.2026 | МП «ЖКХ «Ковернино» |
| МОУ «Ковернинская средняя школа №2» | п. Ковернино, ул. Юбилейная, д.35 | Своя котельная | - | - | 120 000 | 02.07.2026 | - | - | 09.04.2025 | - | - | МП «ЖКХ «Ковернино» |
| МДОУ д/с «Солнышко» д.Сёмино | Ковернинский округ, д.Сёмино, ул.Комсомольская,д.3 | Центральное отопление | 10 000 | август-сентябрь 2026 г | 30 000 | 07.07.2026 | - | - | - | - | - | МП «ЖКХ «Ковернино» |
| МДОУ д/с «Чебурашка» р.п.Ковернино | р.п.Ковернино, ул.Солнечная, д.1а | Своя котельная | - | - | 40 000 | 09.07.2026 | - | - | - | - | - | Автономно отапливаемое учреждение |
| Филиал МОУ «Гавриловская средняя школа» «Дёминская начальная школа-дет.сад» | д.Дёмино,ул.Заречная,д.15 | Котельная уголь-дрова | 7 000 | август-сентябрь 2026 г | 30 000 | 14.07.2026 | - | - | 13.07.2021 | - | - | Автономно отапливаемое учреждение |
| МДОУ д/с «Родничок» с.Хохлома | с.Хохлома, ул.Школьная, д.9 | Котельная СПК «Хохлома», газ | - | - | 60 000 | 16.07.2026 | - | - | - | - | - | СПК «Хохлома» |
| МДОУ д/с «Колосок» | д. Б. Мосты, ул. Северная, д. 9 | Своя котельная | - | - | 80 000 | 21.07.2026 | - | - | - | - | - | Автономно отапливаемое учреждение |
| МОУ «Гавриловская средняя школа» | д. Гавриловка ул. Садовая д.2 | Своя котельная | - | - | 120 000 | 23.07.2026 | - | - | - | - | - | МП «ЖКХ «Ковернино» |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» д.Сухоноска | д.Сухоноска, ул. Юбилейная, д.19 | Центральное отопление | - | - | 50 000 | 28.07.2026 | - | - | 07.08.2025 | - | - | МП «ЖКХ «Ковернино» |
| МОУ «Каменская основная школа» | д. Каменное ул. Заречная д.49А | Своя котельная, газ | - | - | 40 000 | 28.07.2026 | - | - | - | - | - | Автономно отапливаемое учреждение |
| МОУ «Семинская основная школа» | д. Семино. ул.Школьная д. 9 | Котельная МП «ЖКХ «Ковернино | - | - | 50 000 | 30.07.2026 | - | - | - | - | - | МП «ЖКХ «Ковернино» |
| МОУ «Ковернинская средняя школа №1» | п. Ковернино, ул. Школьная, д. 12 | Котельная МП «ЖКХ «Ковернино | - | - | 120 000 | 04.08.2026 | - | - | - | - | - | МП «ЖКХ «Ковернино» |
| МОУ «Начальная школа-детский сад д. Марково» | д. Марково, ул. Школьная, д. 1 | Своя котельная, газ | - | - | 30 000 | 09.06.2026 | - | - | - | - | - | Автономно отапливаемое учреждение |
| МОУ «Анисимовская основная школа» | д. Анисимово, ул. Молодежная, д. 53А | Котельная МП «ЖКХ «Ковернино | - | - | 100 000 | 06.08.2026 | - | - | - | - | - | МП «ЖКХ «Ковернино» |
| МОУ «Горевская средняя школа» | с. Горево, ул. Медведева, д. 15 | Котельная МП «ЖКХ «Ковернино | - | - | 150 000 | 18.06.2026 | - | - | - | - | - | МП «ЖКХ «Ковернино» |
| МОУ «Хохломская средняя школа» | с. Хохлома, ул. Школьная, д.16 | Котельная СПК «Хохлома», газ | - | - | 100 000 | 11.08.2026 | - | - | - | - | - | СПК «Хохлома» |
| МДОУ детский сад «Рябинка» | п. Ковернино, ул. Школьная, д. 14 | Котельная МП «ЖКХ «Ковернино | - | - | 90 000 | 04.08.2026 | - | - | - | - | - | МП «ЖКХ «Ковернино» |
| МДОУ детский сад «Ромашка» | п. Ковернино, ул. Школьная, д. 16 | Котельная МП «ЖКХ «Ковернино | - | - | 120 000 | 06.08.2026 | - | - | - | - | - | МП «ЖКХ «Ковернино» |
| МДОУ детский сад «Ленок» | п. Ковернино, п. Рабочий, д. 1 | Своя котельная, газ | - | - | 40 000 | 11.08.2026 | - | - | - | - | - | Автономно отапливаемое учреждение |
| МДОУ детский сад «Светлячок» д. Гавриловка | д. Гавриловка, ул. Школьная, д. 1 | Котельная МП «ЖКХ «Ковернино | - | - | 90 000 | 13.08.2026 | - | - | - | - | - | МП «ЖКХ «Ковернино» |
| МОУ ДО «РЦВР» | п. Ковернино, ул. К. Маркса, д. 8 | Котельная МП «ЖКХ «Ковернино | - | - | 50 000 | 06.08.2026 | - | - | - | - | - | МП «ЖКХ «Ковернино» |
| МУ «ППМС-Центр р.п. Ковернино» | п. Ковернино, ул. Школьная, зд. 14 | Котельная МП «ЖКХ «Ковернино | - | - | 90 000 | 04.08.2026 | - | - | - | - | - | МП «ЖКХ «Ковернино» |
| Центральная библиотека | р.п. Ковернино ул. К.Маркса,10 | Котельная МП «ЖКХ «Ковернино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МП «ЖКХ «Ковернино» |
| Белбажская с.б.ф. | д. Белбаж, ул.Школьная, 3 | котельная сельской администрации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Автономно отапливаемое учреждение |
| Большекрутовская с.б.ф. | д. Б.Круты, ул.Молодежная,35 | котельная школы-интерната | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Автономно отапливаемое учреждение |
| Гавриловская с.б.ф. | д. Гавриловка, ул. Школьная,1 | Котельная МП «ЖКХ «Ковернино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МП «ЖКХ «Ковернино» |
| Горевскаяс.б.ф. | д. Горево, ул.Медведева,22 | Котельная МП «ЖКХ «Ковернино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МП «ЖКХ «Ковернино» |
| Деминская с.б.ф. | д. Демино, ул.Заречная,16 | Котельная уголь-дрова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МП «ЖКХ «Ковернино» |
| Марковская с.б.ф | д. Марково, ул. Школьная,6 | печное отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Автономно отапливаемое учреждение |
| Понуровская с.б.ф. | д. Понурово, ул. Молодежная,6 | Котельная МП «ЖКХ «Ковернино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МП «ЖКХ «Ковернино» |
| Рамешинская с.б.ф | д. Рамешки,87 | электротены | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Автономно отапливаемое учреждение |
| Семинская с.б.ф. | д. Семино, пл.Победы, 1 | Котельная МП «ЖКХ «Ковернино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МП «ЖКХ «Ковернино» |
| Скоробогатовская с.б.ф. | д. Сухоноска, Юбилейная,19 | Центральное отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МП «ЖКХ «Ковернино» |
| Хохломская с.б.ф | д. Хохлома, ул. Центральная, 2 | Котельная СПК «Хохлома», газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | СПК «Хохлома» |
| Шадринская с.б.ф. | д. Шадрино, ул. Сельская,63 | Котельная детского сада уголь-дрова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Автономно отапливаемое учреждение |
| МУ ДО «ДХШ» | Ул Карла Маркса , д 8 | Котельная МП «ЖКХ «Ковернино | - | - | - | 06.08.2026 | - | - | - | - | - | МП «ЖКХ «Ковернино» |
| МУК МВЦ «Отчина» | Ул Коммунистов , д44 | Котельная МП «ЖКХ Ковернино» | - | - | 80 000 | 17.08.2026 | - | - | - | - | - | МП «ЖКХ «Ковернино» |
| Семинский СДК | Д. Семино, Пл.Победы, д.1 | Котельная МП «ЖКХ «Ковернино | - | - | 30 000 | 04.07.2026 | - | - | - | - | - | МП «ЖКХ «Ковернино» |
| Киноконцертный зал «Мир» | Р.п.Ковернино, ул.Советская, д.7 | Котельная МП «ЖКХ «Ковернино | - | - | 30 000 | 04.08.2026 | - | - | - | - | - | МП «ЖКХ «Ковернино» |
| Анисимовский СДК, Анисимовская с.б.ф. | Д.Анисимово, ул. Молодежная д.58 | Котельная МП «ЖКХ «Ковернино | Капитальный ремонт системы отопления здания «Анисимовский сельский дом культуры» Всего по смете: 1086609,42 руб. |  | - | - | - | - | - | - | - | МП «ЖКХ «Ковернино» |

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального/ городского округа Нижегородской области

от 14.05.2026 №627

Периоды

временного прекращения горячего водоснабжения, связанные с проведением планово-предупредительного ремонта, включающего гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность

| № п/п | Наименование организации | Наименование тепловой камеры, ЦТП | Период временного прекращения горячего водоснабжения | Потребители, попадающие под отключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП Ковернинского муниципального округа «ЖКХ»Ковернино» | Блочная котельная д. Сухоноска ул. Юбилейная д. 8а | 01.08.2026-16.08.2026 г. | Жилые дома ул. Юбилейная д.1-д.17, д/сад, школа, ФАП |