# Администрация

# Ковернинского муниципального округа

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.03.2026										№270

Об утверждении плана реализации муниципальной

программы «Укрепление общественного здоровья в

Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области» на 2026-2028 годы

В соответствии с п.7.2 постановления Администрации Ковернинского муниципального района от 26.11.2020 года №728 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковернинского муниципального округа Нижегородской области», администрация Ковернинского муниципального округа Нижегородской области

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области» на 2026-2028 годы.

- Отменить постановление администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области 13.02.2025 № 188 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области» на 2025-2027 годы.

- Управлению образования администрации Ковернинского муниципального

округа Нижегородской области обеспечить размещение в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации Ковернинского муниципального округа.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ковернинского муниципального округа по социальным вопросам О.В.Лоскунину.

Врип главы местного самоуправления	А.А.Васильев

### УТВЕРЖДЕНО

### постановлением администрации

### Ковернинского муниципального

### округа Нижегородской области

### от 02.03.2026 №270

План реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области» на 2026-2028 годы

| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) |  |  | Финансирование на первый год планового периода, тыс.руб. |  |  |  | Финансирование на первый год планового периода, тыс.руб. |  |  |  | Финансирование на первый год планового периода, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | очередной год | 1 год планового периода | 2 год планового периода | федеральный | областной | местный | прочие источники | федеральный | областной | местный | прочие источники | федеральный | областной | местный | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Организация работы комиссии, в том числе: -разработка планов работы комиссии на текущий год; осуществление контроля за реализацией мероприятий Программы | Администрация округа, МВД, ПДН, КДН, управление образования, Антинаркотическая комиссия, УПЦ, отдел культуры и туризма, отдел по физической культуре и спорту, УСЗН,ГКУ НО «УСЗН Ковернинского округа», УФСБ России по Нижегородской области | 2026 | 2028 | Удельный вес детей и подростков охваченных, мероприятиями, направленными на пропаганду здорового образа жизни, организованными формами отдыха, оздоровления и занятости достигнет |  |  | - | - | 12,0 | - | - | - | 12,0 | - | - | - | 12,0 | - |
|  |  |  |  |  | 89 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение добровольного социально- психологического тестирования обучающихся образовательных организаций с целью раннего выявления лиц, склонных к немедицинскому потреблению наркотических и других токсических веществ | Управление образования, УПЦ | 2026 | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Повышение эффективности оказания наркологической помощи населению | Управление образования, ЦРБ | 2026 | 2028 | Количество лиц, страдающих наркологической зависимостью, находящихся под диспансерным наблюдением и состоящими на учете у врача психиатра- нарколога снизится |  |  | - | - | 34,8 | - | - | - | 34,8 | - | - | - | 34,8 | - |
|  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Профилактика репродуктивного здоровья мужского населения | ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ» | 2026 | 2028 | Охват молодежи Ковернинского муниципального округа занятиями физической культурой и спортом к общему количеству молодежи (14-35 лет) достигнет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Профилактика заболеваний полости рта | ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ» | 2026 | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Меры по снижению потребления соли и сахара | ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ» | 2026 | 2028 | 69 | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе | х | х | х | х |  |  | 0 | 0 | 46,8 | 0 | 0 | 0 | 46,8 | 0 | 0 | 0 | 46,8 | 0 |