Администрация

Ковернинского муниципального округа

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.03.2026									№298

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Ковернинского муниципального округа Нижегородской области»на 2026-2028годы

В соответствии с п.7.2. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковернинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденного постановлением Администрации Ковернинского муниципального района от 26.11.2020 г. №72, администрация Ковернинского муниципального округа Нижегородской области

п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы«Развитие физической культуры и спорта Ковернинского муниципального округа Нижегородской области» на 2026- 2028годы.

2.Отменить:

- постановление администрации Ковернинского муниципального округа от 04.03.2025

№ 302 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Ковернинского муниципального округа Нижегородской области » на 2025- 2027 годы;

- постановление администрации Ковернинского муниципального округа от 27.02.2026 г. №264«О внесении изменений в План реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Ковернинского муниципального округа Нижегородской области» на 2025-2027 годы, утвержденный постановлением администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области от 04.03.2025 № 298».

3.Отделу по физической культуре и спорту администрации Ковернинского муниципального округа обеспечить размещение постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации Ковернинского муниципального округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по физической культуре и спорту администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области (А.В.Коптелов).

Врип главы местного самоуправления					 А.А. Васильев

Утвержден

Постановлением Администрации

Ковернинского муниципального округа

Нижегородской области

от  04.03.2026 №298

План реализации муниципальной программы

« Развитие физической культуры и спорта  Ковернинского муниципальногоокруга Нижегородской области» на 2026- 2028 годы

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  |  |  | Непосредственный результат (краткое описание) |  |  |  | Финансирование на 2026 финансовый год, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование на 2027финансовый год, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование на 2028 финансовый год, тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | прочие источники |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | прочие источники |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  |
| 1 Подпрограмма Организация спортивно – массовых мероприятий и предоставлении населению физкультурно – оздоровительных услуг | муниципальный заказчик- координатор Администрация (местный бюджет) соисполнитель 1 –Отдел по физической культуре и спорту | 2026 | 2028 |  |  | Увеличение числа занимающихся до 59,0% на территории Ковернинского муниципального округа | Увеличение числа занимающихся до 60,0% на территории Ковернинского муниципального округа | Увеличение числа занимающихся до 61,0% на территории Ковернинского муниципального округа |  |  |  |  |  | 29 366,1 |  |  |  |  |  |  |  | 29 366,1 |  |  |  |  |  |  |  | 29 366,1 |  |  |  |
| Организация спортивно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Организация и проведение внутриокружныхсоревнований и совершенство вание спортивного мастерства | МУ «Спорткомплекс «Узола» Территориальные отделыадминистрации Ковернинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 037,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 037,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 037,0 |  |  |  |
| 1.1.1. Организация и проведение выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) | МУ «Спорткомплекс «Узола» Отдел по физической культуре и спорту |  |  |  | Увеличение числа граждан всех категорий населения выполнивших нормативы ВФСК ГТО до 210 человек |  | Увеличение числа граждан всех категорий населения выполнивших нормативы ВФСК ГТО до 220 человек | Увеличение числа граждан всех категорий населения выполнивших нормативы ВФСК ГТО до 230 человек |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
| 1.1.2. Проведение Дворовой спартакиады | МУ «Спорткомплекс «Узола» Отдел по физической культуре и спорту |  |  |  | Вовлечение неорганизованных детей в летние каникулы в занятия спортом. |  | Вовлечение неорганизованных детей в летние каникулы в занятия спортом. | Вовлечение неорганизованных детей в летние каникулы в занятия спортом. |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |
| 1.1.3. Проведение годовой спартакиады среди трудовых коллективов | МУ «Спорткомплекс «Узола» Отдел по физической культуре и спорту |  |  |  | Увеличение числа участников до 470 человек |  | Увеличение числа участников до 500 человек | Увеличение числа участников до 520 человек |  |  |  |  | 125,0 |  |  |  |  |  |  |  | 125,0 |  |  |  |  |  |  |  | 125,0 |  |  |  |
| 1.1.4. Поощрение спортивных коллективов и спортсменов за достигнутые результаты | МУ «Спорткомплекс «Узола» Отдел по физической культуре и спорту |  |  |  | Повышение стремления к достижению результатов средиспортивных коллективов Увеличение числа участников до 470человек. |  | Повышение стремления к достижению результатов среди спортивных коллективов и спортсменов Увеличение числа участников до 500 человек. | Повышение стремления к достижению результатов среди спортивных коллективов и спортсменов Увеличение числа участников до 520 человек. |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |
| 1.1.5 Содействие в развитии ветеранского спортивного движения | МУ «Спорткомплекс «Узола» Отдел по физической культуре и спорту |  |  |  | Вовлечение ветеранов спорта в физкультурно - спортивную деятельность |  | Вовлечение ветеранов спорта в физкультурно - спортивную деятельность | Вовлечение ветеранов спорта в физкультурно - спортивную деятельность |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |
| 1.1.6. Организация массовых традиционных мероприятий | МУ «Спорткомплекс «Узола» Отдел по физической культуре и спорту |  |  |  | Вовлечение всех слоев населения в физкультурно - спортивную деятельность |  | Вовлечение всех слоев населения в физкультурно - спортивную деятельность | Вовлечение всех слоев населения в физкультурно - спортивную деятельность |  |  |  |  | 145,0 |  |  |  |  |  |  |  | 145,0 |  |  |  |  |  |  |  | 145,0 |  |  |  |
| Создание условий для успешного выступления спортсменов округа на областных соревнованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. Организация и проведение мероприятий Северо-восточной зоны | МУ «Спорткомплекс «Узола» Отдел по физической культуре и спорту |  |  | Повышение спортивного мастерства. Улучшение результатов. |  |  | Повышение спортивного мастерства. Улучшение результатов. | Повышение спортивного мастерства. Улучшение результатов. |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
| 1.1.8. Участие в первенствах и чемпионатах Нижегородской области по видам спорта | МУ «Спорткомплекс «Узола» Отдел по физической культуре и спорту |  |  | Повышение спортивного мастерства. Улучшение результатов. |  |  | Повышение спортивного мастерства. Улучшение результатов. | Повышение спортивного мастерства. Улучшение результатов. |  |  |  |  | 425,0 |  |  |  |  |  |  |  | 425,0 |  |  |  |  |  |  |  | 425,0 |  |  |  |
| Развитие физической культуры и спорта на территории сельских советов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Территориальныеотделыадминистрации Ковернинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,0 |  |  |  |  |  |  |  | 37,0 |  |  |  |  |  |  |  | 37,0 |  |  |  |
| 1.2. Обеспечение функционирования отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 329,1 |  |  |  |  |  |  |  | 28 329,1 |  |  |  |  |  |  |  | 28 329,1 |  |  |  |
| в т.ч. | - МУ «Спорткомплекс «Узола» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 329,1 |  |  |  |  |  |  |  | 28 329,1 |  |  |  |  |  |  |  | 28 329,1 |  |  |  |
| 2 Подпрограмма « Обеспечение реализации муниципальной программы» | муниципальный заказчик- координатор Администрация (местный бюджет) соисполнитель 1 – Отдел по физической культуре и спорту | 2026 | 2028 |  | 100% |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 2 053,6 |  |  |  |  |  |  |  | 2 053,6 |  |  |  |  |  |  |  | 2 053,6 |  |  |  |
| 2.1. Содержани аппарата управления | Отдел по физической культуре и спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 053,6 |  |  |  |  |  |  |  | 2 053,6 |  |  |  |  |  |  |  | 2 053,6 |  |  |  |
| Итого по программе | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | Х |  |  |  |  | 31 419,7 |  |  |  |  |  |  |  | 31 419,7 |  |  |  |  |  |  |  | 31 419,7 |  |  |  |