Администрация

Ковернинского муниципального округа

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.03.2026									№330

О внесении изменений в постановление Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 13.11.2020г. №698«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Ковернинского муниципального округа Нижегородской области»

В соответствии с п.6.10. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковернинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденного постановлением Администрации Ковернинского муниципального района от 26.11.2020 г. №728, администрация Ковернинского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта Ковернинского муниципального округа Нижегородской области», утвержденную постановлением Администрации Ковернинского муниципального района от 13.11.2020 г. №698, изложив ее в новой прилагаемой редакции.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3.Отделу по физической культуре и спорту администрации Ковернинского муниципального округа обеспечить опубликование текста постановления в газете «Ковернинские новости», полного текста муниципального правового акта в сетевом издании «Ковернинские новости» и размещение его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации Ковернинского муниципального округа.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по физической культуре и спорту администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области (А.В.Коптелов).

Врип главы местного самоуправления			 А.А. Васильев

# Приложение к

постановлению

администрации Ковернинского

муниципального округа

Нижегородской области

от 10.03.2026 №330

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие физической культуры и спорта Ковернинского муниципального округа Нижегородской области»

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Муниципальный заказчик-координатор программы | Отдел по физической культуре и спорту администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | - Финансовое управление администрации Ковернинского муниципального округа; -Муниципальное учреждение Ковернинского муниципального округа Нижегородской области «Спорткомплекс «Узола» (МУ «Спорткомплекс «Узола»). -Территориальные отделы администрации Ковернинского муниципального округа; |
| Подпрограммы программы | 1. «Организация спортивно-массовых мероприятий и предоставление населению физкультурно-оздоровительных услуг» 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы». |
| Цели программы | - Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов округа на областной спортивной арене. |
| Задачи программы | -Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом для различных категорий граждан; - Создание условий для успешного выступления спортсменов округа на областных соревнованиях, совершенствование системы подготовки спортивного резерва. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2021- 2028годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объем расходов на реализацию программы за счет всех источников финансирования | Общее финансирование Программы по годам в тыс. руб. 2021г.; 2022 г.; 2023 г.; 2024 г.; 2025 г.; 2026; 2027; 2028; Всего. Всего, в т.ч.; 14917,1; 14 381,0; 20011,6; 30301,2; 27166,4; 31419,7; 31419,7; 31419,7; 201036,4. Федеральный бюджет; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Областной бюджет; 41,4; 404,9; 1300,1; 0; 158,9; 0; 0; 0; 1905,3. Бюджет округа; 14875,7; 13 976,1; 18 711,5; 30301,2; 27007,5; 31419,7; 31419,7; 31419,7; 199131,1. Прочие источники; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Подпрограмма 1. «Организация спортивно-массовых мероприятий и предоставление населению физкультурно-оздоровительных услуг» по годам в тыс.руб. 2021 г.; 2022 г.; 2023 г.; 2024 г.; 2025 г.; 2026 г.; 2027; 2028; Всего. Всего, в т.ч.; 13808,3; 13214,7; 18472,7; 28542,5; 25218,8; 29366,1; 29366,1; 29366,1; 187355,3. Федеральный бюджет; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Областной бюджет; 41,4; 404,9; 1280,4; 0; 158,9; 0; 0; 0; 1885,6. Бюджет округа; 13766,9; 12809,8; 17192,3; 28542,5; 25059,9; 29366,1; 29366,1; 29366,1; 185469,7. Прочие источники; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» по годам в тыс.руб. 2021 г.; 2022 г.; 2023 г.; 2024 г.; 2025 г.; 2026 г.; 2027 г.; 2028 г.; Всего. Всего, в т.ч.; 1 108,8; 1 166,3; 1538,9; 1758,7; 1947,6; 2053,6; 2053,6; 2053,6; 13681,1. Федеральный бюджет; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Областной бюджет; 0; 0; 19,7; 0; 0; 0; 0; 0; 19,7. Бюджет округа; 1 108,8; 1 166,3; 1 519,2; 1758,7; 1947,6; 2053,6; 2053,6; 2053,6; 13661,4. Прочие источники; 0; 0; 0; 0; 0; 0. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | В 2028 году: -Доля граждан Ковернинского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения круга – 61,0%; -Единовременная пропускная способность спортивных сооружений – 1551чел.; -Количество спортивных сооружений округа – 61ед. -Число участников спортивно-массовых мероприятий – 4100 чел.; -Количество публикаций по пропаганде физической культуры и спорта и здорового образа жизни в СМИ – 26 ед. - Число граждан всех категорий населения выполнивших нормативы ВФСК ГТО -230чел. -Число участников годовой спартакиады среди трудовых коллективов -520 чел. -Удельный вес числа электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, составит 100%. - Количество проведенных мероприятий окружного уровня по распространению результатов Программы - 2 ежегодно. |
| Справочно: Объем налоговых расходов Ковернинского муниципального округа в рамках реализации муниципальной программы (всего).; 1363,6. |

2. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

2.1. Характеристика текущего состояния

2.1.1.Основные показатели развития физической культуры и спорта

В Ковернинском муниципальном округе на 2024 год количество систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 8968 человек, что по сравнению с предыдущими годами (2020год – 7329 человек, 2021год – 7445 человек. 2022год – 7820 человек, 2023-8178 человек, 2024-8968 человек), возросло. Охват: дети, молодежь -91 %, средний возраст -54%, старший возраст– 23%. Таким образом, 55,6% жителей округа систематически занимаются физической культурой и спортом.

Физкультурно-спортивную работу среди школьников, студентов, молодежи и взрослого населения осуществляют 30 спортивных работников. Из них одиннадцать учителей физической культуры, три специалиста районного детского центра. из   учителей физкультуры все имеют    высшее физкультурное образование, преподаватель УПЦ «Ковернино», инструктор физической культуры детского сада «Светлячок», двенадцать  специалистов спортивных сооружений.

В сфере физической культуры и спорта округа работает 60 спортивных сооружений, из них 41 плоскостное сооружение (31 в сельской местности), 15 спортивных залов (10 в сельской местности), крытый спортивный объект с искусственным льдом, 1 плавательный бассейн и два тренажерных зала. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений округа составляет 2024 г.-1511 человек-69% от нормативной пропускной способности. На территории округа функционирует муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО на базе МУ «Спорткомплекс «Узола». Получили знаки отличия комплекса ГТО 374 человек, зарегистрировались на официальном сайте ВФСК ГТО 1218 человека. Работает судейская коллегия в составе 7 человек (6 чел.-  судья 3-й категории, 1чел.- судья 2-й категории)

### 2.1.2. Детский спорт

В Ковернинском муниципальном округе работает МОУ ДОД «Центр внешкольной работы», где существует спортивное направление. Реализуя задачу по обеспечению гарантированных прав граждан на получение общедоступного дополнительного образования, принимаются дети 6 - 18 лет. В МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» работают 32 группы спортивной направленности, развиваются виды спорта:- футбол;- мини футбол;- волейбол; настольный теннис;- шашки, шахматы;- фитнес;- туризм.

Численность занимающихся детей: 2020 г. - 298 чел., 2021 год - 314 чел., 2022 год -  343 чел.,2023 год -  398 чел. 2024 год -  433 чел. На базах спортивных объектов работают секция по каратэ, лыжные гонки, баскетбол, волейбол, настольный теннис, хоккей с шайбой, плавание, пауэрлифтинг, спортивные секции при общеобразовательных школах и УПЦ «Ковернино». Спортивными занятиями на постоянной основе занято 91,8% учащихся округа, из которых 13,3% занимаются в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, 55,3 % - в спортивных секциях при общеобразовательных школах, 23,2% при других учреждениях спортивной направленности.

В целях развития детского спорта в районе ежегодно проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивные соревнования по различным видам спорта среди основных и средних школ, УПЦ, команд детских садов.

Ежегодно команды школьников Ковернинского муниципального округа принимают участие в соревнованиях различных уровней. Команды мальчиков по хоккею с шайбой, легкой атлетике, футболу, волейболу становились победителями зональных и участниками финальных соревнований.

### 2.1.3. Физкультурно-массовая работа с населением

В округе внимание к развитию физкультурно-массовой работы с населением не ослабевает. В последнее время появилась положительная тенденция к занятиям населением физической культурой. Ежегодно проводятся   соревнования по волейболу, футболу, мини-футболу, настольному теннису, легкой атлетике, хоккею с шайбой, шахматам и лыжным гонкам, этап велопробега, «Дни здоровья», Фестивали, Спартакиады, Первенства, Кубки. Проводятся спортивные праздники посвященные: п. Ковернино, Дню молодежи, Дню Победы, Дню физкультурника, Дни здоровья.

Активно ведется ветеранское движение: проведены турниры по хоккею с шайбой, волейболу, футболу, а так же спортивные мероприятия памяти наших земляков по лыжным гонкам, настольному теннису, волейболу.Работа с молодежью призывного и допризывного возраста является важной составной частью всей спортивно-оздоровительной работы, проводимой в школах, районном центре внешкольной работы, по месту жительства и на уровне района. Мероприятия в рамках месячника призывника экспресс – полиатлон, сдача нормативов на военных сборах, отдельные соревнования среди молодежи данной категории проводятся во взаимодействии с военным комиссариатом и отделом образования. Проводится годовая Спартакиада среди трудовых коллективов на призы администрации Ковернинского округа по 9 видам спорта. В ней принимают участие команды  сельских советов и предприятий, организаций, учреждений, коллективов физической культуры. Проводится летняя «Дворовая спартакиада» среди детей и подростков по 5 видам.   К проведению мероприятий привлекаются   студенты ВУЗов, волонтеры. Сборные команды округа активно принимают участие в Первенствах Нижегородской области по волейболу (мужчины, женщины), футболу, мини-футболу, лыжным гонкам, хоккею с шайбой, баскетболу, шахматам. Проводятся зимний и летний муниципальные фестивали ВФСК ГТО. Элементы выполнения нормативов ГТО включаются в проведение Спартакиад, соревнований, проводятся «Дни открытых дверей» в МЦТ.   Команды округа активно участвуют в областных мероприятиях регионального центра тестирования.

Регулярно проводятся турниры памяти заслуженных, знаменитых земляков округа по различным видам спорта, ставшие традиционными. Занимающиеся в спортивных секциях участвуют в личных и командных соревнованиях разного уровня (окружные, межмуниципальные, зональные и финальные областные). Занимают призовые места и побеждают в данных соревнованиях. Участники, показывающие высокие результаты поступают в   учебные заведения спортивной направленности.

### 2.1.4. Материально-техническая база

Уровень обеспеченности округа спортивными сооружениями в целом удовлетворительный за счет муниципальных сооружений в п. Ковернино (спорткомплекс "Узола"), д.Гавриловка (спорткомплекс "Олимп"), школьных спортивных залов и ведомственного спортивного зала - СПК "Хохлома", СОК «Рось», ОП «Хохлома – Арена».

Всего в округе  работает 60 спортивных сооружений, из них 41 плоскостное сооружение (31 в сельской местности), 15 спортивных залов (10 в сельской местности), крытый спортивный объект с искусственным льдом, 1 плавательный бассейн и два тренажерных зала.

В последние годы улучшается обеспечение школ округа спортивным инвентарем. В школы стали поступать лыжи, мячи, маты и другой спортивный инвентарь. Проводимая ежегодная работа по сохранению и укреплению материальной спортивной базы   из-за скудности средств, выделяемых на эти цели, не может решить проблем спортивных сооружений, их оснащенности спортивным инвентарем и оборудованием. Эти проблемы не позволяют увеличить число занимающихся физической культурой и спортом и привлечь возможно больше населения разных возрастных категорий округа к занятиям физической культурой и спортом в настоящее время. Строительство на территории округа простейших спортивных сооружений (площадки, поля, спортивное ядро) и оснащение их оборудованием, строительство лыжной базы, современного физкультурно-оздоровительного комплекса дадут тенденцию к увеличению числа занимающихся физической культурой и спортом в Ковернинском муниципальном округе.

### 2.1.5. Пропаганда физической культуры и спорта

Для обеспечения прав граждан на получение достойной информации и в целях пропаганды физической культуры и спорта отдел по физической культуре и спорту Администрации Ковернинского муниципального округа взаимодействует с   газетой "Ковернинские новости" предоставляет необходимые информационные материалы, отчеты о проведенных соревнованиях в округе и области с участием наших спортсменов.   Жители округа оперативно узнают о всех новостях спорта с сайта Администрации округа, адресной страницы МУ «Спорткомплекс «Узола» в сети «Интернет».

2.1.6. Основные проблемы развития физической культуры и спорта в Ковернинском муниципальном округе

Программа развития физической культуры и спорта разработана с учетом имеющегося аналитического нормативного материала, она определяет перспективные направления работы   системы формирования здорового образа жизни, цели, задачи, а также механизмы реализации всех мероприятий программы и сохраняет принцип преемственности с предыдущей программой.

На данный момент необходимы закрепление полученных положительных результатов, а также поиск, апробация и внедрение новых решений, направленных на создание оптимальной структуры и условий для развития самых разнообразных форм организации физкультурно-спортивных работ, пользующихся интересом и спросом у всех возрастных категорий населения, обеспечивающих дальнейшую динамику. Эта структура должна учитывать возможности и координацию действий в данном направлении всех учреждений и ведомств, имеющих потенциал развития физической культуры и спорта.

На сегодняшний день законодательством   определена компетенция органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта:

- обеспечение условий для развития на территории муниципального округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта;

- организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального округа;

- создание условий для занятий физической культурой граждан по месту жительства и месту массового отдыха может осуществляться органами местного самоуправления в соответствии с муниципальными программами развития культуры и спорта:

- одной из серьезных проблем дальнейшего развития физической культуры и спорта остается отсутствие штатных единиц организаторов физкультурно-массовой работы на предприятиях и   сельских территориях;

- недостаток средств на проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, приобретения спортивного оборудования;

- приоритетным направлением является работа по формированию здоровья и здорового образа жизни у населения округа;

- серьезное внимание должно быть уделено развитию массовой физической культуры. Главная задача - приобщение к систематическим занятиям физкультурой и спортом как можно больше жителей округа, особенно детей и подростков;

- для полного удовлетворения растущих потребностей населения в физкультурно-оздоровительных услугах необходимо развитие системы платных услуг: прокат спортинвентаря, предоставленных спортсооружений для проведения спортивных мероприятий и т.д.;

- подготовка спортсменов и команд к участию в соревнованиях областного уровня и выше.

Это направление деятельности требует больших финансовых затрат, связанных с организацией сборов, современной спортивной базы с инвентарем и командными расходами.

2.2.  Цели, задачи

2.2.1 Цели программы

- Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов округа на областной спортивной арене.

2.2.2. Задачи программы:

- Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом для различных категорий граждан;

-  Создание условий для успешного выступления спортсменов округа на областных соревнованиях, совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

2.3. Сроки и этапы реализации

Мероприятия Программы рассчитаны на реализацию в 2021 – 2028годы и осуществляется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

#### Таблица 1.

| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов |  |  | Сроки выполнения |  |  | Исполнители мероприятий |  |  | Источники финансирования |  | Объем финансирования (по годам), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 | всего |  |
| Цель программы: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов округа на областной спортивной арене. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  | 14917,1 | 14 381,0 |  | 20011,6 |  | 30301,2 |  | 27166,4 |  | 31419,7 |  | 31419,7 |  | 31419,7 | 201036,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 41,4 | 404,9 |  | 1300,1 |  | 0 |  | 158,9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11905,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет округа |  | 14875,7 | 13976,1 |  | 18711,5 |  | 30301,2 |  | 27007,5 |  | 31419,7 |  | 31419,7 |  | 31419,7 | 199131,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Организация спортивно-массовых мероприятий и предоставление населению физкультурно-оздоровительных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  | 13808,3 | 13214,7 |  | 18472,7 |  | 28542,5 |  | 25218,8 |  | 29366,1 |  | 29366,1 |  | 29366,1 | 187355,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 41,4 | 404,9 |  | 1280,4 |  | 0 |  | 158,9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1885,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет округа |  | 13766,9 | 12809,8 |  | 17192,3 |  | 28542,5 |  | 25059,9 |  | 29366,1 |  | 29366,1 |  | 29366,1 | 185469,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Задача 1 Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом для различных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение внутриокружных мероприятий и совершенство вание спортивного мастерства в т.ч. - МУСК «Узола» -Территориальные отделы администрации Ковернинского муниципального округа |  | Прочие расходы | 2021-2028 |  | МУ «Спорткомплекс «Узола» Территориальные отделы администрации Ковернинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 441,8 404,8 37,0 | 841,3 774,5 66,8 |  | 896,0 859,9 36,1 |  | 1184,4 1 149,8 34,6 |  | 1209,7 1158,9 50,8 |  | 1037,0 1000,0 37,0 |  | 1037,0 1000,0 37,0 |  | 1037,0 1000,0 37,0 | 7684,2 7347,9 336,3 |  |
| Задача 2 Создание условий для успешного выступления спортсменов округа на областных соревнованиях, совершенствование системы подготовки спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение функционирования отрасли в т.ч. - МУСК «Узола» - Содержание спортивного зала «ОЛИМП» |  | Прочие расходы | 2021-2028 |  | МУ «Спорткомплекс «Узола» Гавриловский территориальный отдел администрации Ковернинского муниципального округа |  |  |  |  |  | всего МБ ОБ МБ ОБ | 13366,5 10876,7 2448,4 41,4 |  | 12373,4 9160,2 356,8 2 808,3 48,1 |  | 17576,7 14188,0 1280,4 2108,3 |  | 27358,1 27358,1 |  | 24009,2 24009,2 |  | 28329,1 28329,1 |  | 28329,1 28329,1 | 28329,1 28329, | 179671,2 170579,5 1637,2 7365,0 89,5 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  | 1108,8 |  | 1166,3 |  | 1538,9 |  | 1758,7 |  | 1947,6 |  | 2053,6 |  | 2053,6 | 2053,6 | 13681,1 |
| 1 | Федеральный бюджет Областной бюджет Бюджет округа |  | Прочие расходы | 2021-2028 |  |  | Отдел по физической культуре и спорту |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  | 19,7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 19,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет округа |  |  | 1 108,8 |  | 1 166,3 |  | 1519,2 |  | 1758,7 |  | 1947,6 |  | 2053,6 |  | 2053,6 | 2053,6 | 13661,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы

#### Таблица 2.

| N #### п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. #### измерения | Значение индикатора/ непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год (факт) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  | Подпрограмма 1 «Организация спортивно-массовых мероприятий и предоставление населению физкультурно-оздоровительных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1 | Количество спортивных сооружений района | ед. | 61 | 61 | 61 | 55 | 55 | 58 | 61 | 61 | 61 | 61 |  |
| #### 2 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений района | чел. | 1442 | 1442 | 1442 | 1336 | 1336 | 1450 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 |  |
| #### 3 | Число участников спортивно-массовых мероприятий | чел. | 3680 | 3000 | 3270 | 4135 | 5006 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 |  |
| #### 4 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа | % | 37,0 | 42,0 | 46,2 | 48,5 | 50,4 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 |  |
| #### 5 | Количество публикаций по пропаганде физической культуры и спорта и здорового образа жизни в СМИ | ед. | 24 | 22 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  |
| #### 6 | - Число граждан всех категорий населения выполнивших нормативы ВФСК ГТО | чел. | 188 | 120 | 122 | 125 | 150 | 170 | 190 | 210 | 220 | 230 |  |
| #### 7. | -Число участников годовой спартакиады среди трудовых коллективов | чел. | 380 | 380 | 367 | 375 | 400 | 425 | 450 | 470 | 500 | 520 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 8 | Удельный вес числа электронных инструктивно- методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно- методических ресурсов, разработанных в рамках Программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| #### 9 | Количество проведенных мероприятий окружного уровня по распространению результатов Программы . | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |

2.6. Меры правового регулирования.

#### Таблица 3.

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Организация спортивно-массовых мероприятий и предоставление населению физкультурно-оздоровительных услуг» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Организация и проведение внутриокружных соревнований |  |  |  |  |
| 1. | Приказы отдела по ФК и С | Утверждение положений и смет на проведение мероприятий | Отдел по физической культуре и спорту, МУ «Спорткомплекс «Узола» | Ежегодно |
| Мероприятие 2. Обеспечение функционирования отрасли |  |  |  |  |
| 2. | Постановления администрации Ковернинского муниципального округа, приказы отдела по ФК и С | Об утверждении планов мероприятий | Отдел по физической культуре и спорту, МУ «Спорткомплекс «Узола» | Ежегодно |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |
| 3. | Постановления администрации Ковернинского муниципального округа, приказы отдела по ФК и С | О направлении на курсовую подготовку работников отдела ФК и С, руководителей учреждений физ.культуры и спорта; о награждении Почетной грамотой, благодарственным письмом; внесение изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и пр.. | Отдел по физической культуре и спорту | 2021-2028 год |

2.7. Субсидии из областного бюджета бюджету

Ковернинского муниципального округа

Субсидии из областного бюджета бюджету Ковернинского муниципального округа   в рамках Программы не предусмотрены.

2.8. Участие в реализации Программы   общественных объединений и организаций

Предусмотрено участие в реализации Программы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Ковернинского муниципального округа, а также внебюджетных средств – по согласованию.

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

2.9.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета Ковернинского муниципального округа.

Таблица 4.

| Статус | Подпрограмма Муниципальной программы | Муниципальный заказчик - координатор | Источники финансирования | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта в Ковернинском муниципальном округе » | Отдел по физической культуре и спорту | Всего, в т.ч. | 14917,1 | 14 381,0 | 20011,6 | 30301,2 | 27166,4 | 31419,7 | 31419,7 | 31419,7 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 41,4 | 404,9 | 1300,1 | 0 | 158,9 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет округа | 14875,7 | 13 976,1 | 18 711,5 | 30301,2 | 27007,5 | 31419,7 | 31419,7 | 31419,7 |
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 |  | Муниципальный заказчик - координатор Отдел по физической культуре и спорту | Всего, в т.ч. | 13808,3 | 13214,7 | 18472,7 | 28542,5 | 25218,8 | 29366,1 | 29366,1 | 29366,1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 41,4 | 404,9 | 1280,4 | 0 | 158,9 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет округа | 13766,9 | 12809,8 | 17192,3 | 28542,5 | 25059,9 | 29366,1 | 29366,1 | 29366,1 |
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Организация и проведение внутрирайонных мероприятий и совершенствование спортивного мастерства |  | всего | 441,8 | 841,3 | 896,0 | 1184,4 | 1209,7 | 1037,0 | 1037,0 | 1037,0 |
| 1.2 | Обеспечение функционирования отрасли |  | Всего, в т.ч. | 13 366,5 | 12 373,4 | 17576,7 | 27358,1 | 24009,2 | 28329,1 | 28329,1 | 28329,1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 41,4 | 404,9 | 1280,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет округа | 13 325,1 | 11 968,5 | 16296,3 | 27358,1 | 24009,2 | 28329,1 | 28329,1 | 28329,1 |
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  | Всего, в т.ч. | 1 108,8 | 1 166,3 | 1538,9 | 1758,7 | 1947,6 | 2053,6 | 2053,6 | 2053,6 |
| 2.1.Содержание аппарата управления |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 19,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет округа | 1 108,8 | 1 166,3 | 1819,2 | 1758,7 | 1947,6 | 2053,6 | 2053,6 | 2053,6 |
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.10. Анализ рисков реализации Программы

- Финансовые риски:

- сокращение объемов финансирования Программы, что приведет к невозможности решения комплекса проблем и снизит эффективность подпрограммных мероприятий;

- несвоевременное поступление финансирования.

2. Организационные риски:

- несогласованность действий учреждений, участвующих в реализации Подпрограммы;

- дефицит квалифицированных кадров.

3. Социально-экономические риски:

- замедление экономического роста Ковернинского муниципального округа;

- рост инфляции, выходящий за пределы прогнозных оценок.

Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:

- привлечение собственных средств МУ «Спорткомплекс «Узола» за счет расширения платных услуг населению;

- привлечение спонсорской помощи индивидуальных предпринимателей и населения.

Муниципальный заказчик-координатор Программы:

- обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей;

- обобщает сведения о ходе реализации всех программных мероприятий;

- проводит мониторинг реализации Программы;

- осуществляет текущее управление реализацией Программы;

- осуществляет координацию и контроль проводимых работ по реализации мероприятий Программы;

- направляет предложения по уточнению объемов финансирования Программы из различных источников при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год;

- представляет в отдел экономики Администрации Ковернинского муниципального округа требуемую отчетность.

3. ПОДПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ

3.1. ПОДПРОГРАММА 1

«Организация спортивно-массовых мероприятий и предоставление населению

физкультурно-оздоровительных  услуг»

3.1.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы | Отдел по физической культуре и спорту администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области. |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - Финансовое управление администрации Ковернинского муниципального округа; -Муниципальное учреждение Ковернинского муниципального округа Нижегородской области «Спорткомплекс «Узола» (МУ «Спорткомплекс «Узола»). -Территориальные отделы администрации Ковернинского муниципального округа; |
| Цели подпрограммы | - Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов округа на областной спортивной арене. |
| Задачи подпрограммы | - Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом для различных категорий граждан; - Создание условий для успешного выступления спортсменов округа на областных соревнованиях, совершенствование системы подготовки спортивного резерва. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021-2028 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объем расходов на реализацию программы за счет всех источников финансирования | Подпрограмма 1. «Организация спортивно-массовых мероприятий и предоставление населению физкультурно-оздоровительных услуг» по годам в тыс.руб. 2021 г.; 2022 г.; 2023 г.; 2024 г.; 2025 г.; 2026 г.; 2027 г.; 2028 г; Всего. Всего, в т.ч.; 13808,3; 13214,7; 18472,7; 28542,5; 25218,8; 29366,1; 29366,1; 29366,1; 187355,3. ФБ; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. ОБ; 41,4; 404,9; 1280,4; 0; 158,9; 0; 0; 0; 1885,6. БО; 13766,9; 12809,8; 17192,3; 28542,5; 25059,9; 29366,1; 29366,1; 29366,1; 185469,7. ПИ; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | В 2028году: -Доля граждан Ковернинского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа – 61,0%; -Единовременная пропускная способность спортивных сооружений – 1551чел.; -Количество спортивных сооружений округа – 61ед. -Число участников спортивно-массовых мероприятий – 4100 чел.; -Количество публикаций по пропаганде физической культуры и спорта и здорового образа жизни в СМИ – 26 ед. - Число граждан всех категорий населения выполнивших нормативы ВФСК ГТО - 230чел. |

3.1.2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ

3.1.2.1. Характеристика текущего состояния

3.1.2.1.1. Основные показатели развития физической культуры и спорта.

В Ковернинском муниципальном округе на 2024 год количество систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 8968 человек, что по сравнению с предыдущими годами (2020год – 7329 человек, 2021год – 7445 человек. 2022год – 7820 человек, 2023-8178 человек, 2024-8968 человек), возросло. Охват: дети, молодежь -91 %, средний возраст -54%, старший возраст– 23%. Таким образом, 55,6% жителей округа систематически занимаются физической культурой и спортом.

Физкультурно-спортивную работу среди школьников, студентов, молодежи и взрослого населения осуществляют 30 спортивных работников. Из них одиннадцать учителей физической культуры, три специалиста районного детского центра. из   учителей физкультуры все имеют    высшее физкультурное образование, преподаватель УПЦ «Ковернино», инструктор физической культуры детского сада «Светлячок», двенадцать  специалистов спортивных сооружений.

В сфере физической культуры и спорта округа работает 60 спортивных сооружений, из них 41 плоскостное сооружение (31 в сельской местности), 15 спортивных залов (10 в сельской местности), крытый спортивный объект с искусственным льдом, 1 плавательный бассейн и два тренажерных зала. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений округа составляет 2024 г.-1511 человек  -69%отнормативнойпропускной способности. На территории округа функционирует муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО на базе МУ «Спорткомплекс «Узола». Получили знаки отличия комплекса ГТО 374 человек, зарегистрировались на официальном сайте ВФСК ГТО 1218 человека. Работает судейская коллегия в составе 7 человек (6 чел.-  судья 3-й категории, 1чел.- судья 2-й категории)

### 3.1.2.1.2. Детский спорт.

В Ковернинском муниципальном округе работает МОУ ДОД «Центр внешкольной работы», где существует спортивное направление. Реализуя задачу по обеспечению гарантированных прав граждан на получение общедоступного дополнительного образования, принимаются дети 6 - 18 лет. В МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» работают 32 группы спортивной направленности, развиваются виды спорта:   - футбол; - мини футбол; - волейбол;   настольный теннис; - шашки, шахматы; - фитнес;- туризм.

Численность занимающихся детей: 2020 г. - 298 чел., 2021 год - 314 чел., 2022 год -  343 чел., 2023 год -  398 чел. 2024 год -  433 чел. На базах спортивных объектов работают секция по каратэ, лыжные гонки, баскетбол, волейбол, настольный теннис, хоккей с шайбой, плавание, пауэрлифтинг, спортивные секции при общеобразовательных школах и УПЦ «Ковернино». Спортивными занятиями на постоянной основе занято 91,8% учащихся округа, из которых 13,3% занимаются в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, 55,3 % - в спортивных секциях при общеобразовательных школах, 23,2% при других учреждениях спортивной направленности.

В целях развития детского спорта в районе ежегодно проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивные соревнования по различным видам спорта среди основных и средних школ, УПЦ, команд детских садов.

Ежегодно команды школьников Ковернинского муниципального округа принимают участие в соревнованиях различных уровней. Команды мальчиков по хоккею с шайбой, легкой атлетике, футболу, волейболу становились победителями зональных и участниками финальных соревнований.

### 3.1.2.1.3. Физкультурно-массовая работа с населением.

В округе внимание к развитию физкультурно-массовой работы с населением не ослабевает. В последнее время появилась положительная тенденция к занятиям населением физической культурой. Ежегодно проводятся   соревнования по волейболу, футболу, мини-футболу, настольному теннису, легкой атлетике, хоккею с шайбой, шахматам и лыжным гонкам, этап велопробега, «Дни здоровья», Фестивали, Спартакиады, Первенства, Кубки. Проводятся спортивные праздники посвященные: п. Ковернино, Дню молодежи, Дню Победы, Дню физкультурника, Дни здоровья.

Активно ведется ветеранское движение: проведены турниры по хоккею с шайбой, волейболу, футболу, а также спортивные мероприятия памяти наших земляков по лыжным гонкам, настольному теннису, волейболу.Работа с молодежью призывного и допризывного возраста является важной составной частью всей спортивно-оздоровительной работы, проводимой в школах, центре внешкольной работы, по месту жительства и на уровне округа. Мероприятия в рамках месячника призывника экспресс – полиатлон, сдача нормативов на военных сборах, отдельные соревнования среди молодежи данной категории проводятся во взаимодействии с военным комиссариатом и отделом образования. Проводится годовая Спартакиада среди трудовых коллективов на призы Администрации Ковернинского округа по 9 видам спорта. В ней принимают участие команды  сельских советов и предприятий, организаций, учреждений, коллективов физической культуры. Проводится летняя «Дворовая спартакиада» среди детей и подростков по 5 видам.   К проведению мероприятий привлекаются   студенты ВУЗов, волонтеры. Сборные команды округа активно принимают участие в Первенствах Нижегородской области по волейболу (мужчины, женщины), футболу, мини-футболу, лыжным гонкам, хоккею с шайбой, баскетболу, шахматам. Проводятся зимний и летний муниципальные фестивали ВФСК ГТО. Элементы выполнения нормативов ГТО включаются в проведение Спартакиад, соревнований, проводятся «Дни открытых дверей» в  МЦТ.   Команды округа активно участвуют в областных мероприятиях регионального центра тестирования.

Регулярно проводятся турниры памяти заслуженных, знаменитых земляков округа по различным видам спорта, ставшие традиционными. Занимающиеся в спортивных секциях участвуют в личных и командных соревнованиях разного уровня (окружные, межмуниципальные, зональные и финальные областные). Занимают призовые места и побеждают в данных соревнованиях. Участники, показывающие высокие результаты поступают в   учебные заведения спортивной направленности.

### 3.1.2.1.4. Материально-техническая база

Уровень обеспеченности округа спортивными сооружениями в целом удовлетворительный за счет муниципальных сооружений в п. Ковернино (спорткомплекс "Узола"), д.Гавриловка (спорткомплекс "Олимп"), школьных спортивных залов и ведомственного спортивного зала - СПК "Хохлома", СОК «Рось», ОП «Хохлома – Арена».

Всего в округе   работает 60 спортивных сооружений, из них 41 плоскостное сооружение (31 в сельской местности), 15 спортивных залов (10 в сельской местности), крытый спортивный объект с искусственным льдом, 1 плавательный бассейн и два тренажерных зала.

В последние годы улучшается обеспечение школ округа спортивным инвентарем. В школы стали поступать лыжи, мячи, маты и другой спортивный инвентарь. Проводимая ежегодная работа по сохранению и укреплению материальной спортивной базы   из-за скудности средств, выделяемых на эти цели, не может решить проблем спортивных сооружений, их оснащенности спортивным инвентарем и оборудованием. Эти проблемы не позволяют увеличить число занимающихся физической культурой и спортом и привлечь возможно больше населения разных возрастных категорий округа к занятиям физической культурой и спортом в настоящее время. Строительство на территории округа простейших спортивных сооружений (площадки, поля, спортивное ядро) и оснащение их оборудованием, строительство лыжной базы, современного физкультурно-оздоровительного комплекса дадут тенденцию к увеличению числа занимающихся физической культурой и спортом в Ковернинском муниципальном округе.

### 3.1.2.1.5. Пропаганда физической культуры и спорта.

Для обеспечения прав граждан на получение достойной информации и в целях пропаганды физической культуры и спорта отдел по физической культуре и спорту администрации Ковернинского муниципального округа взаимодействует с   газетой "Ковернинские новости" предоставляет необходимые информационные материалы, отчеты о проведенных соревнованиях в округе и области с участием наших спортсменов.   Жители округа оперативно узнают о всех новостях спорта с сайта Администрации округа, адресной страницы МУ «Спорткомплекс «Узола» в сети «Интернет».

3.1.2.2.  Цели, задачи подпрограммы

3.1.2.2.1 Цели подпрограммы

- Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов округа на областной спортивной арене.

3.1.2.2.2. Задачи подпрограммы:

- Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом для различных категорий граждан;

- Создание условий для успешного выступления спортсменов округа на областных соревнованиях, совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Программа реализуется в один этап 2021-2028 годы.

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий

#### Таблица 6.

| N п/п |  | Наименование мероприятия |  |  | Категория расходов |  | Сроки выполнения |  |  |  | Исполнители мероприятий |  | Источники финансирования |  |  | Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета округа, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | всего |
| Цель подпрограммы: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов округа на областной спортивной арене. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  | 13808,3 |  | 13214,7 |  | 18472,7 |  | 28542,5 |  | 25218,8 |  | 29366,1 |  | 29366,1 |  | 29366,1 |  | 187355,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 41,4 |  | 404,9 |  | 1280,4 |  | 0 |  | 158,9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1885,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет округа |  |  | 13766,9 |  | 12809,8 |  | 17192,3 |  | 28542,5 |  | 25059,9 |  | 29366,1 |  | 29366,1 |  | 29366,1 |  | 185469,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | Организация спортивно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441,8 |  | 841,3 |  | 896,0 |  | 1184,4 |  | 1209,7 |  | 1037,0 |  | 1037,0 |  | 1037,0 |  | 7684,2 |
| 1 |  |  | Организация и проведение выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) |  |  | Прочие расходы |  |  | 2021-2028 | МУ «Спорткомплекс «Узола» |  |  |  |  |  | 15,0 |  | 40,3 |  | 36,0 |  | 52,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 343,3 |
| 2 |  |  | Проведение Дворовой спартакиады среди учащихся 5 – 8 классов |  |  | Прочие расходы |  |  | 2021-2028 | МУ «Спорткомплекс «Узола» |  |  |  |  |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 22,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 177,0 |
| 3 |  |  | Проведение годовой спартакиады среди трудовых коллективов |  |  | Прочие расходы |  |  | 2021-2028 | МУ «Спорткомплекс «Узола» |  |  |  |  |  | 77,8 |  | 85,0 |  | 116,0 |  | 125,0 |  | 125,0 |  | 125,0 |  | 125,0 |  | 125,0 |  | 903,8 |
| 4 |  |  | Поощрение спортивных коллективов и спортсменов за достигнутые результаты |  |  | Прочие расходы |  |  | 2021-2028 | МУ «Спорткомплекс «Узола» |  |  |  |  |  | 93,0 |  | 150,0 |  | 109,0 |  | 245,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 1197,0 |
| 5 |  |  | Содействие в развитии ветеранского спортивного движения |  |  | Прочие расходы |  |  | 2021-2028 | МУ «Спорткомплекс «Узола» |  |  |  |  |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 23,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 203,0 |
| 6 |  |  | Организация массовых традиционных мероприятий |  |  | Прочие расходы |  |  | 2021-2028 | МУ «Спорткомплекс «Узола» |  |  |  |  |  | 75,0 |  | 85,2 |  | 96,0 |  | 145,4 |  | 145,0 |  | 145,0 |  | 145,0 |  | 145,0 |  | 981,6 |
| Создание условий для успешного выступления спортсменов округа на областных соревнованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Организация и проведение мероприятий Северо-восточной зоны |  |  |  |  | Прочие расходы |  | 2021-2028 |  | МУ «Спорткомплекс «Узола» |  |  |  |  | 45,0 |  |  | 40,0 |  | 47,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 382,0 |
| 8 | Участие в первенствах и чемпионатах Нижегородской области по видам спорта |  |  |  |  | Прочие расходы |  | 2021-2028 |  | МУ «Спорткомплекс «Узола» |  |  |  |  | 69,0 |  |  | 344,0 |  | 415,0 |  | 480,0 |  | 583,9 |  | 425,0 |  | 425,0 |  | 425,0 |  | 3166,9 |
|  |  |  |  | Развитие физической культуры и спорта на территории сельских советов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий на территории сельских советов |  |  |  |  | Прочие расходы |  | 2021-2028 |  | Территориальные отделы администрации Ковернинского муниципального округа |  |  |  | 37,0 |  |  | 66,8 |  | 32,0 |  | 32,0 |  | 50,8 |  | 37,0 |  | 37,0 |  | 37,0 |  | 329,6 |  |
|  | Обеспечение функционирования отрасли |  |  |  |  | Прочие расходы |  | 2021-2028 |  | МУ «СК «Узола» Гавриловский тер отдел |  | всего МБ ОБ МБ ОБ |  | 13366,5 10876,7 2448,4 41,4 |  |  | 12373,4 9160,2 356,8 2808,3 48,1 |  | 17576,7 14188,0 1280,4 2108,3 |  | 27358,1 27358,1 |  | 24009,2 24009,2 |  | 28329,1 28329,1 |  | 28329,1 28329,1 |  | 28329,1 28329,1 |  | 179671,2 170579,5 1637,2 7365,0 89,5 |  |

3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Подпрограммы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы.

3.1.2.6. Меры правового регулирования

Меры правового регулирования представлены в таблице 3 Программы.

3.1.2.7. Субсидии из областного бюджета бюджету Ковернинского муниципального округа

Субсидии из областного бюджета бюджету  Ковернинского муниципального округа   в рамках Подпрограммы не предусмотрены.

3.1.2.8. Участие в реализации Подпрограммы государственных, муниципальных  унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иныхорганизаций, а также внебюджетных фондов

Предусмотрено участие в реализации Подпрограммы муниципальных  унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Ковернинского муниципального округа, а также внебюджетных средств – по согласованию.

3.1.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы

1.Финансовые риски:

- сокращение объемов финансирования Подпрограммы, что приведет к невозможности решения комплекса проблем и снизит эффективность подпрограммных мероприятий;

- несвоевременное поступление финансирования.

2. Организационные риски:

- несогласованность действий учреждений, участвующих в реализации Подпрограммы;

- дефицит квалифицированных кадров.

3. Социально-экономические риски:

- замедление экономического роста Ковернинского муниципального округа;

- рост инфляции, выходящий за пределы прогнозных оценок.

Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:

- привлечение собственных средств за счет расширения платных услуг населению;

- привлечение спонсорской помощи индивидуальных предпринимателей и населения.

4. ПОДПРОГРАММА 2

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

4.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы | Отдел по физической культуре и спорту администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | - |
| Цель Подпрограммы | Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов округа на областной спортивной арене. |
| Задачи Подпрограммы | Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом для различных категорий граждан; Создание условий для успешного выступления спортсменов округа на областных соревнованиях, совершенствование системы подготовки спортивного резерва. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Программа реализуется в один этап 2021 - 2028годы.. |
| Объем расходов на реализацию программы за счет всех источников финансирования | 2021 г.; 2022 г.; 2023 г.; 2024 г.; 2025 г.; 2026 г.; 2027 г.; 2028 г.; Всего. Всего, в т.ч.; 1108,8; 1 166,3; 1538,9; 1758,7; 1947,6; 2053,6; 2053,6; 2053,6; 13681,1. Федеральный бюджет; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Областной бюджет; 0; 0; 19,7; 0; 0; 0; 0; 0; 19,7. Бюджет округа; 1108,8; 1 166,3; 1519,2; 1758,7; 1947,6; 2053,6; 2053,6; 2053,6; 13661,4. Прочие источники; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» по годам в тыс.руб. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикатор достижения цели - удельный вес числа электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, составит 100%. Показатель непосредственных результатов - количество проведенных мероприятий окружного уровня по распространению результатов Программы (не менее 2 ежегодно). |

4.2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ

4.2.1. Характеристика текущего состояния

Подпрограмма направлена на существенное повышение качества управления процессами развития физической культуры и спорта. Отделом по физической культуре и спорту администрации Ковернинского муниципального округа, подведомственными учреждениями ведется комплексная работа по развитию отрасли.

4.2.2. Цель и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы - Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов округа на областной спортивной арене.

Подпрограмма предполагает решение следующих задач:

- Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом для различных категорий граждан;

- Создание условий для успешного выступления спортсменов округа на областных соревнованиях, совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

4.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2021 – 2028годах. Программа реализуется в один этап.

4.2.4. Аналитическое распределение объема финансовых ресурсов Подпрограммы

Обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, включая расходы на содержание аппарата отдела.

Аналитическое распределение средств бюджета Подпрограммы

"Обеспечение реализации муниципальной программы"

| Статус | Наименование программы, подпрограммы программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз, Пр | КЦСР | КВР | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Подпрограмма 2 (всего) | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 167 | 1105 | 032 0019, 0320100190 | 000 | 1 108,8 | 1 166,3 | 1538,9 | 1758,7 | 194736 | 2053,6 | 2053,6 | 2053,6 |
| 1.1. Фонд оплаты труда с начислениями |  | 167 | 1105 | 03 2 0019, 0320100190 | 100 | 1011,9 | 1 099,1 | 1 489,0 | 1705,6 | 194736 | 2053,6 | 2053,6 | 2053,6 |

4.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Подпрограммы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы.

5. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности и результативности Программы учитывает:

- степень достижения целей и непосредственных результатов Программы в целом и ее подпрограмм;

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального округа;

- степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Данная Программа является проектом, реализация которого положительно повлияет на социальную ситуацию.

По прогнозным оценкам к 2028 году реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных результатов.

В результате выполнения мероприятий будет обеспечено:

Доля граждан Ковернинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района – 61,0%;

-Единовременная пропускная способность спортивных сооружений – 1551чел.;

-Количество спортивных сооружений района – 61ед.

-Число участников спортивно-массовых мероприятий – 4100 чел.;

-Количество публикаций по пропаганде физической культуры и спорта и здорового образа жизни в СМИ – 26 ед.

- Число граждан всех категорий населения выполнивших нормативы ВФСК ГТО  - 230чел.