АДМИНИСТРАЦИЯ

КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2026										№359

Об утверждении плана реализации муниципальной программы "Использование и охрана земель на территории Ковернинского муниципального округа Нижегородской области" на 2026-2028 годы

В соответствии с п. 7.2. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковернинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденного постановлением администрации Ковернинского муниципального района от 26.11.2020 № 728, администрация Ковернинского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы "Использование и охрана земель на территории Ковернинского муниципального округа Нижегородской области" на 2026-2028 годы.

2. Отменить с момента подписания настоящего постановления:

- постановление администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области от 19.03.2025 №347 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы "Использование и охрана земель на территории Ковернинского муниципального округа Нижегородской области" на 2025-2027 годы;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет имущественных отношений администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области (Е.А.Куликова).

4. Настоящее постановление подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области.

Врип главы местного самоуправления					А.А. Васильев

Приложение 1

Утвержден

постановлением администрации Ковернинского

муниципального округа Нижегородской области

от 13.03.2026 №359

План реализации муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории  Ковернинского муниципального округа Нижегородской области» на 2026-2028 годы

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) |  |  | Финансирование на очередной финансовый год, тыс.руб. |  |  |  | Финансирование на первый год планового периода, тыс.руб. |  |  |  | Финансирование на второй год планового периода, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | очередной год | 1 год планового периода | 2 год планового периода | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Задача: Обеспечение организации рационального использования и охраны земель на территории муниципального округа, инвентаризация земель | КИО | 2026 | 2028 | Увеличение налооблагаемой базы 8967849 руб. | Увеличение налооблагаемой базы 8967849 руб. | Увеличение налооблагаемой базы 8967849 руб. |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Основные мероприятия: 1. Выявление факторов самовольного занятия земельных участков законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 2. Выявление фактов самовольных строений |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 3.Осуществление контроля за выполнением Правил землепользования и застройки, а так же иных правовых актов, регулирующих порядок использования земель на территории Ковернинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 4. Контроль за использованием земельных участков по их целевому назначению и разрешенному использованию. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 5. Контроль за законностью оснований пользования земельными участками в границах Ковернинского муниципального округа Нижегородской области. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 6. Разъяснение гражданам земельного законодательства РФ. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 7. Выявление неиспользуемых или используемых не в соответствии с разрешенным использованием земельных участков. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого по программе | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |