Администрация

Ковернинского  муниципального округа

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.03.2026							№406

О внесении изменений в  план реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Ковернинского муниципального округа Нижегородской области» на 2025-2027 годы, утвержденного постановлением администрации Ковернинского муниципального округа  Нижегородской области от 10.04.2025 № 497

В соответствии с постановлением Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области № 728 от 26 ноября 2020 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковернинского муниципального округа Нижегородской области» администрация Ковернинского муниципального округа Нижегородской области постановляет:

- Внести изменения в  прилагаемый План реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Ковернинского муниципального округа Нижегородской области» на 2025-2027 годы, утвердив его в новой редакции;

2. Управлению архитектуры, капитального строительства и ЖКХ администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области обеспечить  официальное опубликование постановления  в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»  на сайте  администрации Ковернинского  муниципального  округа;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области (Е.А. Сидельникова).

Врип главы местного самоуправления					А.А. Васильев

Утвержден постановлением администрации

Ковернинского муниципального округа

Нижегородской области

от 23.03.2026 №406

План реализации муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей Ковернинского муниципального округа  Нижегородской области» на 2025-2027 годы

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) |  |  | Финансирование на очередной финансовый год, тыс.руб. |  |  |  | Финансирование на первый год планового периода, тыс.руб. |  |  |  | Финансирование на второй год планового периода, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | очередной год | 1 год планового периода | 2 год планового периода | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| «Обеспечение жильем молодых семей Ковернинского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях при приобретении (строительстве ) отдельного благоустроенного жилья | УКС | 2025 | 2027 | Количество молодых семей – участников программы, состоящих на учете -11 | Количество молодых семей – участников программы, состоящих на учете -10 | Количество молодых семей – участников программы, состоящих на учете -10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,6 | 98,2 | 368,8 | 1000,0 | 264,0 | 113,1 | 368,8 | 1000,0 |
| Итого по программе | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,6 | 98,2 | 368,8 | 1000,0 | 264,0 | 113,1 | 368,8 | 1000,0 |