Администрация

Ковернинского муниципального округа

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.03.2026											№477

Об утверждении Плана реализации муниципальной

программы «Развитие культуры Ковернинского муниципального округа Нижегородской области»

на 2026 – 2028 годы.

В соответствии с п.7.2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковернинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденным постановлением Администрации Ковернинского муниципального района от 26.11.2020 № 728, Решением Совета Депутатов Ковернинского муниципального округа Нижегородской области от 23.12.2025 № 111 «О бюджете муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» администрация Ковернинского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы «Развитие культуры Ковернинского муниципального округа Нижегородской области»  на 2026 – 2028 годы.

2. Отменить постановления администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области:

- от 19.02.2025 № 215 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры Ковернинского муниципального округа Нижегородской области» на 2025-2027 годы».

-от 07.05.2025 № 583 «О внесении изменений в План реализации муниципальной программы « Развитие культуры Ковернинского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2027 годы».

- от 19.03.2026 № 387 «О внесении изменений в План реализации муниципальной программы «Развитие культуры Ковернинского муниципального округа Нижегородской области» на 2025– 2027годы».

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4.Отделу культуры и туризма администрации Ковернинского муниципального округа обеспечить размещение настоящего постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации Ковернинского муниципального округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел культуры и туризма администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области (О.В. Перова).

Врип. главы местного самоуправления					А.А. Васильев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ковернинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 31.03.2026 №477 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие культуры Ковернинского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026-2028 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) |  |  | Финансирование на 2026 год, тыс.руб. |  |  |  | Финансирование на 2027 год, тыс.руб. |  |  |  | Финансирование на 2028 год, тыс.руб. |  |  |  |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | 2026 год | 2027 год | 2028 | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет округа | прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет округа | прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет округа | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Подпрограмма 1 «Повышение общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения и уровня общей и информационной культуры» |  |  |  |  |  |  | 39,3 | 14,5 | 22179,5 | 0,0 | 38,4 | 16,5 | 21079,5 | 0,0 | 38,0 | 17,9 | 21079,5 | 0,0 |
| 1.1. Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания | МУК «Ковернинская ЦБС» | 2026 | 2028 | Количество посещений общедоступных библиотек составит 129440 человек | Количество посещений общедоступных библиотек составит 142685 человек | Количество посещений общедоступных библиотек составит 152685 человек | 39,3 | 14,5 | 22179,5 | 0,0 | 38,4 | 16,5 | 21079,5 | 0,0 | 38,0 | 17,9 | 21079,5 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Народное художественное творчество» |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 47718,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45618,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45618,7 | 0,0 |
| 2.1. «Сохранение и развитие народного и художественного творчества» | МУК «Ковернинская ЦКС» | 2026 | 2028 | Количество участников клубных формирований составит 1646 человек | Количество участников клубных формирований составит 1666 человек | Количество участников клубных формирований составит 1669 человек | 0,0 | 0,0 | 43003,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40903,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40903,7 | 0,0 |
| 2.2. «Развитие кинематографии» |  |  |  | Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов составит 2812 человек | Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов составит 2832 человек | Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов составит 2900 человек | 0,0 | 0,0 | 4715,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4715,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4715,0 | 0,0 |
| 2.3. Участие в Федеральных и Региональных проектах: РП «Развитие искусства и творчества Субсидия на поддержку отрасли культуры (поддержка лучших сельских учреждений культуры) |  |  |  | Количество платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры составит 12467 человек | Количество платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры составит 13090 человек | Количество платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры составит 13200 человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела» |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 6978,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6878,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6878,4 | 0,0 |
| 3.1. Предоставление доступа к культурному наследию, находящемуся в музее | МУК «МВЦ Отчина» | 2026 | 2028 | Количество посещений музея составит 3927 человек в год | Количество посещений музея составит 3927 человек в год | Количество посещений музея составит 4673 человек в год | 0,0 | 0,0 | 6978,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6878,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6878,4 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 11058,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11058,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11058,4 | 0,0 |
| 4.1.Обеспечение сохранения и развитие системы дополнительного образования детей | МОУ ДО «ДХШ» МОУ ДО «ДМШ» | 2026 | 2028 | Количество обучающихся составит 125 человека | Количество обучающихся составит 125 человек | Количество обучающихся составит 125 человек | 0,0 | 0,0 | 11058,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11058,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11058,4 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 7676,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7676,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7676,6 | 0,0 |
| 5.1.Содержание аппарата управления | отдел культуры и туризма администрации | 2026 | 2028 | Совокупная посещаемость организаций культуры составит 148646 человек | Совокупная посещаемость организаций культуры составит 162534 человек | Совокупная посещаемость организаций культуры составит 173458 человек | 0,0 | 0,0 | 1950,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1950,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1950,1 | 0,0 |
| 5.2.Содержание централизованной бухгалтерии | отдел культуры и туризма администрации | 2026 | 2028 | Совокупная посещаемость организаций культуры составит 148646 человек | Совокупная посещаемость организаций культуры составит 162534 человек | Совокупная посещаемость организаций культуры составит 173458 человек | 0,0 | 0,0 | 5726,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5726,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5726,5 | 0,0 |
| Подпрограмма 6 «Развитие внутреннего и въездного туризма » |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 |
| 6.1. Проведение мероприятий, направленных на развитие туризма | МУК МВЦ "Отчина" | 2026 | 2028 | Количество туристов, экскурсантов , посетивших Ковернинский округ составит 7700 человек; | Количество туристов, экскурсантов , посетивших Ковернинский округ составит 8200человек; | Количество туристов, экскурсантов , посетивших Ковернинский округ составит 8700 человек; | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Количество установленных объектов туристской навигации в округе (всего) составит 5 единицы; | Количество установленных объектов туристской навигации в округе (всего) составит 5 единиц; | Количество установленных объектов туристской навигации в округе (всего) составит 5 единиц; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество изданных рекламно-информационных материалов о туристском потенциале округа составит 3000 экземпляров; | Количество изданных рекламно-информационных материалов о туристском потенциале округа составит 3050 экземпляров; | Количество изданных рекламно-информационных материалов о туристском потенциале 3100 экземпляров; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество туристско-экскурсионных маршрутов сотавит 5 единицы; | Количество туристско-экскурсионных маршрутов сотавит 5 единицы; | Количество туристско-экскурсионных маршрутов сотавит 5 единицы; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество российских и международных специализированных конгрессно – выставочных мероприятий в сфере туризма, в которых Ковернинский округ примет участие составит 1 единицы. | Количество российских и международных специализированных конгрессно – выставочных мероприятий в сфере туризма, в которых Ковернинский округ примет участие составит 1 единицы. | Количество российских и международных специализированных конгрессно – выставочных мероприятий в сфере туризма, в которых Ковернинский округ примет участие составит 1 единицы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средняя численность работников туристской отрасли Ковернинского округа составит 3 человека; | Средняя численность работников туристской отрасли Ковернинского округа составит 3 человека; | Средняя численность работников туристской отрасли Ковернинского округа составит 3 человека; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество сохраненных, не утраченных народных художественных промыслов составит 1 единица; | Количество сохраненных, не утраченных народных художественных промыслов составит 1 единица; | Количество сохраненных, не утраченных народных художественных промыслов составит 1 единица; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе: |  |  |  |  |  |  | 39,3 | 14,5 | 96311,6 | 0,0 | 38,4 | 16,5 | 93011,6 | 0,0 | 38,0 | 17,9 | 93011,6 | 0,0 |