Отчет о реализации муниципальной программы «Повышение финансовой грамотности населения Ковернинского муниципального округа» за 2025 год

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Ожидаемые результаты | Результаты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Повышение охвата и качества финансового образования и информированности населения в области финансового образования» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Повышение финансовой грамотности в образовательных организациях, организациях культуры и среди молодежи» | Финансовое управление, отдел культуры и туризма, управление образования администрации Ковернинского муниципального округа | 2025-2027 | Повышение уровня финансовой грамотности населения. | Частично исполнено Срок окончательного исполнения 2027 год. |
| 1.1.1 | Проведение дней финансовой грамотности в общеобразовательных организациях, организациях культуры (всероссийские тематические уроки в рамках календаря образовательных событий) | Финансовое управление, отдел культуры и туризма, управление образования администрации Ковернинского муниципального округа | 1 раз в четверть | Получение гражданами доступной, объективной и качественной информации в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг в соответствии с их возрастной категорией, жизненными ситуациями и потребностями. Повышение финансовой защищенности социально уязвимых групп населения. | Исполнено |
|  | Основы финансовой грамотности «Как устроен мир денег?» | Анисимовская сбф | Январь | Повышение финансовой грамотности населения | Исполнено |
|  | Исторический экскурс «Копейка рубль бережет, а рубль голову стережет» (к 710-летию с того момента, как рубль стал символом нашей страны) | Скоробогатовская сбф | Январь | Получение информации в области финансовой грамотности | Исполнено |
|  | Беседа «Финансовая безопасность | Марковская с.б.ф.№ 10 | Январь | Повышение финансовой грамотности населения | Исполнено |
|  | Исторический час «Как появились деньги» | Марковская с.б.ф.№ 10 | Февраль | Повышение финансовой грамотности населения | Исполнено |
|  | «Путешествие в прошлое денег» | Анисимовская школа | Февраль | Повышение финансовой грамотности населения | Исполнено |
|  | «Какие налоги платит инвестор» | Гавриловская с.б.ф. | Март | Повышение финансовой грамотности населения | Исполнено |
|  | Урок-игра «На сколько я финансово грамотен» | МОУ «Ковернинская средняя школа №1» | Декабрь | Освоение финансовых понятий, развитие навыков решения задач в области личных финансов и развитие универсальных учебных действий | Исполнено |
|  | Лекция-игра «Думай о будущем: страхование и накопление» | МОУ «Каменская основная школа» | Сентябрь | Повышение финансовой грамотности населения | Исполнено |
| 1.1.2. | Организация тематических олимпиад, участие во Всероссийской олимпиаде всех уровней, онлайн - зачеты для обучающихся общеобразовательных организаций | управление образования администрации Ковернинского муниципального округа | 2025 | Развивать у школьников творческие способности и интерес к научно-исследовательской деятельности в сфере финансов, популяризация научных знаний о механизме функционирования финансовых рынков, содействие профессиональной ориентации школьников, получение навыков рационального управления личными финансами. Проверить знания по финансовой грамотности учащихся, педагогов и сотрудников общеобразовательных организаций. | Исполнено |
|  | Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по экономике школьный и муниципальный уровень обучающихся 7-11 классов (39 чел.) В диктанте по финансовой грамотности приняли участие 6 сотрудников от управления образования 131 педагог и 186 обучающихся. В онлайн – зачете по финансовой грамотности участвовали 85 обучающихся, 66 педагогов и 5 сотрудников управления образования. |  | В течение года |  | Исполнено |
| 1.1.3. | Организация и проведение открытых уроков и онлайн-уроков по вопросам формирования и оценки финансовой грамотности | Финансовое управление, управление образования администрации Ковернинского муниципального округа | 2025-2027 | Получение гражданами доступной, объективной и качественной информации в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг в соответствии с их возрастной категорией, жизненными ситуациями и потребностями. Повышение финансовой защищенности социально уязвимых групп населения | Частично исполнено Срок окончательного исполнения 2027 год. |
|  | - Проведено более 30 онлайн уроков по финансовой грамотности. | Руководители образовательных организаций | В течение года | Изучение основ финансовой грамотности, принципы правильного отношение к деньгам | Исполнено |
| 1.1.4. | Проведение массовых мероприятий по формированию финансовой грамотности (олимпиады на платформе учи.ру, конкурсы, игры, викторины, классные часы, развивающие беседы, занятия, проекты, лекции марафоны, конференции, квесты и др.) | Отдел культуры и туризма, управление образования администрации Ковернинского муниципального округа | Ежемесячно | Получение гражданами доступной, объективной и качественной информации в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг в соответствии с их возрастной категорией, жизненными ситуациями и потребностями. Повышение финансовой защищенности социально уязвимых групп населения. | Исполнено |
|  | Мини-игра «Финансовый перевертыш |  | Январь | Повышение финансовой грамотности населения | Исполнено |
|  | Раскраска «Рациональное потребление» |  | Январь | Повышение финансовой грамотности населения | Исполнено |
|  | Беседа: «Способы защиты от мошеничества» |  | Октябрь | Научить грамотному поведению обучающихся в ситуациях финансового мошеничества | Исполнено |
|  | Уроки-лекции по финансовой грамотности: -«Финансовая безопасность всей семьи» |  | Март-май Сентябрь | Узнают новые правила обращения с финансами | Исполнено |
|  | Онлайн-олимпиада по финансовой грамотности | МОУ «Гавриловская средняя школа» | Мат-апрель | Повышение финансовой грамотности населения | Исполнено |
| 1.1.5. | Проведение тематических выставок Организация книжной выставки «Нижний Новгород-карман России». От Нижегородской ярмарки до Столицы финансовой культуры 2025» | Управление образования администрации Ковернинского муниципального округа МОУ «Ковернинская средняя школа №2» | Октябрь 2025г. | Формирование основ финансовой грамотности, разумного финансового поведения и ответственного отношения к личным финансам. | Исполнено |
| 1.1.6. | Организация и проведение конференций, семинаров, методических дней по вопросам формирования и оценки финансовой грамотности населения | Отдел культуры и туризма, управление образования администрации Ковернинского муниципального округа | 1 раз в полугодие | Организация и проведение конференций, семинаров и методических дней по вопросам формирования и оценки финансовой грамотности населения направлены на повышение интереса к теме финансовой грамотности, формирование финансовой культуры и развитие навыков управления личными финансами. | Исполнено |
| 1.1.7. | Повышение квалификации педагогов образовательных организаций и организаций культуры по вопросу преподавания основ финансовой грамотности в форме самообразования, участия в дистанционных семинарах, круглых столах, тематических вебинарах, курсовая подготовка | Отдел культуры и туризма, управление образования администрации Ковернинского муниципального округа | В течение года | Обеспечить педагогов актуальными знаниями в области финансовой грамотности. Освоить методики преподавания финансовой грамотности для разных возрастных групп. Познакомить с современными образовательными ресурсами и инструментами. Развить навыки организации дистанционногообучение по финансовой грамотности. Создать сообщество практикующих педагогов для обмена опытом. | Исполнено |
| 1.1.8. | Социально – правовые акции с распространением информационных буклетов на тему финансовой грамотности для различных целевых групп населения | финансовое управление, управление образования, отдел культуры и туризма администрации Ковернинского муниципального округа | 2025 | Создание системы эффективных и доступных информационных ресурсов по повышению финансовой грамотности населения | Исполнено |
|  |  |  |  |  | Исполнено |
|  | Распространение информационных буклетов на тему финансовой грамотности среди обучающихся 5-8 классов | Управление образовани администрации Ковернинского муниципального округа | 1 раз в полугодие | Просветительские мероприятия призваны углублять знания и развивать практические навыки в решении финансовых проблем через финансовое планирование, привлечение и эффективное управление кредитными ресурсами, грамотное потребительское поведение. | Исполнено |
|  | Уличная акция с вручением памятки «Жить экологично – не дорого» | Горевская сбф | январь | Повышение финансовой грамотности населения | Исполнено | сполнено» |
| 2.1. | Основное мероприятие «Финансовое просвещение и информирование населения» | Отдел культуры и туризма, управление образования, финансовое управление администрации Ковернинского муниципального округа | 2025-2027 | Создание системы эффективных и доступных информационных ресурсов по повышению финансовой грамотности населения | Частично исполнено Срок окончательного исполнения 2027 год. |
| 2.1.1. | Размещение информационных материалов, посвященных вопросам повышения финансовой грамотности на официальных сайтах Ковернинского муниципального округа | Финансовое управление, отдел культуры и туризма, управление образования администрации Ковернинского муниципального округа | 2025-2027 | Создание системы эффективных и доступных информационных ресурсов по повышению финансовой грамотности населения | Частично исполнено Срок окончательного исполнения 2027 год. |
|  | Разработка и размещение информационных материалов для педагогов | Руководители образовательных организаций | В течение года | Получение гражданами доступной, объективной и качественной информации в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг в соответствии с их возрастной категорией, жизненными ситуациями и потребностями. | Исполнено |
|  | Размещение профилактических материалов Банка России и материалов, подготовленных СПДИ в ВК и на сайте ЦБС | Отдел культуры и туризма администрации Ковернинского муниципального округа Центральная библиотека | Весь период | Повышение финансовой грамотности населения | Исполнено |
|  | Инструкция «Первые инвестиции: что выбрать и как составить портфель» |  | февраль | Повышение финансовой грамотности населения | Исполнено |
|  | Памятка «7 главных выводов осознанного потребителя» |  | январь | Повышение финансовой грамотности населения | Исполнено |
|  | «Как инвестировать с маленькой суммой» |  | март | Повышение финансовой грамотности населения | Исполнено |
|  | Памятка «Сервис Инвесткопилка: что такое и как пользоваться» |  | март | Повышение финансовой грамотности населения | Исполнено |
| 2.1.2. | Информационное сопровождение и наполнение официальных сайтов образовательных организаций в части повышения финансовой грамотности обучающихся | управление образования администрации Ковернинского муниципального округа | В течение года | Получение гражданами доступной, объективной и качественной информации в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг в соответствии с их возрастной категорией, жизненными ситуациями и потребностями. | Исполнено |
|  | Создание страниц на официальных сайтах образовательных организаций и наполнение их в части повышения финансовой грамотности обучающихся | Руководители образовательных организаций | В течение года | Получение гражданами доступной, объективной и качественной информации в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг в соответствии с их возрастной категорией, жизненными ситуациями и потребностями. | Исполнено |
| 2.1.3. | Регулярное размещение актуальной информации о бюджетных данных бюджета Ковернинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте администрации Ковернинского муниципального округа | Финансовое управление администрации Ковернинского муниципального округа | В течение года | Создание системы эффективных и доступных информационных ресурсов по повышению Финансовой грамотности населения | Исполнено |
| 2.1.4. | Размещение тематического просветительского контента по финансовому просвещению в официальных группах в социальных сетях | Финансовое управление, отдел культуры и туризма, управление образования, администрации Ковернинского муниципального округа | В течение года | Создание системы эффективных и доступных информационных ресурсов по повышению Финансовой грамотности населения | Исполнено |
|  |  | Руководители образовательных организаций | В течение года | В течение года информационные материалы размещались - в социальных сетях – в ВК https://vk.com/club21549563, на страницах образовательных учреждений | Исполнено |
| 2.1.5. | Формирование и направление отчетности по исполнению мероприятий программы "Повышение финансовой грамотности населения Ковернинского муниципального округа" в Министерство финансов Нижегородской области; в отдел экономики администрации Ковернинского муниципального округа. | Финансовое управление, отдел культуры и туризма, управление образования администрации Ковернинского муниципального округа Руководители образовательных организаций | В течение года | Создание системы эффективных и доступных информационных ресурсов по повышению финансовой грамотности населения Формирование и направление отчетности по исполнению мероприятий программы "Повышение финансовой грамотности населения Ковернинского муниципального округа" в финансовое управление администрации Ковернинского муниципального округа. | Исполнено |