Совет депутатов

Ковернинского муниципального округа

Нижегородской области

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 марта 2026 года								№ 23

Об участии Ковернинского муниципального округа в федеральных и областных программах в 2026 году

Заслушав и обсудив информацию об участии Ковернинского муниципального округа в федеральных и областных программах в 2026 году, Совет депутатов решил:

1. Информацию об участии Ковернинского муниципального округа в федеральных и областных программах в 2026 году принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

| Председатель Совета депутатов ______________________________ С.В.Галкин | Врип главы местного самоуправления ______________________________ А.А. Васильев |
| --- | --- |

Приложение

к решению Совета депутатов

Ковернинского муниципального округа

Нижегородской области

от 26 марта 2026 года № 23

Информация

об участии Ковернинского муниципального округа в федеральных и областных программах в 2026 году

1.На реализацию целей Национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" (Малое и среднее предпринимательство), федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" направлены мероприятия муниципальной программы «Развитие предпринимательства Ковернинского муниципального округа», утвержденной постановлением Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 30.11.2020 №740», согласно которой на 2026 год предусмотрены бюджетные средства округа в сумме 4553 тыс.руб., в т.ч.:

- на предоставление субсидий СМСП, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в сумме 600,0 тыс. руб.

- на предоставление субсидий СМСП, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении  договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в сумме 600,0  тыс. руб.

- на участие в проекте «Автолавки в село»  - 375 тыс.руб.

- субсидия бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2800 т.р. в бюджете округа.

2.Национальный проект "Семья"

федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" (Культурная среда)

В рамках субсидии на комплектование книжных фондов общедоступных библиотек Российской Федерации в 2026 году одобрена заявка на  комплектование книжных фондов МУК «Ковернинская ЦБС» на сумму 57,16 тыс. руб. в т.ч. ФБ- 39,3 тыс. руб.,ОБ-14,5 тыс.руб., МБ-3,36 тыс. руб.

МУК "Ковернинская ЦБС" в 2026 году выиграли грант Президентского Фонда Культурных Инициатив по проекту "Возьми в пример себе героя" в сумме 342,8 тыс.руб.

Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Выплаты за счет средств регионального материнского (семейного) капитала при рождении третьего или последующего ребенка на 01.03.2026 выплату получили 3 семьи на сумму 103 тыс.руб.

Единовременная выплата в размере 300 тыс.руб. при рождении, начиная с 01.01.2025г., третьего или последующего ребенка в молодой семье, в соответствии с приказом министерства социальной политики Нижегородской области №52 от 30.01.2025г. На 01.03.2026 - выплату получили 3 семьи на сумму 900 тыс.руб.

Выплата семьям, имеющим детей, в виде родительского основного дохода (регионального материнского (семейного) капитала) в связи с рождением (усыновлением) и воспитанием детей. На 01.03.2026 выплату получили 15 семей на сумму 2723 тыс.руб.

Электронный сертификат в рамках предоставления дополнительной меры социальной поддержки семей, имеющих детей, в виде подарка новорожденному на 01.03.2026 поддержку получили 13 семей на сумму 260 тыс.руб.

Продолжается работа по заключению соцконтрактов, на 01.03.2026 года – 13 соцконтрактов, из них 3-на открытие собственного дела, 10- помощь в трудоустройстве.

3. Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

Региональный проект «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры»

По проекту "Строительство единого водозабора в р.п. Ковернино Нижегородской области" осуществлено строительство дороги к площадке строительства, закупка материалов и оборудования, оплачен авансовый платеж, проложено около 2 км трубопровода. Сумма по контракту на 2026 год – 187,7 млн.руб., в т.ч. ФБ – 116,36 млн.руб, ОБ – 57,054 млн.руб., 14,3 млн.руб. – МБ. Исполнение проекта запланировано до 30.11.2026 г.

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"

На 2026 год запланировано благоустройство территории искусственного водоема в р.п.Ковернино, северо-восточнее дома №13 по ул.К.Маркса (пожарного водоема) на сумму 6,46 млн.руб., в т.ч. 5 млн.руб. – ФБ, 319,1 т.р. – ОБ, МБ - 1,141 т.р.

Федеральный проект "Жилье"

Государственная программа Нижегородской области «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории  Нижегородской области»

В 2026 году планируется приобретение 5 жилых помещений для детей – сирот  на сумму 22,5 млн.руб.

4. Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть"

Государственная программа Нижегородской области "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

Планом работ на 2026 г. предусмотрен ремонт 33 км 377 м дорог на сумму 732,6 млн.руб. из областного бюджета:

- участок автомобильной дороги (22 ОП Р3 22К-0085) Марково - Каменное - Высоково - граница Костромской области км 22+923 – км 26+500, протяженностью 3,577 км;

- участок автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н - 2327) Большие Мосты - Большие Круты - Марковка км 1+850 – км 10+850, протяженностью 9 км – работы начаты в 2025 г.;

- участки автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22 Н - 2325) Подъезд к д.Овечкино - д.Фатеево от а/д Семенов - Ильино - Заборское - Ковернино км 0+010 – км 0+296, км 0+308 – км 1+400, км 1+404 – км 2+727, км 2+773 – км 2+802, , протяженностью 2,770 км;

-  участки автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К - 0016) Семенов - Ковернино км 31+500 – км 38+600, км 44+960 – км 53+760, км 56+267 – км 58+397, протяженностью 18,030 км – работы начаты в 2025 г.

5.Федеральный проект "Активные меры содействия занятости"

В рамках Государственной программы Нижегородской области «Содействие занятости населения Нижегородской области» в 2026 году планируется трудоустроить 60 человек из числа несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время.

В 2026 году планируется трудоустроить 12 чел. участников временного трудоустройства безработных граждан.

6.Федеральный проект "Экономика замкнутого цикла", региональный проект "Комплексная система обращения с ТКО"

На 2026 год запланировано обустройство 5 контейнерных площадок в р.п.Ковернино на сумму 593,1 тыс.руб.

Запланировано приобретение 16 контейнеров (8 для р.п.Ковернино и 8 для территориальных отделов) и 3 бункеров (для р.п.Ковернино) на сумму 636,4 тыс.руб.

7.Национальный проект "Молодежь и дети" (Образование)

Региональный проект «Педагоги и наставники» запланированы:

-Выплаты советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 1940,3 т.р.

-Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам -17186 тыс.руб.

-Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров -729,1 тыс.руб.

Региональный проект "Все лучшее детям". Ведутся работы по капитальному ремонту МОУ "Скоробогатовская средняя школа".

В 2026 году заключены 2 контракта с подрядными организациями ООО "Гарант качества НН" и ООО ДСК "Гранит" на сумму 50 млн.руб. Завершение работ в соответствии с заключенными контрактами планируется до 25.08.2026г. Запуск школы в эксплуатацию - 01.09.2026 г.

Запланированы расходы на обеспечение деятельности центров "Точка роста" на 2026 год в соответствии с постановление Правительства Нижегородской области от 13.01.2026 №2 на сумму 1556 тыс.руб. за счет средств ОБ.

8.Национальный проект "Экономика данных и цифровая трансформация государства"

Федеральный проект "Цифровые технологии"

- Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления, а также по вопросам, имеющим большую социальную значимость, путем производства и выпуска печатных средств массовой информации в сумме 3,5 млн.руб., в т.ч. 2,8 млн.руб. – из ОБ,0,7 млн.руб. – из МБ.

- Обеспечение функционирования и модернизации региональной навигационно-информационной системы Нижегородской области (РНИС) – 473,3 т.р. (бюджет округа).

9.Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"

Возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники - в 2026 году данный вид поддержки будет проходить напрямую через Министерство сельского хозяйства Нижегородской области. Предприятиями планируется приобретение 15 единиц сельскохозяйственной техники.

Аграриям запланирована поддержка в 2026 году в размере 1,8 млн.рублей из средств местного бюджета в соответствии с МП «Развитие агропромышленного комплекса Ковернинского муниципального округа Нижегородской области».

10.Федеральный проект "Кадры в агропромышленном комплексе"

На меры государственной поддержки АПК предусмотрено в 2026 году 400 тыс.руб.  Данный вид поддержки проходит напрямую через Министерство сельского хозяйства Нижегородской области.

11.Государственная программа Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий"

Федеральный проект"Благоустройство сельских территорий"

В 2026 году планируется ремонт дороги в д.Трутнево на сумму 3,379 млн.руб.

12.Программа "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Нижегородской области"  Государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области", МП «Программа мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Ковернинского муниципального округа»

В 2026 году планируется обработка от сорняка борщевик Сосновского 87,4 га на сумму 1196,7 тыс.руб.

13.Региональный проект "Инициативное бюджетирование "Вам решать"

На 2026 год запланирована реализация 6 проектов на сумму 23 млн.руб., в т.ч. ОБ 15,7 млн.руб., МБ 7,1 млн.руб.

14. Предоставление материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию в рамках постановления Правительства НО от 23.03.2007 №86:

За истекший период 2026 года - 7 получателей поддержки на сумму 59,7 тыс.руб., поддержка будет продолжена.

Общий объем финансирования в рамках программ на текущую дату запланирован в сумме 1 млрд. 130 млн. 263 т.р., в т.ч. ФБ- 143 млн.770 т.р., ОБ – 910 млн.210 т.р., МБ – 74,433 млн.руб., ПИ – 1,850 млн.руб.