ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА

В КОВЕРНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2026 ГОДА

#### Таблица 1. Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета

#### Нижегородской области, бюджета Ковернинского муниципального округа,

#### а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы

#### Ковернинского муниципального округа

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План на 1 января 2026 года<*> | План на 30 июня 2026 года <*> | Фактические расходы <**> | Степень исполнения, % (для граф 5, 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование муниципальной программы | «Улучшение условий и охраны труда в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 1611,0 | 1611,0 | 904 | 56,1 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы бюджета Ковернинского муниципального округа | 111,0 | 111,0 | 75 | 67,6 |
|  |  | (4) прочие источники | 1500,0 | 1500,0 | 829 | 55,3 |
| Задача 1. Улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории Ковернинского муниципального округа |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 611,0 | 611,0 | 268,3 | 43,9 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы бюджета Ковернинского муниципального округа | 111,0 | 111,0 | 75 | 67,6 |
|  |  | (4) прочие источники | 500,0 | 500,0 | 193,3 | 38,7 |
| Мероприятие 1.1 | Проведение специальной оценки условий труда, оценки профессиональных рисков | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 310,0 | 330,0 | 195,4 | 59,2 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы бюджета Ковернинского муниципального округа | 10,0 | 30,0 | 30,0 | 100 |
|  |  | (4) прочие источники | 300,0 | 300,0 | 165,4 | 55,1 |
| Мероприятие 1.2 | Приобретение аптечек для оказания первой помощи работникам и их пополнение изделиями медицинского назначения | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы бюджета Ковернинского муниципального округа | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3 | Организация единого процесса подготовки руководителей и специалистов по охране труда и смежным дисциплинам | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 216,0 | 211,0 | 27,9 | 13,2 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы бюджета Ковернинского муниципального округа | 16,0 | 11,0 | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники | 200,0 | 200,0 | 27,9 | 13,9 |
| Мероприятие 1.4 | Проведение смотра-конкурса на Лучшую организацию работы в сфере охраны труда | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 66,0 | 60,0 | 45,0 | 75 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы бюджета Ковернинского муниципального округа | 66,0 | 60,0 | 45,0 | 75 |
|  |  | (4) прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.5 | Координация и участие в реализации ежегодных мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда 28 апреля | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 2,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы бюджета Ковернинского муниципального округа | 2,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.6 | Приобретение литературы, наглядного материала, размещение информаций в газете «Ковернинские новости» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 4,7 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы бюджета Ковернинского муниципального округа | 4,7 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.7 | Проведение ежегодного конкурса рисунков «Охрана труда глазами детей» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы бюджета Ковернинского муниципального округа | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2. Реализация мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 1000,0 | 1000,0 | 635,7 | 63,6 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы бюджета Ковернинского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники | 1000,0 | 1000,0 | 635,7 | 63,6 |
| Мероприятие 2.1 | Координация и содействие в организации обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда и смежным дисциплинам | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы бюджета Ковернинского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2 | Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в том числе государственных нормативных требований охраны труда | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы бюджета Ковернинского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.3 | Мониторинг проведения специальной оценки условий труда | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы бюджета Ковернинского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.4 | Реализация прочих превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников с учетом Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней, утвержденного приказом Минтруда России от 29.10.2021 года №771н | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 1000,0 | 1000,0 | 635,7 | 63,6 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы бюджета Ковернинского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники | 1000,0 | 1000,0 | 635,7 | 63,6 |

--------------------------------

#### Раздел 2.

#### Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий программы муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Степень исполнения, % (для граф 8, 9) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | Запланированные значения на 2026 год | Достигнутые значения за I полугодие 2026 года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда Ковернинского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории Ковернинского муниципального округа | Администрация округа, предприятия и организации округа (по согласованию) | 01.01.2026 |  | 30.06.2026 | 01.01. 2026 | 30.06.2026 | Получение информации о состоянии условий труда | Выполнено, в результате СОУТ получена информация о состоянии условий труда | 100 % | нет |
| 1.1. | Проведение специальной оценки условий труда, оценки профессиональных рисков | Администрация округа, предприятия и организации округа (по согласованию) | 01.01.2026 |  | 30.06.2026 | 01.01. 2026 | 30.06.2026 | Охват процедурой специальной оценки условий труда не менее 70 рабочих мест (в организациях бюджетной сферы)100% | В 2026 году СОУТ проведена на 116 рабочих местах в бюджетной сфере. В 2026 году оценка профессиональных рисков проведена на 51 рабочем месте, в администрации Ковернинского муниципального округа проведена оценка профессиональных рисков на 42 рабочих местах (100%). | 165,7 % | нет |
| 1.2. | Приобретение: - аптечек для оказания первой помощи работникам; - изделий медицинского назначения для пополнения аптечек | Администрация округа | 01.01.2026 |  | 30.06.2026 | 01.01. 2026 | 30.06.2026 | Оказание первой помощи работникам и муниципальным служащим | Оказание первой помощи работникам и муниципальным служащим | Изделия медицинского назначения для пополнения аптечек в 2026 году не приобретались | нет |
| 1.3. | Организация единого процесса подготовки руководителей и специалистов по охране труда и смежным дисциплинам | Администрация округа, предприятия и организации округа (по согласованию) | 01.01.2026 |  | 30.06.2026 | 01.01. 2026 | 30.06.2026 | Сохранение числа обученных по охране труда не менее 70 человек 100% | Обучение по охране труда и смежным прошли 12 человек. | 17,1 % | нет |
| 1.4. | Проведение смотра- конкурса на Лучшую организацию работы в сфере охраны труда | Администрация округа, МВК по ОТ | 01.01.2026 |  | 30.06.2026 | 01.01. 2026 | 30.06.2026 | Проведение смотра- конкурса, награждение победителей | Выполнено, проведен смотр-конкурс «Лучшая организация работы в сфере охраны труда за 2025 год» в марте 2026 года, призовой фонд составил 60,0 т. рублей, участники – 10 организаций, победители – 7 организаций. | 100 % | нет |
| 1.5. | Координация и участие в реализации ежегодных мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда 28 апреля | Администрация округа, МВК по ОТ | 01.01.2026 |  | 30.06.2026 | 01.01. 2026 | 30.06.2026 | Проведение «Дня охраны труда» в крупных организациях Ковернинского округа | Мероприятия в организациях проведены. | 100 % | нет |
| 1.6. | Приобретение литературы, наглядного материала, размещение информаций в газете «Ковернинские новости» | Администрация округа, МВК по ОТ | 01.01.2026 |  | 30.06.2026 | 01.01. 2026 | 30.06.2026 | Размещение информаций в газете «Ковернинские новости» | Всего опубликовано и размещено 8 материалов по охране труда в печатных и электронных СМИ, издано 5 буклетов по охране труда. | 100 % | нет |
| 1.7. | Проведение ежегодного конкурса рисунков «Охрана труда глазами детей» | Администрация округа, МВК по ОТ | 01.01.2026 |  | 30.06.2026 | 01.01. 2026 | 30.06.2026 | Привлечение внимания детей к вопросам безопасности труда средствами художественного творчества, формирование у подрастающего поколения культуры безопасности труда, воспитание уважительного отношения к труду, создание условий для определения приоритетов в будущем выборе профессий. Награждение участников. | Сроки проведения конкурса рисунков - сентябрь текущего года. |  |  |
|  | Задача 2.Реализация мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. | Администрация округа, МВК по ОТ | 01.01.2026 |  | 30.06.2026 | 01.01. 2026 | 30.06.2026 | Привлечение внимания общественности к вопросам охраны и безопасности труда | Выполнено. Проведено 2 заседания МВК по охране труда с работодателями всех форм собственности, с привлечением Главного санитарного врача Роспотребнадзора, начальника отдела организации страхования профессиональных рисков ОСФР по Нижегородской области | 100 % | нет |
| 2.1. | Координация и содействие в организации обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда и смежным дисциплинам | Администрация округа | 01.01.2026 |  | 30.06.2026 | 01.01. 2026 | 30.06.2026 | Организация выездного обучения | Выездное обучение по охране труда и смежным дисциплинам запланировано на октябрь 2026 г. | 0 % | нет |
| 2.2. | Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в том числе государственных нормативных требований охраны труда | Администрация округа | 01.01.2026 |  | 30.06.2027 | 01.01. 2026 | 30.06.2026 | Контроль за соблюдением трудового законодательства и иных НПА, содержащих нормы трудового права | Выполнено. Проведены плановые проверки – МОУ ДО «Районный центр внешкольной работы» (март); - МАУ «Редакция газеты «Ковернинские новости» (июнь) | 100 % | нет |
| 2.3. | Мониторинг проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) | Администрация округа | 01.01.2026 |  | 30.06.2026 | 01.01. 2026 | 30.06.2026 | Соблюдение трудового законодательства в части проведения СОУТ | Мониторинг проведения СОУТ показал что, в I полугодии 2026 года в бюджетных организациях округа оценено 116 рабочих места. СОУТ проведена в соответствии с трудовым законодательством. | нет | нет |
| 2.4. | Реализация прочих превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников с учетом Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней утвержденного приказом Минтруда России о 29.10.2021 года №771н | Администрация, предприятия и организации округа | 01.01.2026 |  | 30.06.2026 | 01.01. 2026 | 30.06.2026 | Улучшение условий и охраны труда, ликвидация или снижение уровней проф. рисков недопущение их повышения | Запланировано на 2026 год – 1000,0 руб. Затраты в I полугодии 2026 года – 635,7 руб. | 63,6 % | нет |

### Раздел 3. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

### «Улучшение условий и охраны труда в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области» за I полугодие 2026 года.

За I полугодие 2026 года произошло 2 несчастных случая на производстве (1 – тяжелый,                                           1 - со смертельным исходом). В 2025 году – 2 несчастных случая (1 – тяжелый, 1 - со смертельным исходом), в 2024 году - 0.

В рамках реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Ковернинском муниципальном округе» в I полугодии 2026 года реализованы следующие мероприятия:

- Проведен смотр-конкурс «Лучшая организация работы в сфере охраны труда за 2025 год» в марте 2026 года, победители (7 организаций) отмечены благодарственными письмами и денежными премиями.

- Всего на сайте  администрации Ковернинского муниципального округа опубликовано и размещено 8 материалов, в социальных сетях опубликованы 2 публикации, 18 информационных постов, издано буклетов – 5.

- Проведено 2 заседания МВК по охране труда с работодателями всех форм собственности, с привлечением Главного санитарного врача Роспотребнадзора, начальника отдела организации страхования профессиональных рисков ОСФР по Нижегородской области.

- Проведены 2 плановых проверки МОУ ДО «Районный центр внешкольной работы» (март),  МАУ «Редакция газеты «Ковернинские новости» (июнь).

- Обучение по охране труда и смежным дисциплинам прошли 12 человек.

- В сентябре текущего года запланировано проведение конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей-2026».

- в I полугодии 2026 года СОУТ проведена на 116 рабочих местах в бюджетной сфере, оценка профессиональных рисков проведена на 51 рабочем месте, в том числе в администрации Ковернинского муниципального округа проведена оценка профессиональных рисков на 42 рабочих местах (100%).

#### Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| № п/п | Индикатор достижения цели/ непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/ непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Степень исполнения, % | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт за 6 месяцев |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Улучшения условий и охраны труда в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индикатор 1. Показатель пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, (Чп) | чел. на 1 000 работающих | 0,02 | 0,0 | 0,02 | 0 | Индикатор не достигнут. (1/5037)*1000=0,2 Численность работников по данным за 2025 г. |
| 2. | Индикатор 2. Показатель профессиональной заболеваемости, (Пз) | чел. на 1 000 работающих | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | Индикатор достигнут. (0/5037)*1000=0 Численность работников по данным за 2025 г. |
|  | Непосредственный результат 1. Снижение пострадавших со смертельным исходом | чел. | 0 | 0 | 0 | 100 | За I полугодие 2026 года произошел 1 несчастный случай со смертельным исходом (в 2025 году – 1) |
|  | Непосредственный результат 2. Снижение риска постановки диагноза «профессиональное заболевание» впервые, (численность работающих, которым впервые установлен диагноз «Профзаболевание» | чел. | 0 | 0 | 0 | 100 | Диагноз «Профзаболевание» впервые не устанавливался |
| 3. | Индикатор 3. Численность обученных по охране труда руководителей и специалистов, (Чо) | чел | 188 | 70 | 12 | 17,1 | Индикатор не достигнут. Планируется обучение по охране труда руководителей и специалистов в октябре 2026 года. |
| 4. | Индикатор 4. Проведение специальной оценки по условиям труда (Км) | рабочих мест | 104 | 70 | 116 | 165,7 | Индикатор достигнут. |
|  | Непосредственный результат 3. Сохранение числа обученных по охране труда не менее 70 чел | % | 100 | 100 | 12 | 12 | Результат не достигнут. Планируется обучение по охране труда руководителей и специалистов в октябре 2026 года. |
|  | Непосредственный результат 4. Охват процедурой специальной оценки условий труда | % | 70 | 100 | 87,2 | 87,2 | Подлежит спец.оценке 736 рабочих мест. Охвачено процедурой спец.оценки 642 рабочих места |

### Раздел 4.

### Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем

### в муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда

### в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области»

### за I полугодие 2026 года

- постановление от 21.01.2026 № 48 «О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области, утвержденную постановлением администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 01.12.2020 года № 745»;

- постановление от 04.05.2026 № 591 «О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области, утвержденную постановлением администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 01.12.2020 года № 745».

### Раздел 5.

### Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда Ковернинского муниципального округа Нижегородской области»

Внесение изменений в финансирование по мероприятиям с целью эффективного использования бюджетных средств.

Заведующий отделом экономики                                                                  	М.А.Банкетова