Администрация

Ковернинского муниципального округа

Нижегородской области

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.01.2026											№50

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда

в Ковернинском муниципальном округе  Нижегородской области» на 2026-2028 годы

В соответствии с п.6.10 и 7.2. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковернинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденного постановлением Администрации Ковернинского муниципального района от 26.11.2020 г. № 728, решением Совета депутатов Ковернинского муниципального округа от 23.12.2025 № 111 «О бюджете муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», администрация Ковернинского муниципального округа  Нижегородской области

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области» на 2026-2028 годы.

2. Отменить:

- постановление администрации Ковернинского муниципального округа от 26.12.2024 № 1711 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области» на 2025-2027 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Отделу экономики администрации Ковернинского муниципального округа обеспечить размещение постановления в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на сайте администрации Ковернинского муниципального округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области (М.А.Банкетова).

Глава местного самоуправления					О.П.Шмелев

Приложение к постановлению

администрации Ковернинского муниципального округа

от 21.01.2026 №50

План реализации муниципальной программы

- «Улучшение условий и охраны труда в Ковернинском муниципальном округе

- Нижегородской области» на 2026-2028 годы

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель |  | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) |  |  | Финансирование на 2026 финансовый год, тыс. руб. |  |  |  | Финансирование на 2027 финансовый год, тыс. руб. |  |  |  | Финансирование на 2028 финансовый год, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | 2026 год | 2027 год | 2028 год | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Задача 1. Улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории Ковернинского муниципального округа |  |  | 2026 | 2028 | Получение информации о состоянии условий труда, снижение уровня производст-венного травматизма | Получение информации о состоянии условий труда, снижение уровня производст-венного травматизма | Получение информации о состоянии условий труда, снижение уровня производст-венного травматизма | 0 | 0 | 111,0 | 500,0 | 0 | 0 | 111,0 | 500,0 | 0 | 0 | 111,0 | 500,0 |
| Мероприятие 1.1. Проведение специальной оценки условий труда, оценки профессиональных рисков |  | администрация; предприятия и организации округа | 2026 | 2028 | Охват процедурой спец. оценки не менее 70 рабочих мест (в органи-зациях бюджетной сферы) 100% | Охват процедурой спец. оценки не менее 70 рабочих мест (в органи-зациях бюджетной сферы) 100% | Охват процедурой спец. оценки не менее 70 рабочих мест (в органи-зациях бюджетной сферы) 100% | 0 | 0 | 10,0 | 300,0 | 0 | 0 | 10,0 | 300,0 | 0 | 0 | 10,0 | 300,0 |
| Мероприятие 1.2. Приобретение: -аптечек для оказания первой помощи работникам; - изделий медицинского назначения для пополнения аптечек |  | администрация | 2026 | 2028 | Оказание первой помощи работникам и муниципаль-ным служащим | Оказание первой помощи работникам и муниципаль-ным служащим | Оказание первой помощи работникам и муниципаль-ным служащим | 0 | 0 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 0 |
| Мероприятие 1.3. Организация единого процесса подготовки руководителей и специалистов по охране труда и смежным дисциплинам |  | администрация | 2026 | 2028 | Сохранение числа обученных по охране труда не менее 70 чел. 100% | Сохранение числа обученных по охране труда не менее 70 чел. 100% | Сохранение числа обученных по охране труда не менее 70 чел. 100% | 0 | 0 | 16,0 | 200,0 | 0 | 0 | 16,0 | 200,0 | 0 | 0 | 16,0 | 200,0 |
| Мероприятие 1.4. Проведение конкурса на Лучшую организацию работы в сфере охраны труда Ковернинского муниципального округа |  | администрация | 2026 | 2028 | Повышение заинтересо-ванности работода-телей в создании здоровых и безопасных условий труда работников, награждение победителей конкурса премиями | Повышение заинтересо-ванности работода-телей в создании здоровых и безопасных условий труда работников, награждение победителей конкурса премиями | Повышение заинтересо-ванности работода-телей в создании здоровых и безопасных условий труда работников, награждение победителей конкурса премиями | 0 | 0 | 66,0 | 0 | 0 | 0 | 66,0 | 0 | 0 | 0 | 66,0 | 0 |
| Мероприятие 1.5. Координация и участие в реализации ежегодных мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда 28 апреля |  | администрация | 2026 | 2028 | Проведение «Дня охраны труда» в организа-циях округа, награждение грамотами руководи-телей и специали-стов за лучшую организацию в сфере охраны труда | Проведение «Дня охраны труда» в организа-циях округа, награждение грамотами руководи-телей и специали-стов за лучшую организацию в сфере охраны труда | Проведение «Дня охраны труда» в организа-циях округа, награждение грамотами руководи-телей и специали-стов за лучшую организацию в сфере охраны труда | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 |
| Мероприятие 1.6. Приобретение литературы, наглядного материала, размещение информаций в газете «Ковернинские новости», подписка на периодические издания |  | администрация | 2026 | 2028 | Получение актуальной информации о норматив-ных актах, практиках, требованиях по охране труда | Получение актуальной информации о норматив-ных актах, практиках, требованиях по охране труда | Получение актуальной информации о норматив-ных актах, практиках, требованиях по охране труда | 0 | 0 | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 4,7 | 0 |
| Мероприятие 1.7. Проведение ежегодного конкурса рисунков «Охрана труда глазами детей» |  | администрация | 2026 | 2028 | Повышение у детей знаний и требований охраны труда, награждение участников | Повышение у детей знаний и требований охраны труда, награждение участников | Повышение у детей знаний и требований охраны труда, награждение участников | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |
| Задача 2. Реализация мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. |  |  | 2026 | 2028 | Привлечение внимания обществен-ности к вопросам охраны и безопасности труда | Привлечение внимания обществен-ности к вопросам охраны и безопасности труда | Привлечение внимания обществен-ности к вопросам охраны и безопасности труда | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| Мероприятие 2.1. Координация и содействие в организации обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда и смежным дисциплинам |  | администрация; МВК по охране труда | 2026 | 2028 | Организация выездного обучения | Организация выездного обучения | Организация выездного обучения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2. Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в том числе государственных нормативных требований охраны труда |  | администрация; МВК по охране труда | 2026 | 2028 | Контроль за соблюде-нием трудового законодательства и иных НПА, содержащих нормы трудового права | Контроль за соблюде-нием трудового законодательства и иных НПА, содержащих нормы трудового права | Контроль за соблюде-нием трудового законодательства и иных НПА, содержащих нормы трудового права | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.3. Мониторинг проведения специальной оценки условий труда |  | администрация | 2026 | 2028 | Соблюдение трудового законода-тельства в части проведения СОУТ | Соблюдение трудового законода-тельства в части проведения СОУТ | Соблюдение трудового законода-тельства в части проведения СОУТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.4. Реализация прочих превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников с учетом Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней, утвержденного приказом Минтруда России от 29.10.2021 года № 771н |  | администрация; предприятия и организации округа | 2026 | 2028 | Улучшение условий и охраны труда, ликвидация или снижение уровней проф. рисков, недопущение их повышения | Улучшение условий и охраны труда, ликвидация или снижение уровней проф. рисков, недопущение их повышения | Улучшение условий и охраны труда, ликвидация или снижение уровней проф. рисков, недопущение их повышения | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| Итого по программе |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 111,0 | 1500,0 | 0 | 0 | 111,0 | 1500,0 | 0 | 0 | 111,0 | 1500,0 |